板桥府发〔2023〕60号

重庆市永川区板桥镇人民政府

关于印发2023年板桥镇生活垃圾分类工作实施方案的通知

各村（社区）、机关部门、辖区有关单位：

为深入推进我镇生活垃圾分类工作，根据重庆市永川区生活垃圾分类领导小组办公室《关于建设永川区农村生活垃圾分类和资源化利用示范村的通知》（永分类办〔2023〕13号）文件要求，经研究决定制定本方案，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

重庆市永川区板桥镇人民政府

2023年8月29日

（此件公开发布）

2023年板桥镇生活垃圾分类工作实施方案

　　为深入推进我镇生活垃圾分类工作，全面落实配合永川区2023年市级生活垃圾分类示范区创建任务，扎实推进示范区建设，打造垃圾分类“板桥模式”，打造垃圾分类示范村，带动辖区全覆盖。根据市、区工作部署，结合我镇实际，经研究，特制定本工作方案。

　　一、总体思路

**（一）指导思想**

　　以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示批示精神，进一步巩固我镇创建成果，紧紧围绕“分类投放精准化、分类收运规范化、分类处置科学化、分类设施环保化”目标，不断提升群众获得感、幸福感。通过创建进一步完善分类投放、分类收集生活垃圾分类处理系统，强化宣传引导、健全考评机制、加强宣传保障、落实精准投放，持续打造全社会参与、全方位覆盖、全链条提升的垃圾分类“板桥模式”。

　　（二）主要目标

　　严格落实市、区各级党委、政府关于推进生活垃圾分类的总体部署，坚持党建引领，以 “百姓管家”为抓手，加大《重庆市生活垃圾分类管理办法》贯彻宣传力度，加强精细化管理，采取“镇主抓+村主管+社落实+农户自分类”的工作法，因地制宜健全垃圾收运管理体系建设，实施闭环管理和厨余垃圾全过程溯源管理模式，以末端处置引导前端投放方式，强化垃圾分类的过程管理、连片整治工作，不断提高过程管理人员业务水平，推动居民、农户养成良好的投放习惯；探索生活垃圾分类工作新模式，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，形成全社会参与生活垃圾分类的浓厚氛围；实现居民、农户知晓率、参与率、满意度达到100%以上。

　　（三）示范引领

　　积极培育垃圾分类“板桥模式”，打造示范创建“五个一”项目，项目具体分解如下：

**板桥镇“五个一”示范创建项目分解表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| 1 | 完善一支分类队伍 | 落实生活垃圾分类镇、村专职人员，打造村、社区、居民小组长的垃圾分类一线管理力量。 |
| 2 | 规范示范阵地 | 打造垃圾分类示范村阵地。 |
| 3 | 建设示范村、社区 | 选取欧家坝村作为示范创建点，打造生活垃圾分类由村主导自治的管理模式。 |
| 4 | 形成一套体系 | 构建镇、村、社、农户体系，建立健全垃圾分类宣传队伍。 |
| 5 | 形成各村、社区党建引领全覆盖 | 充分发挥党员干部桥头堡作用，党组织的战斗堡垒作用，在学习培训、广泛宣传、督促落实等层面开展“三步曲”。形成垃圾分类你我宣，如何分拣人人知。 |

　二、基本情况

　　板桥镇辖区面积60平方公里，下辖11个行政村及一个社区，常住人口17190人，共有196个自然社，共设有集中投放点12个（遮盖投放点12个），布设四分类桶300个，发放其他垃圾箱280个，两分类垃圾桶400个，实现了辖区其他垃圾收运全覆盖。镇村共有垃圾分类人员111人（清扫保洁人员107人，转运人员4人）。

　　三、重点任务

　　（一）完善机制体制

**1.加强组织领导。**成立板桥镇垃圾分类工作领导小组，落实工作责任；分管领导任组长，综合行政执法大队队长任副组长，成员为综合行政执法大队全体工作人员。领导小组下设垃圾分类办公室，办公室设在镇综合行政执法办，由镇综合行政执法大队负责人任办公室主任，各村社区明确1名分管负责人、1名专职分类工作人员。各村、社区每月常态化召开工作会议，村、社区每月必须进行一次进户宣传垃圾四分类，共同推进我镇辖区生活垃圾分类实施工作。

**2.强化示范带动。**由镇垃圾分类办牵头，组织各村、社区、镇机关各部门、企事业单位等发挥好生活垃圾分类示范引领作用。

**3.压实工作责任。**推行村社垃圾分类“最后一米”农户，居民是垃圾分类第一分拣员，清扫保洁人员是第二次分拣人员，明确分类投放分拣责任，建立考核机制，定期开展村社区垃圾分类检查，重点督促垃圾分类投放责任人落实管理责任，农户及居民垃圾四分类的知晓率，全镇辖区知晓率100%，农户分拣率90%以上。

（二）强化分类管理

**1.精准分类扩面提质。**加强分类督导，定期梳理垃圾分类参与率和准确率低的村社清单，组织村及社区集中力量整治提升，不断提升农户、居民生活垃圾精准分类意识，开展垃圾四分类分拣培训，每年村社不少于2次，引导大件和有害垃圾规范投放，力争其他垃圾在去年的基础上减量20%以上。突破公共场所等生活垃圾分类投放设施瓶颈，配齐分类设施，合理设置分类投放点，开展分类宣传引导和党员、志愿者服务。

**2.规范前端收运管理。**按照“有设施设备、有宣传告知，有收运去向、有统计台账、有分类实效”的内页材料，推动场镇街道餐饮店、企事业单位的厨余垃圾短途接驳及专收专运规范化管理。围绕全镇垃圾分类宣传知晓率100%，其他垃圾收运覆盖率100%，发挥村、社区的主体作用，落实责任，组织好社区环境治理、管理区域生活垃圾清运，防止生活垃圾“先分后混、混装混运”。进一步推动“两网融合”再生资源回收利用体系建设。

　　（三）抓牢宣传引导

**1.落实党员“走前头”。**党员干部要进一步提高思想认识，按照生活垃圾分类工作细则，认真落实生活垃圾分类职责任务，明确责任分工，结合各自工作目标实际，以总结促提升，再部署再推进，强化督促检查，发挥示范引领作用，增强做好生活垃圾分类工作的自觉性、主动性，形成各级高度重视、人人积极参与的思想自觉和行动自觉。

**2.推动干部“带好头”。**倡导广大党员干部从生活点滴做好垃圾分类，充分发挥模范带头作用，形成“个人带动家庭、家庭带动村、社区、全员带动辖区”的良好氛围，从而进一步强化人民群众的垃圾分类意识，助推我镇垃圾分类达到新的高度。

**3.打牢基础“抓两头”。**开展校园主题班会、互动实践活动和生活垃圾分类示范校园创建,将生活垃圾分类纳入学校年度工作计划。开展“小手拉大手”活动，突出青少年学生这一重点群体，依托各级少先队、学校团组织等统筹生活垃圾分类“进家庭”活动，强化家校协同共育，通过学生引导家庭成员共同做好生活垃圾分类工作。

**4.抓好宣传“强基础”。**组织各村、社区通过“小喇叭”和宣传展板等方式，形式多样抓宣传。发放宣传册、设立告示牌、利用走家串户进行宣传，创新模式抓培训。对垃圾分类志愿者、督导员开展培训，落实桶边值守，进行“手把手教分类”、“面对面学分类”、“点对点查分类”现场培训，切实提高垃圾分类业务技能。建立生活垃圾分类专项检查机制，会同相关职能部门开展沿镇商铺餐厨垃圾整治行动，依法查处违反垃圾分类规定、非法收运和处置餐厨垃圾行为。

　　（四）创新基层治理模式

**1.提升村、社区自管能力。**围绕“美好环境与幸福生活共同缔造”工作长效机制创建，实行网格化管理，实行“党建+网格化+垃圾分类”工作模式，做好入户宣传、指导等工作，发挥示范带动作用。选取欧家坝村为今年重庆市垃圾分类示范创建村，高洞子村为2024年重庆市垃圾分类示范创建村；选取柳溪村、龙门滩村、新桥村、古佛村、汪家岩村、社区为永川区垃圾分类示范，辖区垃圾四分类宣传率100%；创建村强化基层治理效能，深化垃圾分类与村、社区自治的良性互动，实现生活垃圾分类由政府主导向村、社区转移村民自治的转变。

**2.巩固收运成效。**各村根据科学合理设置生活垃圾分类上门收运运输路线，统一配置数量充足、规格适宜、标识醒目一致的分类运输车辆，进一步提高村社的生活垃圾分类上门收运及处置等方面工作要求，可回收物由村社收集，其他垃圾由镇（乡）转运、区域处理收集模式，镇辖区覆盖及收集转运率100%。

四、工作要求

　　（一）提高政治站位，强化责任担当。镇属各有关部门、各村、社区和辖区有关单位将垃圾分类作为“一把手”工程，落实生活垃圾分类“书记负责制”，严格按照垃圾分类具体工作细则及阶段目标，结合各单位具体情况进行规划部署，明确责任分工，落实各项工作管理责任，统筹协调配合，党员、领导干部要带头先行，切实增强思想自觉和行动自觉，推动垃圾分类工作不断提质增效。

　　（二）强化督查考核，推进工作落实。镇综合行政执法大队按照区考评细则开展实地综合考评，对村、社区、企事业单位严格开展精细化考评，加大监督检查力度，开展生活垃圾分类考评通报、每季度跟踪工作目标落实情况，农村生活垃圾考核一并进行，建立“考评—通报—整改—反馈”高效检查考核制度。通过督查通报，强化结果运用，针对成绩不佳、管理不善、履职不到位等问题，建立“一级对一级”约谈问责机制，确保以考促改、以考促进、以考促效、以考促优，形成日常考评监管工作常态。

（三）加大宣传力度，推动全民参与。镇属各有关部门、各社区和辖区有关单位要组织策划吸引力强、参与度高、互通性好的宣传普及活动，充分调动党员干部、志愿者、辖区居民、在校学生等群体的积极性，充分发挥全方位、多渠道、多形式地宣传普及生活垃圾分类，不断营造宣传氛围，加强居民对生活垃圾分类知识的普及。