来苏府发〔2021〕82号

重庆市永川区来苏镇人民政府

关于印发《来苏镇2021年度防返贫监测动态调整和信息采集工作方案》的通知

各村委会、镇属相关部门：

现将《来苏镇2021年度防返贫监测动态调整和信息采集工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

特此通知

重庆市永川区来苏镇人民政府

2021年11月5日

来苏镇2021年度防返贫监测动态调整和

信息采集工作方案

根据《重庆市永川区乡村振兴局关于做好2021年度防返贫监测动态调整和信息采集工作的通知》（永乡振发〔2021〕30号）文件精神。结合我镇实际，特制定本工作方案。

一、工作内容

（一）对象识别与标注

按照“应纳尽纳”原则，对新致贫返贫对象和易返贫致贫户按照既定的工作流程开展常态化识别，并标注或录入“全国防返贫监测信息系统”。

1. 识别并录入新致贫户（见附件1）；

2. 已脱贫户、易返贫致贫户（监测对象）家庭成员自然增加及自然减少变更处理（见附件2、3）；

3. 识别新发生的易返贫致贫户（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户），采集其致贫（返贫）风险等基础信息，并在全国防返贫监测信息系统中录入和标注（见附件4）；

4. 采集并录入更新所有易返贫致贫户2021年度享受帮扶的信息。切实做到新识别录入国家系统的监测对象，一个月内要精准落实有针对性的帮扶措施；

5. “风险消除”标注处理。严格按照标准和流程，对易返贫致贫户（监测对象）核实其帮扶成效，返贫致贫风险已经稳定消除的，应当标注“风险消除”。

6. 易返贫致贫户类型调整。对系统内易返贫致贫户（包括已消除致贫风险户）的类型进行合理调整。户人均纯收入低于6000元的脱贫户，类型应为脱贫不稳定户；户人均纯收入低于6000元的一般农户，类型应为边缘易致贫户；户人均纯收入高于6000元的脱贫户和一般农户，类型都应为突发严重困难户。

7. 开展风险回退。对已标注“风险消除”的易返贫致贫户中的整户无劳力、整户低保户，进行“回退”。

（二）年度信息采集与更新

全覆盖更新已脱贫出列村村表，更新已脱贫户（人口）、易返贫致贫户（监测对象）（人口）的基础信息，主要针对发生变化的重要指标信息，如村表中人均纯收入和村级集体经济、户表中“两不愁三保障”核心指标及收入结构收入变化情况等，已脱贫户要填好收入明细账（见附件5），在全国防返贫监测信息系统（以下简称信息系统）中对变化的信息进行更新。

（三）行政区划信息更新维护

更新维护好辖区内所有有防止返贫监测帮扶工作任务的镇街和村居的行政区划信息。

（四）易返贫致贫户位置信息采集录入

利用国家的防返贫监测APP的位置信息采集功能，进村入户采集录入所有没有定位信息的易返贫致贫户常住家庭位置信息。

（五）数据清洗和数据分析

数据质量是信息系统数据的“生命线”，针对区乡村振兴局数据质量通报和数据分析中发现并反馈的问题数据，及早发现问题，进村入户核实，及时在信息系统中修改完善；加大数据分析力度，为巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴提供必要的数据支撑。

二、进度安排

（一）动员部署培训

11月上旬，镇乡村振兴办组织制定细化工作实施方案，开展动员部署和相关政策宣传，培训到村。

（二）动态调整和信息采集

11月1日至11月19日，各村组织开展进村入户工作，履行贫困户新识别、返贫、监测对象新识别认定，家庭成员自然变更和标注风险消除等各项程序；完成村表、出列村和已脱贫户及易返贫致贫户各类信息采集和更新工作。

（三）数据录入和系统操作

11月20日至11月23日，各村在完成进村入户和信息采集相关工作后，向镇提交信息采集表，农户和采集人按要求签字。镇乡村振兴办于12月10日24时前完成全部数据录入和系统操作工作。

（四）数据分析和问题梳理

2021年12月11日至2021年12月26日，镇乡村振兴局对已录入信息系统的数据开展数据分析和问题梳理，及时发现问题并反馈各村核实更新。

（五）工作总结

2022年1月1日至5日，镇乡村振兴办对2021年度防止返贫监测的动态管理工作进行总结，并上报总结报告。

三、有关事项

（一）关于农户收入计算周期

农户家庭收入计算周期为2020年10月1日至2021年9月30日。

（二）关于系统校验功能

在信息系统中对“标注风险消除”操作设置了限制条件，凡识别录入信息系统中的易返贫致贫户不满6个月的，均无法进行“标注风险消除”操作。

（三）关于防返贫监测APP开展信息核实工作

为减轻基层负担，提高工作效率，各村可充分利用全国防返贫监测信息系统的手机APP或者“重庆防止返贫大数据监测平台”的渝防贫APP中有关功能开展信息核实等工作。

附件：1. 新识别贫困户信息采集表

2. 已脱贫户、易返贫致贫户家庭成员自然增加情况表

3. 已脱贫户、易返贫致贫户家庭成员自然减少情况表

4. 易返贫致贫户信息采集表

5.  2021年已脱贫户收入明细账

附件1

| 新识别贫困户信息采集表 |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 家庭住址：__________省（区、市） __________市（地、州、盟） __________县（市、区、旗） ________乡（镇） _______村________自然村（村民小组） |
| 联系电话： 开户银行（选填）： 银行账号（选填）： |
| A23识别标准（单选）：□国家 |  |
| A25军烈属： | □是 □否 |  |
| 二、家庭成员信息 |
| 序号 | A1 姓名 | A2 性别 | A3 证件类型 | A4 居民身份证(残疾人证) 号码 | A5 与户主关系 | A6 民族 | A7 政治面貌 | A8 文化程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11 劳动技能 | A12务工区域 | A13务工时间 | A14 失学或辍学原因 | A15 是否会讲普通话 | A16 是否参加城乡居民基本养老保险 | A17 是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18 是否参加大病保险 | A19 是否享受农村居民最低生活保障 | A20 是否参加商业补充医疗保险 | A51是否接受医疗救助 |
| 1 |  |  |  |  | 户主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、致贫原因(可扩充） |
| A27a致贫原因1(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 |
| A27b致贫原因2(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 |
| A27c致贫原因3(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 |
| 四、收入情况 |
| A28 工资性收入（元） |  | A29 转移性收入（元） |  | A29d 养老保险金（元） |  |  |
| A30 生产经营性收入（元） |  | A29a 计划生育金（元） |  | A29e 生态补偿金（元） |  |  |
| A31 财产性收入（元） |  | A29b 低保金（元） |  | A29f 其他转移性收（元） |  |  |
| A31a资产收益扶贫分红收入（元） |  | A29c 特困供养金（元） |  |  |  |  |
| A31b其他财产性收入（元） |  | A32 生产经营性支出（元） |  |  |  |  |
| 五、生产生活条件 |
| A33耕地面积（亩） |  | A34 牧草地面积（亩） |  | A35 水面面积（亩） |  |  |
| A36 林地面积（亩） |  | A36a退耕还林面积(亩) |  | A36b林果面积（亩） |  |  |
| A37 入户路类型 |  | A38 与村主干路距离（公里） |  | A39 是否加入农民专业合作组织 | □是 □否 |  |
| A40危房等级 |  | A41 住房面积（平方米） |  | A42是否通生活用电 | □是 □否 |  |
| A43 是否有卫生厕所 | □是 □否 | A44 是否解决安全饮用水 | □是 □否 | A45 主要燃料类型 |  |  |
| A46是否有龙头企业带动 | □是 □否 | A47是否有创业致富带头人带动 | □是 □否 | A48是否通广播电视 | □是 □否 |  |
| 六、帮扶责任人 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 帮扶（选派）单位名称 | 帮扶开始时间 | 帮扶结束时间 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                 联系电话：                 户主签名：                     填表日期：         年     月     日

附件2

已脱贫户、易返贫致贫户家庭成员自然增加情况表

行政村名称：               行政区划代码：                        户主姓名：               证件号码：

| 序号 | A1 姓名 | A2 性别 | A3 证件类型 | A4 居民身份证(残疾人证)号码 | A5 与户主关系 | A6 民族 | A7 政治面貌 | A8 文化程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11 劳动技能 | A12务工区域 | A13务工时间 | A14 失学或辍学原因 | A15 是否会讲普通话 | A16 是否参加城乡居民基本养老保险 | A17 是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18 是否参加大病保险 | A19 是否享受农村居民最低生活保障 | A20 是否参加商业补充医疗保险 | A51是否接受医疗救助 | 增加原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 务工地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.针对有家庭成员增加的户，以户为单位填报此表。

2.增加原因包括（1）新生儿、（2）婚入、（3）刑满释放、（4）收养、（5）失联人口回归。填写增加原因后括号内的编号，如婚入填“2”。

附件3

已脱贫户、易返贫致贫户家庭成员自然减少情况表

行政村名称：               行政区划代码：

| 户主姓名 | 户主证件号码 | 减少家庭成员姓名 | 减少家庭成员证件号码 | 减少原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.针对有家庭成员有减少的户，以户为单位填报此表。

2.减少原因包括（1）死亡、（2）婚出、（3）出国定居、（4）判刑收监、（5）户籍迁出、（6）农转非、（7）失联、（8）分散供养转集中供养。填写减少原因后括号内的编号，如婚出填“2”。

附件4

| 易返贫致贫户信息采集表 |
| --- |
| 一、基本信息 |
| 家庭住址： 省（区、市） 市（地、州、盟） 县（市、区、旗） 乡（镇、街道、苏木） 村（社区、嘎查） 自然村（村民小组） 联系电话： 。 |
| A1 居住在大中型易地扶贫搬迁集中安置区（800人以上）： □是 □否 |
| A2 安置区地址： 省（区、市） 市（地、州、盟） 县（市、区、旗） 乡（镇、街道、苏木） 村（社区、嘎查） （小区） |
| A3 监测对象类别：□脱贫不稳定户 □边缘易致贫户 □突发严重困难户 A4 脱贫户（身份证比对生成）： □是 □否 |
| 二、家庭成员信息 |
| 序号 | A5 姓名 | A6 性别 | A7 居民身份证(残疾人证) 号码 | A8 与户主关系 | A9 民族 | A10 政治 面貌 | A11 文化 程度 | A12 在校生状况 | A13 健康 状况 | A14 劳动 技能 | A15 务工 区域 | A16 务工 时间 | A17 是否参加城乡居民（职工）基本医疗保险 | A18 是否参加大病保险 | A19 是否参加城乡居民（职工）基本养老保险 | A20 是否享受城乡居民最低生活保障 | A21 是否特困供养人员 | A22 是否易地扶贫搬迁（同步搬迁）人口（系统比对） |
| 1 |  |  |  | 户主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、三保障和饮水安全状况 |
| A23 是否住房出现安全问题 | □是 □否 | A24 是否义务教育阶段适龄儿童少年失学辍学 | □是 □否 | A25 是否饮水出现安全问题 | □是 □否 | A26 是否有家庭成员未参加城乡居民（职工）基本医疗保险（A17指标生成） | □是 □否 |
| 四、风险类型 |
| A27 风险类型：□因病 □因学 □因安全住房 □因安全饮水 □因残 □因自然灾害 □因意外事故 □因产业项目失败 □因务工就业不稳 □缺劳动力 □其他（文字备注） |
| A27a 因自然灾害：□洪涝灾害 □地质灾害 □旱灾 □生物灾害（虫灾） □气象灾害 □地震灾害 □其他（森林草原火灾、海洋灾害等） |
| 五、收支情况 |
| A28 工资性收入（元） |  | A29 生产经营性收入（元） |  | A30 财产性收入（元） |  | A31 转移性收入（元） |  | A32 生产经营性支出（元） |  | A33 家庭纯收入（系统生成）（元） |  | A34 家庭人均纯收入（系统生成）（元） |  |
| A35 理赔收入（元） |  | A36 合规自付支出（元） |  | A37 纳入监测对象的收入参考范围（系统生成）（元） |  | A38 纳入监测对象的人均收入参考范围（系统生成）（元） |  |
| 六、帮扶措施 |
| 增收类 | A39产业帮扶 | □种植业 □林果业 □养殖业 □加工业 □乡村旅游 □消费帮扶 □其他 |
|  | A40就业帮扶 | □技能培训 □劳务输出 □外出务工补贴 □以工代赈 □经营主体就业 □其他 |
|  | A41金融帮扶 | □小额信贷 □其他 |
|  | A42公益岗位帮扶 | □护林员 □护草员 □保洁员 □其他 |
| 三保障和饮水安全类 | A43住房安全保障 | □危房改造 □其他 |
|  | A44饮水安全保障 | □ |
|  | A45健康帮扶 | □参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴 □大病保险 □医疗救助 □其他 |
|  | A46义务教育保障 | □劝返 □送教上门 □寄宿生生活补助 □其他 |
|  | A47教育帮扶 | □雨露计划 □助学贷款 □助学金 □其他 |
| 兜底保障类 | A48综合保障 | □低保 □特困供养 □临时救助 □残疾人补贴 □防贫保险 □其他 |
| 其他类 | A49社会帮扶 | □社会捐助 □其他 |
|  | A50搬迁 | □ |
|  | A51生产生活条件改善 | □ |
|  | A52基础设施建设 | □ |
| 七、风险消除 |
| A53 风险消除方式 | □帮扶消除 □自然消除 |
| A54 风险消除时间 |  |
| A55 监测联系人： 联系电话： |

填表人：                 联系电话：                                      填表日期：         年     月     日

附件5

| 2021年脱贫户（易返贫致贫户）收入明细账 |
| --- |
| 家庭住址： 来苏镇 村 组 |  | 单位: 亩、元 |
| 户主姓名： 农户属性： 家庭人口 ： 人 耕地面积： 亩 联系电话： |
| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 | 金额 |  | 序号 | 指标 | 单位 | 数量 | 金额 |  |
| 1 | 一、生产经营性收入 | 元 | —— |  | 1=(2+19) | 29 | 2.低保金 | 元 | —— |  |  |
| 2 | （一）第一产业收入 | 元 | —— |  | 2=(3+9+17+18) | 30 | 3.特困供养金 | 元 | —— |  |  |
| 3 | 1.种植业 | 元 | —— |  | 3=(4+5+6+7+8) | 31 | 4.基本养老金 | 元 | —— |  | 居民养老金、征地（超龄）社保、职工退休金 |
| 4 | （1）粮食作物 | 亩 |  |  |  | 32 | 5.生态补偿金 | 元 | —— |  | 含退耕还林，草原生态奖补等 |
| 5 | （2）蔬菜作物 | 亩 |  |  |  | 33 | 6.其他转移性收入 | 元 | —— |  | 33=34+35+36 |
| 6 | （3）经济作物 | 亩 |  |  |  | 34 | 6.1残疾人补贴 | 元 | —— |  |  |
| 7 | （4）经果林业 | 亩 |  |  |  | 35 | 6.2优抚金 | 元 | —— |  | 优抚对象抚恤补助 |
| 8 | （5）其他 | 亩 |  |  |  | 36 | 6.3种粮植补 | 元 | —— |  |  |
| 9 | 2.养殖业 | 元 | —— |  | 9=(10+…+16) | 37 | （二）亲友赠送及赡养费 | 元 | —— |  |  |
| 10 | （1）猪 | 头 |  |  |  | 38 | （三）其他 | 元 | —— |  |  |
| 11 | （2）牛 | 头 |  |  |  | 39 | 五、国家各种补贴 | 元 | —— |  | 此项不计入收入仅掌握 |
| 12 | （3）羊 | 只 |  |  |  | 40 | 1.学生资助补贴 | 元 | —— |  | 不计入转移性收入 |
| 13 | （4）兔 | 只 |  |  |  | 41 | 2.到户产业补助 | 元 | —— |  | 不计入转移性收入 |
| 14 | （5）家禽 | 只 |  |  |  | 42 | 3.报销医疗费及医疗救助费 | 元 | —— |  | 不计入转移性收入 |
| 15 | （6）蜂蜜 | 斤 |  |  |  | 43 | 4.得到一次性赔款、救济金、抚恤金、救灾款等 | 元 | —— |  | 不计入转移性收入 |
| 16 | （7）其他 |  |  |  |  | 44 | 六、因学、因病费用 | 元 | —— |  | 此项计算收入时不扣减仅掌握 |
| 17 | 3.渔业 | 元 | —— |  |  | 45 | 1、因学 | 元 | —— |  | 需支付现金的学费、生活费、住宿费 |
| 18 | 4.其他 | 元 | —— |  |  | 46 | 2、因病（大病） | 元 | —— |  | 扣减各类救助后，需要支付就医支付治疗费、药费等 |
| 19 | （二）二产、三产经营收入 | 元 | —— |  | 根据实际收入登记 | 47 | 七、生产经营性成本 | 元 | —— |  | 47=(48+49） |
| 20 | 二、工资性收入（劳务收入） | 元 | —— |  | 20=21+22 | 48 | （一）第一产业成本 | 元 | —— |  | 含种苗、农药、饲料、固定资产折旧等 |
| 21 | 其中，XXXX（务工） | 元 | —— |  | 填写家庭成员姓名 | 49 | （二）第二、三产业成本 | 元 | —— |  | 含租赁、折旧等 |
| 22 | XXXX（务工） | 元 | —— |  | 填写家庭成员姓名 | 50 | 八、非消费性支出 | 元 | —— |  | 含个人应承提的五险费用或税费等 |
| 23 | 三、财产性收入 | 元 | —— |  | 23=（24+25） | 51 | 农村家庭年收入总额 | 元 | —— |  | 51=(1+20+23+26)-47-50 |
| 24 | （一）资产收益扶贫分红收入 | 元 | —— |  |  | 52 | 农民家庭年人均纯收入 | 元 | —— |  | 52=51/建卡（系统）人口 |
| 25 | （二）其他财产性收入 | 元 | —— |  |  | 说明：1.此表调查收支计算时间为2020年10月1日-2021年9月30日。 |
| 26 | 四、转移性收入 | 元 | —— |  | 26=27+37+38 | 2.家庭自产自用的粮食、蔬菜、家畜、家禽等要计算在当年收入中。 |
| 27 | （一）政策性收入 | 元 | —— |  | 27=(28+…+33) | 3.非消费性支出若涉及才需要扣减，不涉及此项忽略不计。 |
| 28 | 1.计划生育金 | 元 | —— |  |  | 贫困户签字： 采集人签字： 时间：2021年11月 日 |

重庆市永川区来苏镇党政办 2021年11月5日印发