仙龙府发〔2021〕33号

重庆市永川区仙龙镇人民政府

关于印发《仙龙镇2021年春季动物防疫行动

方案》的通知

各村（居）委会，镇属各部门：

《仙龙镇2021年春季动物防疫行动方案》已经镇政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市永川区仙龙镇人民政府

2021年3月30日

仙龙镇2021年春季动物防疫行动方案

春季是高致病性禽流感、口蹄疫等动物重大疫病高发期,加之当前动物及其产品调运频繁，疫病发生风险较大。为了切实加强我镇动物重大疫病防控工作，力争今年重大动物疫病镇内不发生，确保不流行和镇外疫情不传入，为全镇畜牧业健康发展保驾护航，我镇决定于3月5日至4月20日在全镇开展春季动物疫病综合防控行动，特制定如下方案：

一、行动目标

（一）高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病。羊小反刍等重大动物疫病应免免疫密度达100%，动物群体免疫抗体合格率达75％以上。

（二）牲畜免疫标识佩戴率、免疫畜禽建档率、畜禽圈舍消毒面、畜禽驱虫面达100%。

（三）对所有行政村、畜禽规模场（户）的防疫知识及法律法规宣传覆盖面达100%。

（四）挂牌兽医、包片兽医对所有畜禽养殖场（户）的疫情普查面达100%。

（五）畜禽养殖场动物疫病防控措施落实情况监管达100%。

二、时间安排

全镇春防行动时间为3月5日—4月20日。其中，3月5日到3月10日为宣传动员、培训阶段：3月10日到4月10日为普免和全面巡查监管阶段：4月10日到20日为查漏补缺自查阶段。春防完成后及时上报工作总结。

- 工作内容

按照“地方政府负总责，养殖者承担第一责任，相关部门各负责其责”的要求，在有效开展日常动物防疫工作基础上，集中开展以下六项工作：

（一）开展疫情普查。全面普查与定点流行病学调查相结合，对全镇饲养的猪、牛、羊、犬以及家禽进行逐头逐只普查，重点抓好高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病防疫及普查工作，并将普查结果造册登记和存档，发现疫情及时报告，并做好应急流行病学调查。

（二）做好畜禽免疫。一是对每头生猪进行一次猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病的免疫，二是对牛、羊进行一次口蹄疫免疫；三是对鸡、鸭、鹅等禽类进行一次高致病性禽流感免疫；四是对鸡进行一次新城疫免疫；五是对家犬进行一次狂犬病免疫；六是认真填写免疫档案，发放免疫证明，农村散养家禽实行一户一证。养殖场的家禽实行一批（群）一证，猪、牛、羊、犬一畜一证，并对猪、牛、羊、犬佩带标识；完善动态监测点信息报送工作。

（三）搞好圈舍消毒。对全镇的所有畜禽圈舍使用1：200的复合酚或1：300的强力消毒灵进行喷雾消毒，要保证每平方米地面有200毫升的消毒液，并做好记录。

（四)全面驱虫，提高畜禽体质。统一组织、动员、督促、指导饲养户对所有存栏畜禽进行全面驱虫，提高畜禽综合抗病能力。

（五）做好畜禽养殖场防疫督导工作。要加强对畜禽养殖场的防疫检查，督促规模养殖场特别是中小养殖场建立和落实自主程序免疫制度，签订“防疫责任书”、开展定期消毒，规范处理病死动物，完善相关防疫制度和档案，提高防疫质量。对不具备自主免疫能力的大养殖户，应加强技术指导，确保免疫措施落实。

（六）做好法规政策宣传工作。各村（居）要利用板报、标语等方式广泛宣传动物疫病防控知识，重点做好“畜禽养殖者主动报告免疫制”的宣传工作，让管理相对人充分了解在动物防疫活动中的法定权利和义务，增强其履行强制防疫义务的自觉性。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各村（居）、社要按照“政府保密度，业务部门保质量”的要求，将动物疫病综合防控行动纳入重要工作日程，增强行政推动力度，形成防控合力。及时落实经费，组织免疫消毒人员，逐村、逐户、逐场开展动物疫病综合防控行动，确保做到“五不漏”。

（二）畅通工作信息。要落实专人负责收集行动进度，反映工作情况，坚持值班制度，确保信息畅通。

（三）强化检疫监督。要继续加强产地检疫、屠场检疫，严格检疫程序，强化工作纪律，不能让病死畜禽及其产品上市，确保群众吃上放心肉。

（四）强化检查督促。镇指挥部将定期或不定期派出督查组深入村（居），社督查动物疫病综合防控行动进展情况和防控工作质量，及时通报免疫工作进展情况。行动结束后，镇指挥部将组织人员进行全镇动物防疫工作交叉大检查，检查结果将进行全镇通报。

（五）落实行政首长负责制。切实加强对春季动物疫病综合防控行动的组织领导，切实落实村（居）委会主任负责制；做到周密部署，划片包干，责任到人，实现“五不漏”，即镇不漏村、村不漏社、社不漏户、户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针，重点要提高种畜禽场、养殖场的高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、高致病性猪蓝耳病的免疫密度。要严格免疫操作程序，保证免疫质量，加强监测，对抗体监测达不到75%的一律重新免疫，同时要加强犬只的免疫，对在工作中弄虚作假、玩忽职守的人员要按有关规定严肃处理。

附件：防疫人员名单

附件

仙龙镇农业服务中心驻村（居）防疫人员名单

| 姓 名 | 村 别 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 周贤武 | 石宝寺 | 18723326391 |
| 罗中奎 | 双 星 | 17783810705 |
| 罗太金 | 牛门口 | 13996465992 |
| 唐世连 | 巨 龙 | 13635409178 |
| 冯德燕 | 大磨子 | 13983809953 |
| 冯德燕 | 大牌坊 | 13883780429 |
| 张官玉 | 大石坝 | 13512396326 |
| 马晓军 | 居委会 | 13983913248 |
| 罗太金 | 粉 店 | 13996465992 |
| 罗太金 | 金宝山 | 13996465992 |
| 唐世连 | 金 石 | 13635409178 |
| 周贤武 | 张 家 | 18723326391 |
| 罗中奎 | 太平桥 | 17783810705 |