永川府办发〔2022〕12号

重庆市永川区人民政府办公室关于

做好2022年区级重点项目有关工作的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

为贯彻落实永川“2235”总体发展思路，经区委、区政府研究决定，确定了2022年245个区级重点项目及23个重大前期项目。现就做好重点项目有关工作通知如下：

一、明确责任，分类推进实施

各责任部门、相关单位和镇街要严格执行《重庆市永川区重点项目管理办法》[（永川府发〔2018〕22号）](http://www.cqyc.gov.cn/zfgk/zcwj/qzfwj/201806/t20180601_439687.html%22%20%5Ct%20%22_blank)要求，强化责任担当、分工协同落实。项目业主要切实履行主体责任，积极主动推进项目加快建设。区发展改革委（区重点办）要做好项目前期和建设过程中有关问题的统筹协调。区经济信息、交通、住房城乡建设、生态环保、水利、城市管理等行业主管部门要强化本行业项目建设和投资进度的跟踪，牵头协调项目业主反映的卡点难点问题。

二、多方联动，提高服务效率

各责任部门、相关单位和镇街要加强统筹协调和沟通衔接，加快推进重点项目前期工作。要建立完善前期工作台账，坚持重点项目绿色审批通道，提高工作效率，属于市级审批权限的，加强汇报衔接，努力争取市级部门支持。要及时研究重点项目推进中的矛盾问题，分项目责任部门、区发展改革委（区重点办）及区政府专题会议三级协调解决，为重点项目顺利实施创造条件。

三、拓宽渠道，保障资金需求

加大争取中央、市级资金工作力度，统筹平衡财政性资金，集中资源保重点。政府主导类项目要加大吸引社会资本特别是民间资本参与力度，创新价格和收益形成机制。市场主导类项目要充分发挥市场配置资源的决定性作用，积极搭建银企合作平台，畅通银企对接通道，引导新增银行贷款额度主要投向重点项目建设。

四、创新管理，强化跟踪督办

区发展改革委（区重点办）要加大力度督查督办，找准项目问题，并提出工作建议。责任部门要切实落实重点项目节点管控制度，制定节点管控图，挂图作战，同时制定监管计划，组织做好重点项目建设的日常调度和监测，加大重点项目计划执行监管力度。项目业主要扎实落实主体责任，严格按照项目批复和实施方案组织开展项目建设，及时准确上报进度数据和信息，确保项目如期保质保量完工投入使用。

附件：1.永川区2022年重点项目实施计划表

2.永川区2022年重大前期项目计划表

 重庆市永川区人民政府办公室

 2022年2月6日

（此件公开发布）

附件1

永川区2022年重点项目实施计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 2022年工作目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **合计：245个** |  |  |
| **一、政府主导类项目83个** |  |  |
| （一）交通基础设施项目（3个） |  |  |
| 1 | 永川区S105渝泸路城区至宝峰段升级改造工程 | 新开工 | 2022~2024 | 完成工程量的20%。 | 区交通局 |
| 2 | 永川综保区至临江产业大道新建工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区交通局 |
| 3 | “四好农村路”建设工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区交通局及各镇街 |
| （二）市政基础设施项目（17个） |  |  |
| 4 | 一纵线道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 区新城建管委 |
| 5 | 二纵线道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的10%。 | 区新城建管委 |
| 6 | 科技生态城核心区河道改造及景观提升工程 | 新开工 | 2022~2024 | 完成工程量的30%。 | 区新城建管委 |
| 7 | 科技生态城片区河道改造及绿化工程 | 新开工 | 2022~2024 | 完成工程量的20%。 | 区新城建管委 |
| 8 | 科技生态城片区综合管廊（一期） | 新开工 | 2022~2024 | 完成工程量的15%。 | 区新城建管委 |
| 9 | 科技生态城兰成渝管线搬迁工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成总工程量的40%。 | 区新城建管委 |
| 10 | 永川科技生态城智慧健康片区路网一期工程 | 新开工 | 2022~2025 | 完成工程量的10%。 | 区新城建管委 |
| 11 | 永川科技生态城智慧健康片区路网二期工程 | 新开工 | 2022~2025 | 完成工程量的10%。 | 区新城建管委 |
| 12 | 科技生态城科技创新片区路网一期工程 | 新开工 | 2022~2025 | 完成工程量的10%。 | 区新城建管委 |
| 13 | 新城校园周边有机更新及云谷幼儿园项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 14 | 北山片区等老旧小区改造项目 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区住房城乡建委 |
| 15 | 化工片区路网一期道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成总工程量的40%。 | 区新城建管委 |
| 16 | 永川区城区第四水厂及配套管网工程 | 新开工 | 2022~2024 | 开工建设。 | 区城市管理局区新城建管委 |
| 17 | 永川区三教工业园区水厂及配套设施工程 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 三教产业促进中心 |
| 18 | 永川环卫基地项目 | 新开工 | 2022~2025 | 开工建设。 | 区城市管理局 |
| 19 | 垃圾填埋场分区填埋及地下水治理 | 新开工 | 2022~2023 | 完成分区填埋整治，地下水治理完成50% | 区城市管理局 |
| 20 | 城西片区路网工程 | 续建 | 2018~2023 | 完成路基工程的75%。 | 区新城建管委 |
| （三）园区基础设施项目（34个） |  |  |
| 21 | 凤凰湖片区道路工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 22 | 凤南路北段片区场平和道路 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 22-1 | 凤南路北段片区场平工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 22-2 | 凤南路北段道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 23 | 古家桥片区场平和道路 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 23-1 | 古家桥片区场平工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 23-2 | 古家桥片区道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 24 | 永川区兴城 大道凤凰湖 园区段道路 工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 25 | 永川区兴城大道南部拓展区场平一期 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 26 | 雅迪路道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 27 | 竹溪路道路工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 28 | 星星冷链西侧片区道路工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 29 | 白鹤路道路工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 30 | 凤龙大道东延伸段（二期） | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的10%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 31 | 港桥产业园笋桥工业区三期平场工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成挖方约50万m³，填方约200万m³。 | 港桥产业促进中心 |
| 32 | 港桥产业园笋桥工业区中心路网工程 | 新开工 | 2022~2023 | 笋兴路完工；笋同路完成完成路基及地下管网；金翠路完成路基土石方。 | 港桥产业促进中心 |
| 32-1 | 港桥工业园笋桥工业区一横路（笋兴路）工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成管网安装及水稳层。 | 港桥产业促进中心 |
| 32-2 | 港桥工业园笋桥工业区笋同路道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成管网安装及水稳层。 | 港桥产业促进中心 |
| 32-3 | 港桥工业园笋桥工业区金翠路道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成路基土石方及管沟开挖。 | 港桥产业促进中心 |
| 33 | 三教产业园三板路延长段道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的40％。 | 三教产业促进中心 |
| 34 | 三教产业园金鼎大道西段改造工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的10%。 | 三教产业促进中心 |
| 35 | 三教产业园欧派路延长段道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50％。 | 三教产业促进中心 |
| 36 | 三教产业园兴民路道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的40％。 | 三教产业促进中心 |
| 37 | 三教产业园永民路（北段）道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的40％。 | 三教产业促进中心 |
| 38 | 三教产业园三板路西段道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的20％。 | 三教产业促进中心 |
| 39 | 三教产业园板桥片区滨河路道路工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 三教产业促进中心 |
| 40 | 三教产业园明珠西路道路工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的70％。 | 三教产业促进中心 |
| 41 | 三教产业园金鼎大道东段延长段道路工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 三教产业促进中心 |
| 42 | 三教产业园1000亩土地平场整治工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程量的50％。 | 三教产业促进中心 |
| 43 | 三教产业园鼎铜路道路工程 | 新开工 | 2021~2022 | 项目完工。 | 三教产业促进中心 |
| 44 | 重庆云谷大数据产业园F区 | 新开工 | 2022~2023 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 45 | 云谷大厦装修与配套工程 | 续建 | 2021~2022 | 完成云谷大厦内部装修工程。 | 区新城建管委 |
| 46 | 金鸡路道路工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 47 | 莲花路道路工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 48 | 中医院片区道路工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 49 | 港桥工业园四望山物流园平场一期及道路工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 50 | 港桥工业园笋桥拓展区平场及道路工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 50-1 | 港桥工业园笋桥拓展区二期平场工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 50-2 | 港桥产业园笋桥工业区福主路道路工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 51 | 三教产业园花滩路延长段道路工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 三教产业促进中心 |
| 52 | 三教促进中心5000亩土地平场整治工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 三教产业促进中心 |
| 53 | 大数据产业园E区 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| 54 | 永川综合保税区建设工程项目 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 综合保税区 |
| （四）社会事业项目（17个） |  |  |
| 55 | 文理学院研究生综合楼 | 新开工 | 2022~2023 | 完成总工程量的10%。 | 区新城建管委 |
| 56 | 文理学院实训楼 | 新开工 | 2022~2023 | 完成总工程量的30%。 | 区新城建管委 |
| 57 | 重庆技术大学 | 新开工 | 2022~2026 | 开工建设。 | 高新区管委会、区新城建管委 |
| 58 | 永川区凤凰湖产业园旺龙湖小学工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 59 | 旺龙湖湿体生态保护工程 | 新开工 | 2022~2023 | 完成工程的50%。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 60 | 桃花山生态屏障整治工程 | 新开工 | 2022~2023 | 项目开工建设。 | 区城市管理局 |
| 61 | 永川区探花湿地公园片区综合配套设施项目 | 新开工 | 2022~2026 | 开工建设。 | 区住房城乡建委 |
| 62 | 渝西精神卫生传染病救治中心 | 续建 | 2021~2023 | 完成主体结构。 | 区卫生健康委 |
| 63 | 重庆市永川区第五中学校改扩建工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 三教产业促进中心 |
| 64 | 职教中心迁建工程（一期） | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 65 | 凤凰湖萱花中学工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 66 | 渝西区域医疗中心（应急医院） | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| 67 | 永川会展中心项目 | 续建 | 2020~2023 | 完成总工程量的80%。 | 区新城建管委 |
| 68 | 永川区中医院中医药特色传染病病区建设及中医医技综合楼建设项目 | 续建 | 2021~2024 | 完成主体结构。 | 区卫生健康委 |
| 69 | 区中医院内科住院及医养结合病房综合楼项目 | 续建 | 2021~2024 | 完成八层主体结构。 | 区卫生健康委 |
| 70 | 区中医院外科住院及中医康复理疗综合楼项目 | 续建 | 2021~2024 | 完成八层主体结构。 | 区卫生健康委 |
| 71 | 望城坡生态屏障工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| （五）水利基础设施项目（3个） |  |  |
| 72 | 重庆市永川区白沙水库工程 | 新开工 | 2022~2024 | 完成工程量的5%。 | 区水利局 |
| 73 | 渝西水资源配置工程（永川段） | 续建 | 2021~2025 | 完成工程总量的30%。 | 区水利局 |
| 74 | 永川区新（改）建小型水库工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 区水利局 |
| （六）农业基础设施项目（1个） |  |  |
| 75 | 市级现代农业产业园（英山）建设项目 | 续建 | 2020~2022 | 项目完工。 | 区农业农村委 |
| （七）大数据类项目（7个） |  |  |
| 76 | 生物技术产业园 | 新开工 | 2022-2023 | 完成总工程量的20%。 | 区新城建管委 |
| 77 | 永川区生态环境智慧综合监管平台 | 新开工 | 2022~2026 | 建成永川区生态环境智慧综合监管平台。 | 区新城建管委 |
| 78 | 永川区新型智慧城市智能中枢 | 新开工 | 2022 | 一期项目完工。 | 区大数据发展局 |
| 79 | 大数据产业园基础设施、智慧园区建设、九紫维纳斯全景声录音棚 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 80 | 西部科技影视基地 | 新开工 | 2022~2023 | 建成2个数字影棚及附属设施 | 区新城建管委 |
| 81 | 人工智能+示范应用项目 | 新开工 | 2022~2026 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 82 | 新建产业大厦公寓楼及内装修工程 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| （八）、政法基础设施项目（1个） |  |  |
| 83 | 基层派出所服务能力提升 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区公安局 |
| 83-1 | 基层派出所服务能力提升—来苏派出所及交巡警第六勤务大队 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区公安局 |
| 83-2 | 基层派出所服务能力提升—板桥派出所 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区公安局 |
| 83-3 | 基层派出所服务能力提升—金龙派出所 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区公安局 |
| **二、市场主导类项目：162个** |  |  |
| （一）交通基础设施项目（5个） |  |  |
| 84 | 渝昆高铁永川南站综合交通枢纽项目 | 新开工 | 2022~2025 | 完成工程量的12%。 | 区交通局 |
| 85 | 渝昆高铁 | 续建 | 2020~2025 | 完成工程量的40%。 | 区交通局 |
| 86 | 永璧高速公路项目 | 续建 | 2021~2024 | 完成工程量的25%。 | 区交通局 |
| 87 | 三环高速公路陈食至油溪段 | 续建 | 2021~2024 | 完成工程量的28%。 | 区交通局 |
| 88 | 江泸北线高速公路 | 续建 | 2020~2024 | 完成工程量的30%。 | 区交通局 |
| （二）要素保障项目（8个） |  |  |
| 89 | 永川临江至港桥输气管道项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成管道A段建设。 | 区能源局 |
| 90 | 永川港桥园区“上大压小”热电联产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成主体工程施工，达到设备安装条件。 | 区能源局 |
| 91 | 川南—渝西天然气管道项目永川段 | 新开工 | 2022~2023 | 完成10公里管道主体工程建设。 | 区能源局 |
| 92 | 重庆永川500kV输变电工程 | 新开工 | 2022~2023 | 1.变电站：完成变电站土建全部工作，电气安装完成10%。2.线路：完成基础开挖及浇筑100%。 | 区经济信息委 |
| 93 | 白鹤滩-江苏（浙江）特高压直流输电线路工程（永川段） | 续建 | 2020~2023 | 1.白鹤滩-江苏线路竣工投运。2.白鹤滩-浙江线路开工，完成组塔100%。 | 区经济信息委 |
| 94 | 来三线至港桥工业园区燃气管道工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区经济信息委 |
| 95 | 老旧小区供水设施改造 | 续建 | 2020~2025 | 完成老旧小区供水管道改造15个，包括维护改造二次加压设备8套，更换5000只超期水表。 | 区城市管理局 |
| 96 | 管道直饮水入户工程 | 续建 | 2021~2025 | 完成管道直饮水覆盖小区用户5000户。 | 区城市管理局 |
| （三）工业项目（122个） |  |  |
| 97 | 金仑汽车排气系统、车身底盘等零部件生产项目 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 98 | 大军组装式栏杆、铝板幕墙、钢结构等生产项目 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 99 | 都宝导热材料生产及销售项目 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 100 | 长青轨道交通装备新材料、装配式建筑墙体新材料生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 101 | 公鸡数控机床整机及零部件研发、生产及销售项目 | 新开工 | 2022~2023 | 实施主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 102 | 帝亿特塑料制品及电子专业材料生产项目 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 103 | 科元石英硅晶材料产业园项目 | 新开工 | 2022~2023 | 实施主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 104 | 星星智能冷链生产基地（二期） | 新开工 | 2022~2023 | 完成二期主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 105 | 动投轨道交通智能制造基地项目（二期） | 新开工 | 2022~2023 | 二期开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 106 | 航亚摩托车变速齿轮生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 107 | 南达摩托车、电动车、沙滩车等整车塑料模具开发与生产制造项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 108 | 元泰汽车、电动车、摩托车模具、塑料制品加工、生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 109 | 聚丰电动车配件、摩托车配件、汽车配件制造项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 110 | 德硕高精密金属切削研发生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 111 | 绿康纸基可降解新材料生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 112 | 石浦汽车发动机支架、发电机支架、底盘支架及机油标尺导管等生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 113 | 中奇汽车、摩托车、电动车脚蹬、平叉及其压铸模具加工、生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 114 | 弘汩数控机床部件、汽车及摩托车零部件、模具、工装夹具的研发、加工及销售项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 115 | 优冠晖钣金冲压件、注塑等生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 116 | 韵航汽车玻璃、船舶玻璃和防弹玻璃的生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 117 | 德朔背光模组等电子产品生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 118 | 星星智能冷链配套产业项目 | 新开工 | 2022~2024 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 119 | 宇狮CPP食品级流延薄膜生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 120 | 大基农业机械制造、机械零部件加工项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成基础建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 121 | 雅迪电动车摩托车整车进出口生产制造基地项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成基础建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 122 | 众诚精锻件、模锻件生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 123 | 蜂巢传动9（H）AT变速器项目（二期） | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 124 | 现代制造业基地 | 新开工 | 2022~2025 | 启动一期项目建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 124-1 | 汽车产业研发、生产、制造基地 | 新开工 | 2022~2025 | 启动一期项目建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 124-2 | 电动摩托车研发、生产、制造基地 | 新开工 | 2022~2025 | 启动一期项目建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 124-3 | 绿色高端能源及先进材料生产基地 | 新开工 | 2022~2025 | 启动一期项目建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 124-4 | 智能制造产业基地 | 新开工 | 2022~2025 | 启动一期项目建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 124-5 | 大健康产业基地 | 新开工 | 2022~2025 | 启动一期项目建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 125 | 聚优联手术软器械、医疗感控耗材、智能环境空间消毒机、智慧医疗洗消一体化西部供应中心生产项目 | 新开工 | 2022~2024 | 开工建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 126 | 普康医疗器械产业园项目（一期） | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 127 | 盖威汽车零部件生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 128 | 科特高端阀门成套装置智能制造项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 129 | 源展金属压铸件、金属制品、五金机械设备及配件生产、销售等生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 130 | 浩鈜燿电子元器件、汽车零配件、安防器材配件的生产、加工、销售等生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 131 | 宏创建筑铝合金模板生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 132 | 珈域注塑模具研发与制造、精密注塑、印刷喷涂、汽车零部件加工等项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 133 | 久恒汽车零部件生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 134 | 屹马汽车排气系统生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 135 | 欧腾汽车配件、摩托车配件加工、生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 136 | 太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成一期厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 137 | 晶钰冰柜（箱）、电视、空调、微波炉等玻璃面板生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 138 | 鑫易汽车、摩托车、电动车铝轮及其零配件制造及加工等项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 139 | 科克大型高速电喷柴油机项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 140 | 海洋世纪家电及汽车零部件生产基地项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 141 | 瑞悦智能自动化工装、产品工装、模具制造生产项目（二期） | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 142 | 浩文轩电动摩托车配件烤漆加工项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 143 | 诺信木制品包装项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 144 | 坤达PET瓶胚项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房施工。 | 港桥产业促进中心 |
| 145 | 顺华铝塑板项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房施工。 | 港桥产业促进中心 |
| 146 | 金诺高端金属复合板项目（一期) | 新开工 | 2022~2023 | 厂房施工。 | 港桥产业促进中心 |
| 147 | 恒之安隧道二衬台车生产项目 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 148 | 华之龙隧道仰拱栈桥生产项目 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 149 | 河源酒店家具生产线及辅助设施项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体。 | 港桥产业促进中心 |
| 150 | 鸿桦家具项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体。 | 港桥产业促进中心 |
| 151 | 元坤校园智能办公设备及家具生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 152 | 多元高端耐火材料生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 153 | 兴创制冷设备项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 154 | 渝启丰纸制品包装项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 155 | 港森玻璃深加工和高档幕墙项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 156 | 东莞市积木定制家具及套装门自动化生产线项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 157 | 天地缘全屋定制及套装门项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 158 | 胜喜机床硬/线轨滑台及配件项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房基础施工。 | 港桥产业促进中心 |
| 159 | 保电重庆电力器材项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房主体施工。 | 港桥产业促进中心 |
| 160 | 天之然钢结构生产制造项目 | 新开工 | 2022~2023 | 厂房基础施工。 | 港桥产业促进中心 |
| 161 | 同嘉智能安防系统设备设施项目 | 新开工 | 2022-2023 | 厂房基础施工。 | 港桥产业促进中心 |
| 162 | 山盛钢结构及混凝土预制件项目 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 163 | 玻璃深加工生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房基础。 | 三教产业促进中心 |
| 164 | 汽车及机床零部件铸造及机加工生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房基础。 | 三教产业促进中心 |
| 165 | 高精度电梯轨道及配件生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体的40%。 | 三教产业促进中心 |
| 166 | 浙渝智造产业园项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体40%。 | 三教产业促进中心 |
| 167 | 建筑铝模板和预制件模具生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体80%。 | 三教产业促进中心 |
| 168 | 装配式建筑PC生产线项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房基础。 | 三教产业促进中心 |
| 169 | 风力发电机齿轮生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体40%。 | 三教产业促进中心 |
| 170 | “成渝”双城商贸物流园项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体30%。 | 三教产业促进中心 |
| 171 | 新型节能保温材料生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体30%。 | 三教产业促进中心 |
| 172 | 年产一万吨复合材料制品项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体30%。 | 三教产业促进中心 |
| 173 | 汽车零部件锻造及机加工生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体60%。 | 三教产业促进中心 |
| 174 | 豆豉及复合调味品生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体50%。 | 三教产业促进中心 |
| 175 | 减速器齿轮生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体30%。 | 三教产业促进中心 |
| 176 | 传艺木材生产交易园项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房基础。 | 三教产业促进中心 |
| 177 | 香辣嫂调味品生产加工项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体90%。 | 三教产业促进中心 |
| 178 | 陈玲标准厂房项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体80%。 | 三教产业促进中心 |
| 179 | 汽车零部件生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体50%。 | 三教产业促进中心 |
| 180 | 陶瓷砖粘合剂生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体50%。 | 三教产业促进中心 |
| 181 | 年产1000台高低压成套设备生产项目 | 新开工 | 2022~2023 | 完成厂房主体80%。 | 三教产业促进中心 |
| 182 | 中石油黄202H6平台 | 新开工 | 2022~2023 | 完成4口井钻井。 | 区能源局 |
| 183 | 中石油黄202H7平台 | 新开工 | 2022~2023 | 完成6口井钻井。 | 区能源局 |
| 184 | 中石油黄202H8平台 | 新开工 | 2022~2023 | 完成钻井5口。 | 区能源局 |
| 185 | 中石油黄202H9平台 | 新开工 | 2022~2023 | 完成钻井5口。 | 区能源局 |
| 186 | 浙江油田大安1H1平台钻压试工程 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 区能源局 |
| 187 | 浙江油田大安2H1平台钻压试工程 | 新开工 | 2022 | 建成投产。 | 区能源局 |
| 188 | 华新永川新型建材产业基地-免烧砖制品生产线 | 新开工 | 2022~2023 | 完成主体工程建设。 | 红炉镇 |
| 189 | 华品五金冲压生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 190 | 展鸿汽车座套等汽车内饰生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 191 | 松峰年产300万台电摩关重件生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 一期建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 192 | 豪健电动摩托车车架及配件生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 193 | 鼎汉巅宏汽车零部件生产项目 | 续建 | 2021~2023 | 完成厂房主体建设。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 194 | 雷德玻璃加工设备、数控机床、门窗加工设备的生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| 195 | 西部港桥木材交易中心 | 续建 | 2021~2022 | 二期投入运营。 | 港桥产业促进中心 |
| 196 | 丽正铝合金门窗、木门、家居项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 197 | 宏坤指接板及套装门生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 198 | 昌昂汽车零部件及配件加工项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 199 | 鼎珩镁合金项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 200 | 宏程铭建材项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 201 | 达康锦工程PE管生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 202 | 庆江汽摩配件、铝合金门窗加工项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 203 | 万图木质套装门、家居生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 204 | 渝锡合切割焊接设备及镀锌钢卷生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 205 | 两江建筑装配式模架生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 206 | 源冠ALC板材、加气砖生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 207 | 万吨君意永川豆豉三产融合项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 208 | 年产80万平方米建筑铝合金模板项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 209 | 重庆长城智能科技有限公司铸造基地项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 210 | 中低速柴油机零部件生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 211 | 渝西水资源配置工程管道加工生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 212 | 农机整机及汽车零部件生产项目 | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 213 | 永川环球锦标石材加工及仓储物流中心项目(一期) | 续建 | 2021~2022 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 214 | 中石化页岩气勘探开发-永页10#平台 | 续建 | 2020~2022 | 建成投产。 | 区能源局 |
| 215 | 中石化页岩气勘探开发-永页52#平台 | 续建 | 2020~2022 | 建成投产。 | 区能源局 |
| 216 | 中石化页岩气勘探开发-永页53#平台 | 续建 | 2020~2022 | 建成投产。 | 区能源局 |
| 217 | 中石化永页54#页岩气平台 | 续建 | 2021~2023 | 1口井建成投产。 | 区能源局 |
| 218 | 中石油黄202H5平台 | 续建 | 2020~2022 | 建成投产。 | 区能源局 |
| （四）商贸物流、服务业项目（3个） |  |  |
| 219 | 国际贸易产业园 | 新开工 | 2022~2023 | 项目主体完工。 | 区新城建管委 |
| 220 | 蚕丝蛋白化妆品项目 | 新开工 | 2022~2023 | 项目运营。 | 区新城建管委 |
| 221 | 汽车整车物流基地、零部件仓储物流基地、物流结算中心等项目（二期） | 续建 | 2021~2022 | 二期投运。 | 凤凰湖产业促进中心 |
| （五）职业教育项目（8个） |  |  |
| 222 | 重庆城市职业学院扩建工程 | 新开工 | 2022 ~2024 | 完成土石方平场，交通道路管网，图书馆启动、学生宿舍启动。 | 高新区管委会 |
| 223 | 重庆科创职业学院扩建工程 | 新开工 | 2022~2024 | 完成征地拆迁、土石方平场。 | 高新区管委会 |
| 224 | 雅迪现代制造业学院 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 高新区管委会 |
| 225 | 重庆科创职业学院工商实训中心 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 高新区管委会 |
| 226 | 重庆市农业机械化学校教学楼B栋建设项目 | 新开工 | 2022~2024 | 完成地下车库，完成主体工程的50%。 | 高新区管委会 |
| 227 | 重庆智能工程职业学院（二期） | 新开工 | 2022~2025 | 完成工程量20%。 | 高新区管委会 |
| 228 | 重庆城市科技学院教师公寓 | 续建 | 2021~2023 | 项目主体完工。 | 高新区管委会 |
| 229 | 重庆城市职业学院院系教学楼、二食堂扩建、楠园学生宿舍 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 高新区管委会 |
| （六）软件与信息类（7个） |  |  |
| 230 | 中国人民大学文化科技园西部分园建设项目 | 新开工 | 2022~2024 | 项目载体交付并正式入驻。 | 区新城建管委 |
| 231 | 智能网联汽车政策先行区建设 | 新开工 | 2022~2025 | 开展自动驾驶出租车商业化示范运营，扩建智能网联车辆示范运营基地。 | 区新城建管委 |
| 232 | 达瓦数字内容云制作平台 | 新开工 | 2022~2026 | 完成平台建设并投入运营。 | 区新城建管委 |
| 233 | 永川干细胞研究院项目 | 新开工 | 2022~2023 | 项目入驻。 | 区新城建管委 |
| 234 | 茶生物科技总部项目 | 新开工 | 2022~2024 | 项目运营。 | 区新城建管委 |
| 235 | 人和研究西南研究院 | 续建 | 2021~2023 | 新增二期BPO业务外包坐席不低于300席，落地西南研发中心、研究中心。 | 区新城建管委 |
| 236 | 渝西大数据中心 | 续建 | 2021~2022 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| （七）旅游项目(6个) |  |  |
| 237 | 茶山竹海游步道工程 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区文化旅游委 |
| 238 | 茶山竹海旅游基础设施项目 | 新开工 | 2022~2025 | 完成工程量25%。 | 区文化旅游委 |
| 239 | 松溉古镇旅游综合开发项目 | 续建 | 2020~2025 | 完成项目风貌协调区里面改造几部分区域规划建设。 | 区文化旅游委 |
| 240 | 乐和乐都提档升级项目 | 续建 | 2020~2025 | 建设儿童爬山车、动物步行区獴园广场及参观廊道。 | 区文化旅游委 |
| 241 | 石笋山旅游开发项目 | 续建 | 2018~2025 | 启动建设中医中药康养基地及索道，继续推进碗厂新游客接待中心建设。 | 区文化旅游委 |
| 242 | 永川海棠橘乡（原田园牧歌）田园综合体项目 | 续建 | 2020~2030 | 完成部分景观及接待设施建设。 | 区文化旅游委、胜利路街道 |
| （八）乡村振兴项目（3个） |  |  |
| 243 | 2022年农田宜机化改造项目 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区农业农村委 |
| 244 | 十里原乡 | 新开工 | 2022 | 项目完工。 | 区农业农村委 |
| 245 | 永川十里荷香智慧田园综合体项目 | 续建 | 2019~2025 | 完成总投资的10%。 | 区农业农村委 |

附件2

永川区2022年重大前期项目计划表

注：★标注为市级重大前期项目 单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 2022年工作计划 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：23个 |  |  |  |  |
| 一、交通基础设施项目（9个） |  |  |  |  |
| 1 | 永川至主城市域快线工程 | 建设永川至主城长约55公里的市域快线，该快线起于永川新城区，经大安、丁家、青杠，在曾家接入城轨15号线，设计时速140-160公里/小时，未来采取公交化运营。 | 开展项目入规、编制可研报告等前期工作。 | 区发展改革委 | 区住房城乡建委区交通局区规划自然资源局 |
| 2 | 永川至自贡高速公路 | 重庆境内约42公里。 | 开展项目可行性研究报告编制工作。 | 区交通局 | 区发展改革委区规划自然资源局 |
| 3 | 永川至主城快速通道建设项目 | 建设永川兴业大道至金凤隧道段城市道路，总长度约26公里（其中永川境内长度7公里）。主要建设内容为土建工程、通信工程、供配电及其他附属工程等。 | 完成前期工作。 | 区住房城乡建委 | 区发展改革委区规划自然资源局 |
| 4 | 兴城大道工程★ | 永川城区至一碗水公路新建工程，项目全长约19公里。  | 完成项目可研报告、批复等前期工作。 | 区发展改革委 | 区交通局凤凰湖产业促进中心港桥产业促进中心 |
| 5 | 港桥产业园港桥新城铁路专线 | 境内里程约19公里。 | 开展项目可行性研究报告编制工作。 | 区发展改革委 | 港桥产业促进中心区交通局 |
| 6 | 双石桥至三教工业园铁路专用线 | 境内里程约17.8公里。 | 开展项目可行性研究报告编制工作。 | 区发展改革委 | 三教产业促进中心区交通局 |
| 7 | 永川三教物流园区集疏运公路（S544胜利村至三台升级改造工程） | 本项目起于胜利村止于三台，全长15.5公里，采用二级道路设计标准，路面采用路面采用底基层23cm厚水泥稳定碎石+基层22cm厚水泥稳定碎石+下面层6cm厚AC-16C沥青混凝土+上面层4cm厚AC-13C改性沥青混凝土面层。 | 开展项目可行性研究报告编制工作。 | 区交通局 | 区发展改革委 |
| 8 | 江泸高速港桥西互通至港桥园区迎宾大道工程 | 道路全长6.399km，道路等级为一级公路，双向六车道，设计速度80km/h，路幅宽度：分别为32m（不设辅道）长3.199km、50m（设辅道）长3.2km。 | 完成土地调规、纳入国土空间规划和进行设计工作。 | 港桥产业促进中心 | 区发展改革委区交通局 |
| 9 | 朱松滨江大道项目 | 道路全长7km，道路等级为一级公路，双向六车道，设计速度70km/h，路幅宽度分别为32m（不设辅道）。 | 开展项目可行性研究报告编制工作。 | 港桥产业促进中心 | 区发展改革委区交通局 |
| 二、园区基础设施项目（4个） |  |  |  |  |
| 10 | 三教产业园商业配套一期工程 | 该项目用地面积2.7万㎡，建筑面积约3.8万㎡。工程内容包括建筑、结构、水电工程等。 | 开展项目可行性研究报告编制等前期工作。 | 三教产业促进中心 | 区发展改革委 |
| 11 | 五纵线道路工程★ | 该项目起于一环路，止于九永高速，道路总长度约6.5公里，道路红线宽度80米，双向八车道，用地面积约950亩。主要内容包含：路基、路面、桥梁、雨水、污水、电力、通信、路灯、交通、绿化、海绵城市、边坡、挡墙及其他附属工程。 | 开展项目可行性研究报告编制等前期工作。 | 凤凰湖产业促进中心 | 区发展改革委 |
| 12 | 永师路改造工程 | 该段道路起于毛家坡大桥，止于塘湾路，全长约4公里，（含毛家坡立交跨线桥），宽约54米，主要建设内容为路基、路面、人行道、绿化、路灯、给排水、电力、通讯、立交桥等设施建设。 | 开展项目可行性研究报告编制等前期工作。 | 凤凰湖产业促进中心 | 区发展改革委 |
| 13 | 西部职教基地城北片区综合开发项目 | 借鉴新加坡旅游城市建设理念，依托胜利路街道永钢乡老场镇，结合重庆大学城市科技学院、重庆科创职业学院、重庆财经职业学院等院校，打造自然景观、校园景观和人文景观为一体的职教文旅小镇。 | 开展项目可行性研究报告编制等前期工作。 | 高新区管委会 | 区发展改革委区财政局区住房城乡建委区规划自然资源局区水利局区林业局区交通局 |
| 三、市政基础设施项目（2个） |  |  |  |  |
| 14 | 一环路改造（渝西监狱至纵达汽车城段） | 改造成为市政道路，长度约1.5公里，主要建设内容包括拆除原旧路面、新建路面、桥梁加宽、开挖道路土石方、新增人行道、新增绿化、安置路灯、增加道路交通标志及交通信号系统、增划标线、建设雨污管道等。 | 开展征地拆迁摸底及项目前期工作。 | 区新城建管委 | 区发展改革委区规划自然资源局区住房城乡建委区城市管理局区交通局区水利局区供电局 |
| 15 | 一环路改造（油库至吉之汇段） | 改造成为市政道路，长度约3.75公里，主要建设内容包括拆除原旧路面、新建路面、桥梁加宽、开挖道路土石方、新增人行道、新增绿化、安置路灯、增加道路交通标志及交通信号系统、增划标线、建设雨污管道等。 | 开展征地拆迁摸底及项目前期工作。 | 区新城建管委 | 区发展改革委区规划自然资源局区住房城乡建委区城市管理局区交通局区水利局区供电局 |
| 四、社会事业项目（2个） |  |  |  |  |
| 16 | 永川科技馆工程 | 项目选址科技生态城智汇湖核心区，用地面积55亩，建设科技生态城标志性建筑。建筑面积约4万平方米。为科技展示、科技研发等提供场所，其中水保科技馆共设6层，总建筑面积约19000平方米。园内设有古代水利工程遗产场景、水生态建设成果展示馆、水性（土性）文化馆、节水保水知识教育中心、院士工作站等。 | 开展征地拆迁摸底及项目前期工作。 | 区新城建管委 | 区发展改革委 |
| 17 | 重庆市永川区疾病预防控制中心业务用房新建工程 | 该项目占地50亩，新建区疾控中心综合业务用房1.3万平方米，及实施相关设备设施建设。项目总投资8000万元。 | 完成项目招投标。 | 区卫生健康委 | 区发展改革委区规划自然资源局区疾控中心 |
| 五、水利基础设施项目（3个） |  |  |  |  |
| 18 | 长征渠（永川片区） | 永川区设计灌面约73万亩，供水人口145万人，年引水量2.2亿m3。永川区内拟建3条分干渠及2座囤蓄水库：（1）永铜分干渠，永川区境内向北方向布置约5km，在花桥镇进入铜梁区，长约42.5km；（2）张家分干渠，向南延伸，流经来苏镇、安吉镇到省界灯杆山附近，后向泸州方向供水，长约44.6km；扩建关山门水库作为张家分干渠囤蓄水库；（3）永津分干渠，分干渠起点位于永川区板桥镇附近，向南延伸，途经茶店、陈食、邢家滩，跨S108省道、渝永高速、S311省道至江津区吴滩镇，长约38.2km；在陈食镇拟建河坝村水库作为永津分干渠囤蓄水库。 | 编制永川片区实施方案。 | 区水利局 | 区发展改革委 |
| 19 | 永川区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 1、实施范围内治理河道全长28.86km；2、连通现有微小水体、水库12个，连通河道2.46km，水域面积0.72平方公里，新建生态补水泵站2座，机组各2台，总装机45kW，管线3.43km；3、水源涵养水域面积约0.99平方公里，种植水源涵养林80457m2，水生植物82067m2；河道堤顶步道外延5m，种植生态缓冲带150291m2；4、新建休闲文化广场18500m2，休闲廊亭4200m2，水土保持示范基地（科技馆）、水文化公园各1座。 | 完成可行性研究报告等前期工作。 | 区水利局 | 区新城建管委、大安街道、陈食街道 |
| 20 | 永川区临江河综合治理项目（陈食段） | 1、实施范围内治理河道全长36.6km。2、水源涵养水域面积约0.2平方公里；滨岸带治理面积约0.1平方公里；水土流失治理面积0.013平方公里。3、沿河新建人文景观节点5处，其中临江河3处，石鱼河1处，梅家桥河1处。主要内容为新建休闲文化广场约13000m2，休闲廊亭约3000m2，陈设“永川秀芽”“永川茶竹文化”“临江唢呐”“陈食烟火架”等雕塑或形象展示。 | 开展方案编制工作。 | 区水利局 | 临江镇、陈食街道 |
| 六、要素保障设施项目（1个） |  |  |  |  |
| 21 | 三中心建设（重庆市生态环境监测永川分中心、生态环境应急分中心、辐射监管监测应急分中心建设项目） | 该项目占地面积20亩，拟建设于茶山竹海片区，主要建设重庆市环境监测、辐射放射管理、执法监管与应急处置与调度的分中心。监测能力辐射整个渝西片区，集区域内水、气、土壤、噪声、辐射、室内空气、生态等400余项监测能力为一体的集群中心。拟新建16000平方米的智能化生态环境监测与辐射放射监测实验室、5000平方米的现代化办公室和7000平方米的地下停车库。配备生态环境大数据应用管理系统，并设立水、大气、土壤环境在线监测监控及数据分析管理子系统，建设生态保护红线管理、自然保护地管理、企业环境管理等监管子系统等内容。配备应急指挥部综合平台，全方位调度指挥我区生态环保工作。 | 开展前期准备工作。 | 区生态环境局 | 区生态环境局 |
| 七、旅游基础设施项目（2个） |  |  |  |  |
| 22 | 松溉古镇综合开发项目二期工程 | 主要建设游客接待中心、溉水长歌商业街、民俗大杂院、烟波塔、水上娱乐设施，恢复重建九宫十八庙，改造所有破败街巷等，配套建设景观、道路、停车场、旅游厕所、智慧旅游系统等；征收牌坊、石宝冲、仰天窝、灯杆坪等地块，跟进旅游基础设施项目。 | 开展项目可行性研究报告编制等前期工作。 | 区文化旅游委 | 区发展改革委区规划自然资源局 |
| 23 | 永川重庆西部欢乐城一期★ | 建设冰雪运动综合体、山地运动馆、动物主题街区等。 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作。 | 区文化旅游委 | 区文化旅游委 |