重庆市永川区疾病预防控制中心文件

永疾控〔2025〕60号

重庆市永川区疾病预防控制中心

关于印发2025年公共场所卫生双随机监测

工作方案的通知

中心各科室：

为进一步加强“双随机、一公开”卫生监督抽查工作，根据《重庆市疾病预防控制局综合处 重庆市卫生健康委员会办公室关于印发2025年重庆市卫生健康随机监督抽查计划的通知》（渝疾控综发〔2025〕26号）要求及区卫生健康委工作安排，我中心制订了2025年公共场所卫生双随机监测工作方案，具体内容如下。

- 监测目的

- 通过开展公共场所卫生双随机监测工作，为进一步加强公共场所卫生管理工作提供依据，保障人民群众健康权益。

- 监测范围

- 根据《2025年公共卫生随机监督抽查计划》要求，2025年双随机项目的监测范围涵盖住宿场所、沐浴场所、美容美发场所、商场（超市）、候车（机、船）室等6类场所，共120家公共场所，开展1次监测；并对辖区正常营业的常年开放游泳池进行2次监测，分别于第2、4季度开展。详情见附表1。

- 三、监测指标和方法

- （一）监测指标

- 1.住宿场所

- 检测项目包括：棉织品、杯具等用品用具的细菌总数，淋浴水中嗜肺军团菌，室内空气中的CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目）。

- 2.沐浴场所

- 检测项目包括：棉织品的细菌总数，沐浴水中嗜肺军团菌、池水浊度（只对池浴检测），拖鞋、修脚工具等用品用具的细菌总数、真菌总数，室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目）。

- 3.美容美发场所

- 检测项目包括：美容美发工具、棉织品等用品用具的细菌总数，室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目）。

- 4.游泳场所

- 检测项目包括：泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群，浸脚池水游离性余氯，室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目）。

- 5.其他公共场所

- 检测项目包括：可重复使用的3D眼镜的细菌总数，室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目）。

- 6.集中空调

- 检测项目包括：冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯（仅在使用含氯消毒剂对冷却水进行消毒的情况下检测），送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、PM10，风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数。

- （二）监测方法

- 各类公共场所监测指标的检验抽样参照《公共场所卫生检验方法》第6部分卫生监测技术规范（GB/T 18204.6）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS10013-2023）等标准执行；检验方法参照《公共场所卫生检验方法》第1部分～第5部分（GB/T 18204.1-GB/T 18204.5）等标准执行。

- 时间安排

- （一）第2、4季度分别对常年开放游泳池进行1次监测。

- （二）6~9月对住宿场所、理发店等场所进行样品采集和现场检测工作。

- （三）10~12月完成资料整理、数据汇总、撰写总结报告，并上报区卫生健康委。

- 职责分工

（一）公共卫生执法大队按照上级文件要求，制定永川区监测场所名单，协调监测场所配合监测。

（二）环卫科负责制订本中心工作方案、样品采集、现场检测、结果评价、总结等。

（三）理化科和微生物科负责采样准备工作、实验室检测等。（四）科教科负责样品流转、检验结果审核、质量控制、资料保存等。

（五）后勤科负责车辆安排、后勤保障等。

（六）财务科负责项目资金使用的审核、管理等。

附件：2025年永川区公共场所卫生随机监督抽检名单

重庆市永川区疾病预防控制中心

2025年6月27日

附件

2025年永川区公共场所卫生随机监督抽检名单

| 序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 抽检对象 | 联系人 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永川区凤栖酒店 | 重庆市永川区凤凰大道878号2-10至878号2-15、878号3-5至878号3-11 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 刘国萍 | 15023070844 |  |
| 2 | 永川区华漫宾馆 | 重庆市永川区内环南路1080号26幢4-1至4-8号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 蒋秀娟 | 17783566868 |  |
| 3 | 重庆市永川区金洋大酒店 | 重庆市永川区客运中心中山大厦 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 杨益敏 | 19112189268 |  |
| 4 | 永川区勤兵旅馆 | 重庆市永川区内环南路713号 | 住宿场所（有检测任务，含集中空调） | 戴钢兵 | 13368274141 |  |
| 5 | 重庆市永川区海源旅社 | 重庆市永川区环南路568号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 徐开才 | 15111885552 |  |
| 6 | 永川区开兴旅馆 | 重庆市永川区渝西大道中段1411号3幢1-7 | 住宿场所（有检测任务，含集中空调） | 陈远碧 | 18223046629 |  |
| 7 | 永川区香岛商务宾馆 | 重庆市永川区探花路38号附1号、附2号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 唐赐明 | 13808314097 |  |
| 8 | 永川区一生一世酒店(个体工商户) | 重庆市永川区南大街街道五洲路8号6幢2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-10、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-10、3-11、3-12、3-13、3-14、3-15、3-16 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 周昱 | 13983356268 |  |
| 9 | 永川区渝利宾馆 | 重庆市永川区中山路街道渝西大道中段58号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 朱红梅 | 17783132512 |  |
| 10 | 永川区沐栖酒店 | 重庆市永川区中山路街道中山大道中段570号2-3楼 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 唐平 | 19123044330 |  |
| 11 | 重庆市永川区华欣宾馆 | 重庆市永川区渝西大道中段1129号附19号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 骆廷莉 |  | 13983072718 |
| 12 | 重庆市永川区吕月南宾馆 | 重庆市永川区城墙边16号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 刘长江 |  | 13983258528 |
| 13 | 重庆名豪实业(集团)股份有限公司永川国际酒店分公司 | 重庆市永川区萱花路108号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 李容 |  | 18002309377 |
| 14 | 重庆市永川区豪斯曼餐饮休闲城 | 重庆市永川区萱花路293号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 陈正武 |  | 13983258801 |
| 15 | 重庆市永川区俊林旅馆 | 重庆市永川区萱花路143号1-1-2号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 陈林琳 |  | 49850708、15909321529 |
| 16 | 重庆文曲旅馆有限公司 | 重庆市永川区萱花路397号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 李方琼 |  | 13983048788 |
| 17 | 永川区星河酒店 | 重庆市永川区萱花路188号1幢5-20 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 陈世成 |  | 13996191991 |
| 18 | 重庆印尚酒店有限公司 | 重庆市永川区萱花西路166号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 李昌伦 |  | 13996352406 |
| 19 | 永川区柠檬树旅馆 | 重庆市永川区胜利路街道永钢村老街 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 李小松 |  | 13212327682 |
| 20 | 永川区微笑旅店 | 重庆市永川区光彩大道459号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 蔡朝锦 |  | 15826139308 |
| 21 | 永川区佳红保健按摩馆(个体工商户) | 重庆市永川区祥龙路58号13幢3-1、3-2、3-3 | 住宿场所（有检测任务，含集中空调） | 周玉红 |  | 15023235136 |
| 22 | 重庆宝利阳文化传播有限公司万枫酒店分公司 | 重庆市永川区飞龙路2号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 王进 |  | 13862047714 |
| 23 | 永川区朗豪旅馆 | 重庆市市辖区永川区人民北路189号巨宇江南528号门面 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 马云生 |  | 13399867688 |
| 24 | 重庆市永川区驿洁宾馆有限公司 | 重庆市永川区中山路街道昌州大道东段799号19幢13-12 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 王学军 |  | 19922350366 |
| 25 | 永川区玉蓝湾旅馆 | 重庆市永川区昌州大道东段458号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 李春香 |  | 13883883621 |
| 26 | 永川区方万旅馆 | 重庆市永川区昌州大道东段519号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 万国洪 |  | 15925848958 |
| 27 | 永川区铭爵足浴经营部 | 重庆市永川区中山路街道红河中路465号三层 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 龚胜 |  | 15183869922 |
| 28 | 永川区外星人酒店 | 重庆市永川区红河中路459号10-2、10-5、10-7、10-8、10-9、10-10、10-12、10-13、10-14、10-15、10-17 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 金代柱 |  | 15310462222 |
| 29 | 永川区沐色宾馆 | 重庆市永川区兴龙大道789号33幢3-1号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 杨客 |  | 18623679177 |
| 30 | 重庆祺程酒店管理咨询有限公司 | 重庆市永川区人民东路321号1幢3-1# | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 黄成 |  | 18716668112 |
| 31 | 永川区坤坤旅馆 | 重庆市永川区汇龙大道473号13幢15、16楼 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 陈吉坤 |  | 13452386749 |
| 32 | 永川区品香足浴养生馆 | 重庆市永川区中山路街道文昌路1号59幢3-1、3-2、3-3 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 黄光富 |  | 15025421644 |
| 33 | 永川区游子客栈 | 重庆市永川区文昌路1号59幢3-4至3-11号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 游长江 |  | 18696782378 |
| 34 | 永川区静薇农家乐 | 重庆市永川区茶山竹海办事处茶竹村金盆寺村民小组 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 彭友德 |  | 13883448632 |
| 35 | 永川区梁七农家乐 | 重庆市永川区茶山竹海办事处萱花村游家湾村民小组20号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 梁文清 |  | 13883232802 |
| 36 | 永川区翠竹苑旅游度假村 | 重庆市永川区茶山竹海街道桂花村天井坝 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 龚其彬 |  | 13628311399 |
| 37 | 重庆茶山竹海酒店管理有限公司（牡丹阁民宿） | 重庆市永川区茶山竹海景区十面埋伏景点内 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 杨娅男 |  | 18883933806 |
| 38 | 永川区孝强商务酒店 | 重庆市永川区大安街道办事处隆西大道203号2层1号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 刘孝强 |  | 18983468588 |
| 39 | 永川区自力酒店 | 重庆市永川区大安街道办事处全兴路32号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 付红英 |  | 13883428959 |
| 40 | 重庆明云民宿经营管理有限公司 | 重庆市永川区大安街道云雾山村狮子岩村民小组168号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 陈明德 |  | 15908435777 |
| 41 | 永川区景瑞宾馆 | 重庆市永川区卫星湖办事处星湖大街146号1栋2-附1号 | 住宿场所（有检测任务，无集中空调） | 颜福光 |  | 18996307309 |
| 42 | 重庆市永川区桃花源山庄有限责任公司 | 重庆市永川区南大街办事处黄瓜山村白岩槽村民小组 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 张子溪、张子溪 |  | 13500370350 |
| 43 | 永川区泽彬百货超市 | 重庆市永川区中山路街道凤凰大道872号附1号 | 商场(含超市)（有检测任务，无集中空调） | 徐泽彬 |  | 13072307685 |
| 44 | 永川区零度空间理发店(个体工商户) | 重庆市永川区花果路19号 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 曾悦琴 |  | 13368115442 |
| 45 | 重庆建玛特品牌管理有限公司永川分公司 | 重庆市永川区内环南路1999号5-14# | 商场(含超市)（有检测任务，无集中空调） | 梁莉 |  | 17723117996 |
| 46 | 永川区益博足浴馆 （个体工商户） | 重庆市永川区南大街街道内环南路611号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 李光祥 |  | 18523358858 |
| 47 | 永川区指上芭蕾理发店 | 重庆市永川区南大街小桥子市场 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 叶晓佳 |  | 13368037533 |
| 48 | 永川区鑫晶按摩中心 | 重庆市永川区南大街街道临江路65号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 金泽群 |  | 17302336211 |
| 49 | 永川区恩予美容院 | 重庆市永川区中山路街道渝西大道中段918号4幢4B-1 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 高良峰 |  | 18079860898 |
| 50 | 永川区唯芳健康理肤服务部 | 重庆市永川区中山路街道渝西大道中段918号附2号1-3 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 周维芳 |  | 18983463909 |
| 51 | 重庆市永川区全星宇电子商务经营部 | 重庆市永川区广场街38号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 全星宇 |  | 18102329855 |
| 52 | 永川区美之然美容美体中心 | 重庆市永川区胜利路街道渝西大道支路1357号附77号 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 唐梅 |  | 15223350196 |
| 53 | 永川区鑫银美发店 | 重庆市永川区胜利路街道探花路23号 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 陈忠鑫 |  | 19923564192 |
| 54 | 永川区龙甲英理发店 | 重庆市市辖区永川区探花路258号 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 龙甲英 |  | 13368277606 |
| 55 | 永川区小叶足浴店 | 重庆市永川区胜利南路115号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 叶朝均 |  | 18375937656 |
| 56 | 永川区康顺足浴店 | 重庆市永川区胜利路街道萱花路32号2楼 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 邓益凤 |  | 13509471246 |
| 57 | 永川区足康来修脚店（个体工商户） | 重庆市永川区胜利路街道中山大道西段336号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 袁雷 |  | 13627620759 |
| 58 | 永川区足味轩三店足浴店（个体工商户） | 重庆市永川区胜利路街道胜利路62号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 李函 |  | 18623268841 |
| 59 | 永川区骄阳兰多产后恢复中心 | 重庆市永川区中山路街道星光大道787号1-1 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 喻丹 |  | 18623126716 |
| 60 | 永川区蓝思带母婴护理服务部 | 重庆市永川区中山路街道星光大道789号附2-44、45 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 苏建红 |  | 19922953347 |
| 61 | 永川区蓝芬凰母婴护理服务部 | 重庆市永川区中山路街道三星路94号附13 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 聂从转 |  | 13983602646 |
| 62 | 永川区秦小英二店化妆品经营部 | 重庆市永川区星光大道789号附6号2-71、2-72 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 秦小英 |  | 13608311359 |
| 63 | 重庆天澜云栖足疗有限公司 | 重庆市永川区星光大道21号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 祝捷 |  | 13996296899 |
| 64 | 永川区艺容美发店 | 重庆市永川区中山大道东段29号 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 樊成菊 |  | 15922522214 |
| 65 | 永川区黄大姐保健按摩店(个体工商户) | 重庆市永川区中山大道中段295号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 黄敏 |  | 13618361998 |
| 66 | 永川区肥仔理发店 | 重庆市永川区中山路街道英井路188# | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 谭朝平 |  | 13368289362 |
| 67 | 永川区李陆秀理发店 | 重庆市永川区胜利路街道胜利路171号 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 李陆秀 |  | 13527426572 |
| 68 | 永川区骆方廷足浴店 | 重庆市永川区胜利路街道石油路41号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 骆方廷 |  | 13627643618 |
| 69 | 永川区智富足浴店 | 重庆市永川区胜利路街道萱花西路23号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 邹祖英 |  | 15823205935 |
| 70 | 重庆瓦子铺汽车客运站有限公司 | 重庆市永川区祥龙路99号 | 候车（机、船）室（有检测任务，无集中空调） | 罗勇 |  | 49872298 15320594455 |
| 71 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瓦子铺分公司 | 重庆市永川区祥龙路99号 | 候车（机、船）室（有检测任务，无集中空调） | 罗勇 |  | 17308356995 |
| 72 | 永川区大拇指足浴店（个体工商户） | 重庆市永川区兴龙大道123号15幢1-14 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 张益和 |  | 13368358077 |
| 73 | 永川区阿龙足浴休闲中心 | 重庆市永川区昌州大道东段809号4-6 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 罗小龙 |  | 15823590419 |
| 74 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川商场超市 | 重庆市永川区昌州大道东段789号 | 商场(含超市)（有检测任务，含集中空调） | 石长英 |  | 13983018791 |
| 75 | 永川区芸然保健按摩店 | 重庆市永川区龙马大道169号S3幢1-5 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 姚强红 |  | 15123041588 |
| 76 | 永川区奥兰半岛足浴服务部 | 重庆市永川区中山路街道学府大道388号第6幢2楼401号 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 肖顺付 |  | 18996245100 |
| 77 | 永川区痘元长美容院 | 重庆市永川区红河大道106号附13、14# | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 吴志梁 |  | 18655568656 |
| 78 | 重庆月皙科技有限公司 | 重庆市永川区兴龙湖东路145号附30号 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 潘辉 |  | 13983655680 |
| 79 | 永川区紫檀木按摩店 | 重庆市永川区兴龙大道777号41幢1-3、1-4 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 谭红梅 |  | 13311268755 |
| 80 | 永川区文昌路亮婴坊孕婴用品店 | 重庆市永川区文昌路1号御景国际59-1-10 | 沐浴场所（有检测任务，无集中空调） | 肖雨 |  | 13647633715 |
| 81 | 永川区李国江理发店 | 重庆市永川区重庆文理学院星湖校区学生公寓7号门面 | 美容美发场所（有检测任务，无集中空调） | 李国江 |  | 18883027601 |
| 82 | 永川区小红帽游泳俱乐部 （个体工商户） | 重庆市永川区茶山竹海街道昌州大道西段28号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 杨洁 |  | 15215289683 |
| 83 | 重庆玖玺健身有限公司 | 重庆市永川区昌州大道东段789号HMC“华贸中心”B馆第4层L4B01号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 雷杰 |  | 15823398992 |
| 84 | 重庆永美健身管理有限公司 | 重庆市永川区昌州大道东段793号华茂中心B馆第四层4-7号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 张强 |  | 17774989177 |
| 85 | 永川区爱蹬堡运动休闲中心(个体工商户) | 重庆市永川区昌州大道东段899号19幢1-4楼 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 黎志强 |  | 13452172019 |
| 86 | 重庆天居酒店管理有限公司 | 重庆市永川区昌州大道西段6号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 龙远梅 |  | 15178878887 |
| 87 | 重庆市永川区柳园乡村旅游有限公司 | 重庆市永川区陈食街道马银村油坊湾村民小组 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 张德斌 |  | 17830463001 |
| 88 | 永川区壹伍壹伍游泳场（金科公园王府游泳场） | 重庆市永川区和畅大道988号21幢（金科公园王府小区） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 杨佳明 |  | 15324822792 |
| 89 | 永川区水鲸涛运动休闲俱乐部(个体工商户)（嘉和香水湾小区游泳馆） | 重庆市永川区和顺大道889号1幢1层(自主承诺) | 游泳场所（有检测任务，含集中空调） | 彭述芳 |  | 18523451011 |
| 90 | 重庆泳航健身经营部（天秀锦地游泳场） | 重庆市永川区红河大道116号附1号（天秀锦地小区） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 李航 |  | 18225098793 |
| 91 | 重庆幻果游泳池管理有限公司（永川区桓大郦晶城小区游泳场） | 重庆市永川区红河大道319号重庆文理学院怀德楼大学生微型企业孵化园2-13号（重庆市永川区人民南路268号桓大郦晶城小区） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 江东 |  | 13108938859 |
| 92 | 永川区加兴游泳场（香缇漫城游泳场） | 重庆市永川区红河大道999号附1号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 周文燕 |  | 13667629697 |
| 93 | 重庆幻果游泳池管理有限公司（君临棠城小区游泳池） | 重庆市永川区红河中路169号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 江东 |  | 13108938859 |
| 94 | 永川区熊鲸游泳俱乐部 | 重庆市永川区红河中路333号附3-1、3-2、3-3、3-4 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 龙丁源 |  | 13368275377 |
| 95 | 永川区文海游泳经营部（文海.晓月港湾游泳场） | 重庆市永川区化工路808号1幢（文海.晓月港湾小区） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 纪君 |  | 15023864692 |
| 96 | 重庆心随身动体育文化传播有限公司（御景国际小区游泳场） | 重庆市永川区汇龙大道神女湖畔文昌路1号御景国际小区 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 刘代禄（姜双运） |  | 13627688224 |
| 97 | 重庆泳星体育咨询有限公司（和玉天籁城游泳场） | 重庆市永川区科技园北路1号和玉天籁城小区 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 杨小兵 |  | 18182368878 |
| 98 | 永川区钰河湾游泳场 | 重庆市永川区来苏镇唐家坪村石庙子村民小组 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 黄勇 |  |  |
| 99 | 永川区舒普健身服务部 | 重庆市永川区灵龙路1003号 | 游泳场所（有检测任务，含集中空调） | 肖静 |  | 13752850077 |
| 100 | 重庆世纪金马智慧生活服务有限公司永川分公司（旺龙湖揽景游泳场） | 重庆市永川区龙马大道68号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 陈茜 |  | 17723600777 |
| 101 | 重庆泳佳体育发展有限责任公司 | 重庆市永川区人民南路88号-1-23号、24号、25号、26号、27号、28号、29号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 杨雪锋 |  | 18883759048 |
| 102 | 重庆市乐和乐都旅游有限公司 | 重庆市永川区卫星湖街道凤龙路999号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 李波 |  | 13638327784 |
| 103 | 重庆泳星体育咨询有限公司（世外桃源游泳场） | 重庆市永川区文昌路898号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 杨小兵 |  | 18182368878 |
| 104 | 重庆市永川区游泳场馆管理协会（体育中心游泳场） | 重庆市永川区祥龙路1号3幢28-8（重庆市永川区红河大道539号体育中心游泳场） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 杨小兵 |  | 18182368878 |
| 105 | 永川区航泳游泳经营部(文海天街游泳场) | 重庆市永川区祥龙路58号6幢（文海天街小区） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 李航 |  | 18225098793 |
| 106 | 重庆豪生健身管理有限公司 | 重庆市永川区祥龙路98号(中交世通1号楼附楼盛安街51号3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、4-1) | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 吕少贵 |  | 13627678879 |
| 107 | 重庆永美嘉健身管理有限公司 | 重庆市永川区星光大道787号4-1 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 张强 |  | 17774989177 |
| 108 | 重庆悦莱健身服务有限公司 | 重庆市永川区星光大道787号4-1 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 封勇 |  | 15923059996 |
| 109 | 永川区泳康健身经营部（置铖御府游泳场） | 重庆市永川区兴龙大道111号10幢1单元（置铖御府小区） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 盛攀 |  | 15823040866 |
| 110 | 永川区畅游游泳馆 | 重庆市永川区兴龙大道1999号2007、2008号商铺 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 雷红宇 |  | 18016264125 |
| 111 | 永川区森望游泳经营部（森望.滟澜湖游泳场） | 重庆市永川区兴龙大道2000号10幢10-1（森望.滟澜湖小区） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 纪君 |  | 15023864692 |
| 112 | 重庆幻果游泳池管理有限公司（金科中央公园城游泳池） | 重庆市永川区兴龙大道777号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 江东 |  | 13108938859 |
| 113 | 金科智慧服务集团股份有限公司永川分公司金科公园城游泳场（金科中央公园城游泳场） | 重庆市永川区兴龙大道777号金科中央公园城27栋1-1、1-2（金科中央公园城小区） | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 段先勇 |  | 13051597395 |
| 114 | 重庆幻果游泳池管理有限公司（江鸿.枫桥郡小区游泳池) | 重庆市永川区兴龙大道888号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 江东 |  | 13108938859 |
| 115 | 重庆悦客会健身有限公司 | 重庆市永川区萱花路108号 | 游泳场所（有检测任务，含集中空调） | 赵健 |  | 15823398992 |
| 116 | 重庆爱尚健身管理有限公司 | 重庆市永川区萱花路108号永川名豪国际酒店五楼 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 黄浩 |  | 18350122753 |
| 117 | 重庆启运健身管理有限公司 | 重庆市永川区萱花路108号永川名豪国际酒店五楼 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 张永龙 |  | 19923854911 |
| 118 | 永川区泳悦游泳俱乐部 | 重庆市永川区中山路街道昌州大道东段789号华茂中心风情街789号附94号、95号、96号、97号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 彭述芳 |  | 15178810990 |
| 119 | 永川区任青林游泳俱乐部 | 重庆市永川区中山路街道红河大道539号（永川体育中心) | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 任青林 |  | 13048318758 |
| 120 | 重庆昌升体育科技有限公司 | 重庆市永川区中山路街道兴龙湖一支路53、55、57、59、61、63、65号 | 游泳场所（有检测任务，无集中空调） | 于伟哉 |  | 17623686736 |

重庆市永川区疾病预防控制中心办公室     2025年6月27日印发