## 2
附件
来苏镇第十一届居民委员会换届选举工作重要节点流程图
序号 | 阶段 | 主体 | 时间 | 主要内容 | 备注
1 | 前 期 准 备 |  | 1月20日前 | 成立选举指导机构
2 |  |  |  | 调查摸底
3 |  |  |  | 动员部署
4 |  |  |  | 组织培训
5 |  | 镇 | 1月31日前 | 离任经济责任审计 | 社区于3月24日前将离任经济审计情况张榜公布
6 |  | 第十届居务监督委员会 | 3月27日前 | 民主评议 | 民主评议由居务监督委员会主持，以居民会议的形式进行
7 | 选举 居民 选举 委员 会 | 第十届居民委员会 | 3月27日前 | 推选产生居民选举委员会成员 | 建议由社区“两委”提名推荐，3月25日或26日由居民委员会主持召开居民代表会议，采用举手表决方式，推选产生居民选举委员会成员
8 |  |  |  | 公布居民选举委员会成员分工 | 报镇换届选举工作指导机构备案
9 | 居 民 委 员 会 选 举 阶 段 | 居 民 选 举 委 员 会 | 3月27日前 | 制定并公布换届选举工作实施方案 | 镇换届选举工作指导机构前置审核
10 |  |  | 3月27日前 | 公布选举时间、投票时段、会场设置及地点等
11 |  |  |  | 发布居民登记公告
12 |  |  | 4月27日前 （选举日20日前） | 公布选民名单 | 在居民委员会所在地和各居民小组所在地张榜公布；名单有变化的，应当及时补正并公告
13 |  |  | 4月27日前 | 提名居民委员会成员候选人 | 建立采取由选举委员会主持，居民代表3人以上联合提名的方式。提名的候选人等于差额数时，发布提名结果公告；提名的候选人多于差额数时，发布确定候选人的选举结果公告
14 |  |  | 5月2日前 （选举日15日前） | 发放选民证 | 可以根据名册以居民小组为单位组织选民证发放
15 |  |  | 5月12日前 | 发布居民委员会成员正式候选人名单公告 | 提名候选人通过镇预审、区级联审后，确定为正式候选人
16 |  |  |  | 发布居民选举委员会变更公告
17 |  |  | 5月12日前 （选举日5日前） | 办理委托投票 | 委托投票办理后，被委托人可代委托人参加本届选举所有投票；每一选民接受委托投票不得超过3人；禁止投票现场临时委托的行为；实行间接选举的，不得办理委托投票
18 |  |  |  | 公布选举工作人员
19 |  |  | 5月15日前 （选举日2日前） | 公布委托人和被委托人名单 | 在居民委员会和各居民小组所在地发布公告
20 |  |  | 5月17日 | 召开选举大会 | 镇换届选举工作指导机构应当派员参加；引导通过法定程序将社区党组织书记推选为居民委员会主任，推行社区“两委”成员交叉任职
21 |  |  | 5月17日 （选举当日） | 公布投票结果
22 |  |  | （确认当选资格 后及时公布） | 公布当选结果 | 非候选人当选资格审查通过原则
23 | 工作交接 |  | 5月28日前 （第十一届居民委员会 产生之日10日内） | 工作移交 | 镇监督
24 | 第 十 一 届 居 民 委 员 会 履 行 职 责 | 第 十 一 届 居 民 委 员 会 | 选举日5日前 | 制定并公布居民小组组长换届 选举工作实施方案 | 应报居民选举委员会备案
25 |  |  | 选举日3日前 | 发布居民小组组长选举日公告
26 |  |  | 选举当日 | 公布居民小组组长投票结果 | 建议由本居民小组过半数有选举权的户代表参加投票，获得已投票数过半数选票的当选
27 |  |  | 选举后15日内 | 当选居民小组组长的任职资格审查 | 应当对当选居民小组组长通过区级联审机制进行资格审查
28 |  |  | 6月17日前 （当选居民小组组长通过审查的当日或次日） | 公布居民小组组长当选结果
29 |  |  | 6月17日前 | 发布居民代表选举公告 | 建议由本居民小组过半数有选举权的户代表参加投票，获得已投票数过半数选票的当选；引导居民将党员推选为居民代表，妇女代表不少于1/3，尽量将居民小组长选为代表，代表总数为50人至100人
30 |  |  |  | 公布居民代表当选结果
31 | 居务 监督 委员 会选 举 | 居 民 选 举 委 员 会 | 6月17日前 | 公布居务监督委员会候选人名单 | 居民选举委员会应当对提名候选人通过区级联审机制进行资格联审
32 |  |  |  | 选举居务监督委员会成员 | 建议社区“两委”提名推荐，通过资格审查后，由选举委员会确定候选人，召开居民代表会议，获得投票数过半的当选
33 |  |  |  | 公布居务监督委员会成员当选结果
34 | 后续工作 |  | 6月底前 | 建立选举工作档案 | 及时建立选举工作档案，交由第十一届居民委员会指定专人保管，长期保存