朱沱府发〔2024〕44号

重庆市永川区朱沱镇人民政府

关于印发朱沱镇2024年65岁及以上老年人

免费体检实施方案的通知

各村（居）委会，相关部门：

《朱沱镇2024年65岁及以上老年人免费体检实施方案》已经镇政府研究同意，现印发给你们，请严格遵照执行。

重庆市永川区朱沱镇人民政府

2024年5月30日

（此件公开发布）

朱沱镇2024年65岁及以上老年人

免费体检实施方案

根据《重庆市重点人群健康管理技术指南（2021年版试行）》的要求和重庆市永川区卫生健康委员会相关文件精神，为贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，保障老年人身体健康，做好65岁及以上老年人健康管理工作，结合朱沱镇实际情况，我镇特制订本方案。

- 一、目标任务及目的

- 1．目标任务：全镇2024年65岁及以上老年人常住人口数为14496人，朱沱镇卫生院建立老年人专案14426人。2024年体检率指标为70%，应体检人数10098人。（各村居老年人体检任务数见附件一）。

- 2．目的：推进我镇65岁及以上老年人主动参与度，了解健康状况及影响健康的主要因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，改善生活质量，提高健康水平及获得感。

- 二、体检对象及项目

（一）对象

朱沱镇辖区内65岁及以上常住居民（1959年12月31日前出生人口，含居住满半年以上的流动人口）。

- （二）服务项目

1．生活方式和健康状况评估。通过问诊及老年人健康状态自评来了解老年人基本健康知识、体育锻炼情况、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状、既往所患疾病治疗情况、目前用药情况以及生活自理能力等情况。

2．体格检查。体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。

3．辅助检查。血常规、尿常规、肝功能（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）、肾功能（血清肌酐和血尿素）、血脂（总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇）、空腹血糖、心电图和腹部B超（肝、胆、胰、脾）检查。

4．中医药健康服务。中医体质辨识、中医药保健指导及体验。

- 5．健康教育。结合老年人特殊人群，有针对性地开展健康教育，宣传相关健康知识，提高老年人主动参与健康体检的能动性。

- 6．健康指导。对体检结果进行分析评价，并进行个性化健康指导。

7．发放礼品。增强老年人特殊人群主动参与性，对参加体检及签订家庭医生签约服务的对象发放礼品。

三、组织领导

（一）成立朱沱镇65岁及以上老年人健康体检领导小组

- 组  长：张正财  朱沱镇人大主席

- 副组长：邬招强  朱沱镇卫生院院长

- 程绪芳  朱沱镇卫健办负责人

- 成  员：邓  林  朱沱镇卫生院副院长

- 各村（居）委会书记

负责我镇65岁及以上老年人健康体检统筹、协调、督导及体检人员的安排工作。

（二）成立朱沱镇65岁及以上老年人健康体检工作小组

- 组  长：邬招强  朱沱镇卫生院院长

- 程绪芳  朱沱镇卫健办负责人

副组长：邓  林  朱沱镇卫生院副院长

- 宋贵琼  朱沱镇卫健办

成  员：各村委（居）会卫健专干

- 朱沱镇卫生院家庭医生团队

负责组织家庭医生服务团队培训、体检地点的协调、体检工作安排、体检人员组织、体检工作实施、信息系统保障、后勤物资、安全保障等。

下设体检工作办公室，办公室设朱沱镇卫生院公共卫生科，由向梅兼任办公室主任，负责该项工作的具体实施及数据统计。

- 四、组织实施

- （一）宣传发动阶段

1．摸排登记造册：各村卫生室室长核对所在村65岁及以上老年人名单，收集留底并报体检办公室。

2．宣传发动：

（1）朱沱镇卫生院驻村公卫人员将核对后的老年人名单及体检日期向村委会汇报，村委会通过村村通及村民小组会宣传体检活动。

（2）村委会安排村民小组组长提前一天通知所在组的65岁及以上老年人到指定地点体检，并于体检当天到体检地点协助。

（3）朱沱镇卫生院公卫人员及村医提前电话全覆盖通知老年人到指定地点体检。

（二）体检实施阶段

1．体检：港口社区、福龙桥社区、汉东村集中在朱沱镇卫生院体检，其他各村在分院、卫生室、村委会或其他人员集中地体检，5月底完成全部村的老年人集中体检（时间及地点安排表见附件2）。如5月底未达到任务指标，6月份再集中到各分院体检一天后。针对失能老年人及未体检的65岁及以上慢病人员进行入户体检。按照要求，一季度完成全年体检指标的30%，二季度完成100%。

2．进度报告：按照要求，体检工作办公室主任每天17时前将体检情况上报工作小组组长及领导小组组长，确保工作有序实效实施开展。

（三）体检表录入及打印报告

体检完成1周以内朱沱镇卫生院公卫人员与村医打印体检报告，家医团队队长进行健康评估，相关资料由朱沱镇卫生院公共卫生科收集。

- （四）体检报告发放阶段

体检后2周以内由朱沱镇卫生院家医服务团队对体检结果进行发放，集中地点发放并进行健康评估、健康指导。发放体检结果时拍照并在体检结果反馈单上签字留底，对需要复查血压、血糖的进行复查。相关资料由朱沱镇卫生院公共卫生科收集。

五、工作要求

1．全镇要高度重视本次65岁及以上老年人免费体检工作，加强宣传，精心组织，统筹安排。

- 2．每个体检者需空腹抽血，如有个别不抽血的居民，应查空腹血糖后在体检单上填写拒查血并签字留存。

- 3．体检登记处为参与体检的居民拍摄照片，由朱沱镇卫生院公共卫生科收集保存。

附件：1．2024年朱沱镇老年人健康管理任务数一览表

- 2．2024年朱沱镇老年人体检时间及地点安排表

- 3．2024年朱沱镇65岁以上老年人体检流程

- 4．2024年朱沱镇村干部花名册

- 附件1

| 2024年朱沱镇老年人健康管理任务数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村别 | 专案人数 | 体检率为70% | 应体检人数 | 村别 | 专案人数 | 体检率为70% | 应体检人数 |
| 大河村 | 947 | 70% | 663 | 石碓窝村 | 754 | 70% | 528 |
| 福良村 | 711 | 70% | 498 | 水渡滩村 | 726 | 70% | 508 |
| 福龙桥 | 431 | 70% | 302 | 四明村 | 817 | 70% | 572 |
| 港口居 | 1356 | 70% | 949 | 四望山村 | 612 | 70% | 428 |
| 汉东村 | 561 | 70% | 393 | 笋桥村 | 459 | 70% | 321 |
| 江永村 | 935 | 70% | 655 | 滩子口村 | 941 | 70% | 659 |
| 九层岩村 | 543 | 70% | 380 | 围子山村 | 652 | 70% | 456 |
| 龙宝山村 | 517 | 70% | 362 | 新岸山村 | 579 | 70% | 405 |
| 龙汇垭村 | 582 | 70% | 407 | 涨谷村 | 967 | 70% | 677 |
| 马道子村 | 614 | 70% | 430 | 转龙村 | 722 | 70% | 505 |
| 合计 | 7197 | 70% | 5038 | 合计 | 7229 | 70% | 5060 |
| 2024年65岁以上老年人常住人口数14496人，中联已建立老年人专案人数14426人。2024年体检率70%，老年人应体检人数10098人。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2024年朱沱镇老年人体检时间安排表

| 时间（暂定） | 村名 | 体检地点 | 时间（暂定） | 村名 | 体检地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月13日 | 港口居 | 朱沱镇卫生院 | 4月18日 | 福良村 | 村办公室 |
| 3月14日 | 港口居 | 朱沱镇卫生院 | 4月19日 | 福良村 | 大福小学 |
| 3月15日 | 福龙桥居 | 朱沱镇卫生院 | 4月21日 | 转龙村 | 转龙医院院坝 |
| 3月16日 | 福龙桥居 | 朱沱镇卫生院 | 4月22日 | 转龙村 | 转龙医院院坝 |
| 3月18日 | 大河村 | 村办公室 | 4月23日 | 转龙村 | 转龙医院院坝 |
| 3月19日 | 大河村 | 村办公室 | 4月24日 | 马道子村 | 马道子村卫生室 |
| 3月20日上午大河、下午（敬老院及五保家园） | 大河村、敬老院 | 村办公室 | 4月25日 | 马道子村 | 村办公室 |
| 3月21日 | 龙汇垭村 | 大道场小学 | 4月26日 | 马道子村 | 村办公室 |
| 3月22日 | 龙汇垭村 | 村卫生室 | 4月28日 | 九层岩村 | 石柱寺卫生室 |
| 3月23日 | 龙汇垭村 | 樊家祠堂 | 4月29日 | 九层岩村 | 雀山卫生室 |
| 3月25日 | 龙宝山村 | 龙宝小学 | 4月30日 | 九层岩村 | 雀山卫生室 |
| 3月26日 | 龙宝山村 | 龙宝小学 | 5月6日 | 涨谷村 | 涨谷周希林处 |
| 3月27日 | 江永村 | 万古村卫生室 | 5月7日 | 涨谷村 | 涨谷门诊部 |
| 3月28日 | 江永村 | 观音山村卫生室 | 5月8日 | 涨谷村、养老院 | 涨谷门诊部 |
| 3月29日 | 江永村 | 江永门诊部 | 5月9日 | 新岸山村 | 王石坝吴军家 |
| 3月30日 | 江永村、龙宝山村、龙汇村 | 江永门诊部 | 5月10日 | 新岸山村 | 村办公室 |
| 4月1日 | 四明村 | 四明青龟大田坎 | 5月11日 | 新岸山村 | 村办公室 |
| 4月2日 | 四明村 | 四明香满楼馆子 | 5月13日 | 围子山村 | 小沟子 |
| 4月3日 | 四明村 | 四明香满楼馆子 | 5月14日 | 围子山村 | 村卫生室 |
| 4月7日 | 滩子口村 | 观音店村卫生室 | 5月15日 | 围子山村 | 村卫生室 |
| 4月8日 | 滩子口村 | 滩子口狮宝山小学 | 5月16日 | 笋桥村 | 火石坎村卫生室 |
| 4月9日 | 滩子口村 | 村办公室 | 5月17日 | 笋桥村 | 村办公室 |
| 4月10日 | 石碓窝村 | 村卫生室 | 5月18日 | 四望山村 | 村办公室 |
| 4月11日 | 石碓窝村 | 村卫生室 | 5月20日 | 四望山村 | 村办公室 |
| 4月12日 | 石碓窝村 | 村卫生室 | 5月21日 | 汉东村 | 朱沱镇卫生院 |
| 4月14日 | 水渡滩村 | 乱石村卫生室 | 5月22日 | 汉东村 | 朱沱镇卫生院 |
| 4月15日 | 水渡滩村 | 水渡滩村卫生室 | 5月23日 | 港口、福龙桥 | 朱沱镇卫生院 |
| 4月16日 | 水渡滩村 | 村办公室 | 5月24日 | 港口、福龙桥 | 朱沱镇卫生院 |
| 4月17日 | 福良村 | 石良小学 |  |  |  |

附件3

2024年朱沱镇65岁及以上老年人体检流程

家庭医生团队医师自我介绍及宣教。

老年人凭身份证→登记处照相登记→体格检查（身高、体重、腰围）→静脉采血→心电图→B超→询问症状（家庭医生介绍、目前症状、测量血压）→中医辨识（中医科医师发放按摩锤）→尿常规→完善体检表的填写→家庭医生签约（发放宣传资料及礼品）→体检完毕。

附件4

2024年朱沱镇村干部花名册

| 序号 | 村居 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 港口社区 | 王卫兵 |
| 2 | 福龙桥社区 | 曾晓玲 |
| 3 | 汉东村 | 何世琼 |
| 4 | 水渡滩村 | 周守仁 |
| 5 | 石碓窝 | 何跃平 |
| 6 | 四望山 | 王远波 |
| 7 | 笋桥 | 吴一发 |
| 8 | 福良 | 罗杰 |
| 9 | 转龙 | 冯斌 |
| 10 | 滩子口 | 龚祥 |
| 11 | 四明 | 张增洪 |
| 12 | 马道子 | 张玉祥 |
| 13 | 九层岩 | 任礼华 |
| 14 | 涨谷 | 周仕忠 |
| 15 | 江永 | 张焕文 |
| 16 | 大河 | 罗南洋 |
| 17 | 龙汇垭 | 樊刁 |
| 18 | 龙宝山 | 胡显全 |
| 19 | 围子山 | 苟其成 |
| 20 | 新岸山 | 梁勇杰 |

重庆市永川区朱沱镇党政办公室            2024年5月30日印发