永川府办发〔2021〕3号

重庆市永川区人民政府办公室关于

印发永川区消防安全冬季攻势工作方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

《永川区消防安全冬季攻势工作方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市永川区人民政府办公室

2021年1月4日

（此件公开发布）

永川区消防安全冬季攻势工作方案

为深入推进全区今冬明春火灾防控工作，不断筑牢辖区消防安全防线，区政府定于自即日起至2021年3月底，在全区集中开展消防安全冬季攻势工作。方案制定如下：

一、工作目标

认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，严格落实“党政同责、一岗双责”和地方党委政府属地管理责任、部门“三个必须”监管责任和企业主体责任，紧紧围绕“火灾事故不发生、少发生、一旦发生要灭早灭小灭初期”的工作要求，按照消防安全分级监管原则深入推进消防安全冬季攻势工作，坚决确保全区消防形势持续稳定向好。

二、重点任务及分工

（一）全面开展“五个一”消防安全大宣传

1.制作推送一条消防公益广告。采用通俗易懂的方式，设计制作一条消防公益广告在广电、移动、电信等机顶盒开机画面显示播放；每日通过电视台屏幕滚动字幕播放消防安全提示语，向群众普及生活消防安全常识和逃生自救知识。（责任单位：区文化旅游委、区融媒体中心、区消防救援支队）

2.制作一幅消防漫画。制作一批漫画式消防宣传单，结合消防宣传“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”活动发放、张贴，全方位向辖区群众宣传消防安全常识，提高消防安全意识。（责任单位：区消防救援支队、各镇街、各产业促进中心）

3.录播一批消防常识音频。以顺口溜、快板、三句半等形式录制一批消防常识音频，督促社区、物管小区每日利用小喇叭、农村地区利用高音大喇叭进行早晚轮播，让群众一听就懂、一学就会，大力营造冬季防火宣传氛围。（责任单位：区委宣传部、各镇街、区住房城乡建委、区消防救援支队）

4.发送一条消防提示短信。编辑消防安全温馨提示，通过电信、移动、联通三大通信运营商，每日以手机短信形式向辖区群众广泛推送。（责任单位：区应急局、区委宣传部）

5.完成一次消防家庭作业。充分发动中、小学校师生学习消防安全知识，将“三查三清”等消防安全知识纳入安全教育平台，每学期每个班级组织一堂消防知识课，要求每名学生回家帮助家庭和邻居清理楼梯间、阳台的杂物，形成“老师传授学生，学生教会家长、邻居”的连锁反应，让更多的家庭增强消防安全意识、主动开展“三查三清”等工作，切实形成一个孩子带动一个家庭的良好效果。（责任单位：区教委、区消防救援支队）

（二）深入推进消防隐患大排查大整治

1.扎实开展辖区消防安全隐患大排查大整治，制定班子领导、部门、村居、网格员负责包街、包片、包网格、包企业的消防大排查大整治工作方案，并于1月6日前报区政府督查办备案。大排查大整治结合消防安全三级监管原则并采取“镇街吹哨、执法部门报到”的方式开展，重点排查整治“三合一”场所、临街商铺及九小场所违规住人、违规用电用火、企业违规生产经营、小区楼道堆放可燃杂物、违规安装可燃雨棚和防盗网行为，以及违规占用堵塞封闭消防通（车）道、燃气电线敷设不规范、电井未完全封堵等安全隐患，重点推进高层建筑消防用水以及昌州市场、渝西广场、金盆农贸市场、老区体育馆所属商业和公共区域、区文化艺术中心等单位消防问题整改，实现大排查大整治“横向到边、纵向到底”的效果。（责任单位：各镇街、各产业促进中心，相关行业部门）

2.开展老旧建筑消防设施排查工作，按三级监管对象全面排查，确保监管对象全覆盖、无遗漏，各单位于1月15日前完成摸排，并将摸排结果报区住房城乡建委备案。区住房城乡建委牵头制定老旧建筑消防设施损坏、无物业专项维修资金等遗留问题处置化解方案，并将各单位报送的建筑纳入老旧建筑消防改造计划中于6月底前实施完毕。（责任单位：各镇街，区公安局、区住房城乡建委、区消防救援支队）

3.组织社区及村居干部对辖区火灾高危人群开展全面入户走访和上门排查，逐一登记造册，做到底数清、情况明；采取“一对一帮扶”形式，通过面对面、手把手开展消防安全培训、宣讲消防安全常识，帮助查找火灾隐患；抓紧为辖区无人照料的老弱病残等人群家庭安装独立式烟感，切实提升物防水平。（责任单位：各镇街）

4.督促养老机构、学校、医疗卫生机构聘请专业的消防设施维保单位对消防设施进行维护保养，督促各物业企业、各生产企业聘请专业的消防设施维保单位，定期对消防设施进行检测、维修、保养，出具维保报告，确保消防设施长期管用。（责任单位：各产业促进中心、区民政局、区教委、区卫生健康委、区住房城乡建委）

5.督促社会单位在1月10日前完成消防安全“三自主两公开一承诺”工作（附件1）。（责任单位：各镇街、各行业主管部门）

（三）切实做到灭早灭小灭初期

1.组织社区（网格）微型消防站、组织物管小区微型消防站队员到岗到位，并要求在墙上公示队员的照片和电话，让群众知悉。（责任单位：各镇街、区住房城乡建委）

2.督促各消防救援站、物管小区微型消防站、社区（网格）微型消防站和片区应急救援队做好应急值守，将微型消防站和片区应急救援队纳入应急调度体系。（责任单位：各镇街、区住房城乡建委、区消防救援支队）

3.组织本单位员工在1月10日前开展一次消防应急演练，切实提升人员逃生能力。（责任单位：全区机关企事业单位）

4.组织相关单位在1月15日前召开一次应急演练联席会（参会单位见附件2），开展一次大型商业综合体应急演练。各参会单位于1月10日前将本单位应急演练联络人和联系方式报送至区消防救援支队。（责任单位：区消防救援支队、相关单位）

5.根据《永川区优化火灾应急处置程序工作方案（暂行）》要求，当发生重大、特别重大火灾事故需联合相关部门共同实施救援时，在区政府的领导下，区消防救援支队第一时间调集力量赶赴现场处置，同时调度各镇街所属应急力量；区应急局负责现场保障、协调和传达上级指示；区公安局负责人员疏散、保护现场、交通管制等工作；区卫生健康委负责伤员救治和转移；区生态环境局负责环境质量监测；区财政局负责应急资金支持；区民政局协助善后处理，对火灾事故造成生活困难的群众给予救助；区交通局负责提供交通运输便利；区城市管理局负责火灾事故现场供水管网加压和事故现场损坏管网的修复；区政府新闻办负责舆论引导和媒体报道；区经济信息委负责协调通信单位进行应急通信保障；区商务委负责调配应急救援生活必需品；区气象局负责提供详实准确的气象资料；国网重庆永川供电公司负责提供抢险技术支持，保障电力设施、设备安全；永川燃气有限责任公司负责提供抢险技术支持，随时排除险情；区金融办负责协调保险机构开展快速理赔工作。事故单位主管部门负责组织、协调、督促所属事故单位启动事故处置应急预案。属地镇街负责为火灾应急处置及调查工作提供后勤保障，负责处理好群众情绪，做好事故善后处理。（责任单位：以上相关单位和各镇街）

三、工作要求

（一）提高认识，加强领导。消防安全冬季攻势工作是确保全区社会面火灾形势稳定的专项行动，各级各部门各单位要进一步增强责任感和紧迫感，加强组织领导，落实专人负责，确保整个工作有序推进。

（二）统筹兼顾，突出重点。各级各部门各单位要将消防安全冬季攻势工作与当前今冬明春火灾防控工作紧密结合起来，同步推进、同步落实。要紧盯当前社会面火灾预防工作的重点区域、重点行业、重点对象，综合运用行政、法律等手段，深入排查整治火灾隐患，全面净化辖区消防安全环境。

（三）强化督导，压实责任。区政府督查办要采取明察暗访等方式对各单位责任落实和工作完成情况开展督导检查，对领导不重视、责任不落实、工作进度慢的单位进行约谈，通过层层传导压力，确保各项工作措施落到实处。对发生人员死亡或重大社会影响的火灾，区消防救援支队要按照中办国办《关于深化消防执法改革的意见》要求，开展火灾事故延伸调查，强化火灾事故倒查追责。

附件：1.消防安全“三自主两公开一承诺”告知书

2.应急演练参演单位联络表

附件1

消防安全“三自主两公开一承诺”告知书（表一）

根据全区消防安全专项整治三年行动工作部署要求，我单位（或场所）： 现将有关事项公开并承诺如下： 一、“三自主”事项 本单位（或场所）已对照检查标准，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患。 二、“两公开”事项 消防安全责任人：姓名：（ ），职务：（ ），联系电话：（ ）。 工作职责：1.贯彻执行消防法规，掌握本单位消防安全情况；2.将消防工作与生产经营活动等统筹安排，批准实施年度消防工作计划；3.为消防安全提供必要的经费和组织保障；4.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；5.组织防火检查，督促整改火灾隐患；6.依法建立专职（微型）消防队; 7.组织制定灭火和应急疏散预案，并实施演练。 消防安全管理人：姓名：（ ），职务：（ ），联系电话：（ ）。 工作职责：1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理；2.组织制订消防安全制度并检查督促落实；3.拟订消防工作的资金投入和组织保障方案；4.组织实施防火检查和火灾隐患整改；5.组织实施对消防设施和器材的维护保养，确保完好有效，确保疏散通道及出口畅通；6.组织管理专职（微型）消防队；7.组织开展消防宣传教育培训和灭火应急疏散预案演练；8.消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 三、“一承诺”事项 现承诺本单位（或场所）不存在消防安全突出风险，自愿接受社会各界监督。我单位将自觉遵守消防法律法规和规章制度，若有违反，将主动承担相关法律责任，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负。 承诺时间： 承诺人：（法定代表人签字并盖章）

消防安全“三自主两公开一承诺”告知书（表二）

根据全区消防安全专项整治三年行动工作部署要求，我单位（或场所）： 现将有关事项公开并承诺如下： 一、“三自主”事项 序号; 风险类别; 存在的主要问题; 是否落实整改措施. 1; 违规使用易燃可燃材料装修装饰; 例：一层过道采用软包装装修; 是. 2; 防火分隔不到位; 例：部分防火门损坏等; 是. 3; 疏散通道不畅通; 例：无; 不涉及. 4; 违规存放易燃易爆危险品. 5; 消防设施损坏停用. 6; 电动自行车违规停放充电. 7; 重点岗位人员责任不落实. 8; 日常管理机制不健全. 9; 宣传教育培训不深入. 本单位（或场所）已对照检查标准，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，尚存在如下突出风险： 二、“两公开”事项 消防安全责任人：姓名：（ ），职务：（ ），联系电话：（ ）。 工作职责：1.贯彻执行消防法规，掌握本单位消防安全情况；2.将消防工作与生产经营活动等统筹安排，批准实施年度消防工作计划；3.为消防安全提供必要的经费和组织保障；4.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；5.组织防火检查，督促整改火灾隐患；6.依法建立专职（微型）消防队; 7.组织制定灭火和应急疏散预案，并实施演练。 消防安全管理人：姓名：（ ），职务：（ ），联系电话：（ ）。 工作职责：1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理；2.组织制订消防安全制度并检查督促落实；3.拟订消防工作的资金投入和组织保障方案；4.组织实施防火检查和火灾隐患整改；5.组织实施对消防设施和器材的维护保养，确保完好有效，确保疏散通道及出口畅通；6.组织管理专职（微型）消防队；7.组织开展消防宣传教育培训和灭火应急疏散预案演练；8.消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 三、“一承诺”事项 对上述自查发现的问题，我单位承诺于 年 月 日前整改，自愿接受社会各界监督。同时，我单位将自觉遵守消防法律法规和规章制度，若有违反，将主动承担相关法律责任，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负。 承诺时间： 承诺人：（法定代表人签字并盖章）

注意事项：

1.根据单位（场所）是否存在突出隐患选择对应《告知书》，无突出隐患的单位选择表一填写，存在突出隐患的单位选择表二填写；

2.在单位（场所）进出口、主要通道等醒目位置张贴；

3.纸张大小推荐为570X840，可根据场所条件自行设计样式，也可根据内容调整字体大小、纸面部局，确保美观大方。

附件2

应急演练参演单位联络表

| 单位名称 | 联络人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 请区水利局、区经济信息委、区住房城乡建委、区商务委、区气象局、区金融办、区卫生健康委、区公安局、区公安局交巡警支队、区民政局、国网重庆永川供电公司、永川燃气有限责任公司、侨立水务公司、区总工会报送。 报送邮箱：1580448762@qq.com |  |  |