重庆市永川区人民政府办公室关于

增补优化2025年区级重点项目名单的通知

永川府办发〔2025〕27号

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

根据《重庆市永川区重点项目管理办法》（永川府发〔2018〕22号）要求，重点项目实行动态调整机制，结合2025年市场环境变化和项目实际进展情况，经区政府研究同意，现增补一批项目纳入2025年区级重点项目名单，并对部分项目年度工作目标进行优化调整。调整后，2025年全区重点项目共计118个，总投资722.3亿元，年度计划投资122.3亿元。请各有关单位做好项目要素保障，进一步加强服务协调工作，确保在保障质量和安全的前提下，完成年度投资目标任务。

附件：1.2025年区级重点项目增补名单

2.2025年区级重点项目调出名单

3.2025年区级重点项目优化调整年度目标名单

重庆市永川区人民政府办公室

2025年10月24日

（此件公开发布）

附件1

2025年区级重点项目增补名单

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 预计 开工 年月 | 预计 完工 年月 | 年度工作目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：17个 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 松溉古镇旅游基础设施建设项目 | 续建 | 2020.03 | 2026.12 | 年度计划：完成松溉古镇二中写生基地、老水厂片区打造、松溉生态环境治理。 | 区文化旅游委 |
| 2 | 森之林新乐园项目 | 新开工 | 2025.01 | 2025.12 | 年度计划：完成无动力乐园、轻动力乐园、水上乐园、精致露营、餐厅等项目建设。 | 区文化旅游委 |
| 3 | 永川区西北部片区小型引调水工程 | 新开工 | 2025.06 | 2026.12 | 年度计划：完成管网改造23公里。 | 区水利局 |
| 4 | 永川三教工业园区水厂及配套设施项目 | 新开工 | 2025.12 | 2027.12 | 年度计划：开工建设。 | 区水利局 |
| 5 | 永川至自贡高速公路（永川至荣昌段） | 新开工 | 2025.12 | 2028.12 | 年度计划：开工建设。 | 区交通运输委 |
| 6 | 安斯泰药物研发检测中心项目 | 新开工 | 2025.11 | 2026.11 | 年度计划：租赁900平方米场地建设润康药物研发检测中心一期；2025年内申报审评获得CNAS资质，并实现项目运营。 | 区新城建管委 |
| 7 | 麦迪云基因健康检测研发生产基地项目 | 新开工 | 2025.12 | 2027.06 | 年度计划：开工建设。 | 区新城建管委 |
| 8 | 永川科技片场二期二阶段 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 年度计划：开工建设。 | 区新城建管委 |
| 9 | 复合翼构型的eVTOL电动垂直起降飞行器的试飞生产销售基地项目 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 年度计划：完成联合运营公司注册，项目选址以及场地租赁并启动装修。 | 区新城建管委 |
| 10 | 东方希望“低空+”项目 | 新开工 | 2025.12 | 2030.12 | 年度计划：完成公司注册，以及商业交通载人资质办理，启动建设。 | 区新城建管委 |
| 11 | 生物技术产业园蛋白药物研发中试（CDMO）平台建设服务采购项目 | 新开工 | 2025.08 | 2025.12 | 年度计划：完成平台相关设备的安装和调试。 | 区新城建管委 |
| 12 | 等静压碳素及石墨制品项目 | 新开工 | 2025.06 | 2025.12 | 年度计划：完成厂房及配套用房建设，订购设备。 | 永川高新区 管委会 |
| 13 | 木材加工、装饰贴面板项目 | 新开工 | 2025.03 | 2026.4 | 年度计划：完成厂房及配套用房建设，订购设备。 | 永川高新区 管委会 |
| 14 | 博鼎永川高端矿机、农机制造基地项目 | 新开工 | 2025.12 | 2027.10 | 年度计划：完成土地摘牌，开工建设。 | 永川高新区 管委会 |
| 15 | 永川区国道G246动物园至泸州界段公路改扩建工程 | 新开工 | 2025.12 | 2030.12 | 年度计划：开工建设。 | 永川高新区 管委会 |
| 16 | 永川区城市污水管网更新改造项目 | 新开工 | 2025.10 | 2026.12 | 年度计划：开工建设。 | 区住房城乡建委 |
| 17 | 永川区万笋连接道工程 | 新开工 | 2025.09 | 2026.05 | 年度计划：完成集体土地征收的100%，个人房屋拆迁完成80%并启动项目建设。 | 永川高新区 管委会 |

附件2

2025年区级重点项目调出名单

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 预计 开工 年月 | 预计 完工 年月 | 2025年工作目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：14个 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重庆新格铝制汽车零部件产业园 | 新开工 | 2025.07 | 2027.12 | 年度计划：完成产业园基础配套设施建设，新建厂房3.5万平米。 | 永川高新区 管委会 |
| 2 | 退役锂电池绿色高值循环利用产业化项目 | 新开工 | 2025.04 | 2026.12 | 年度计划：完成部分厂房及配套用房建设、设备订购。 | 永川高新区 管委会 |
| 3 | 北京申城生物科技产业园项目（一期） | 新开工 | 2025.06 | 2025.12 | 年度计划：建成投产。 | 永川高新区 管委会 |
| 4 | 兴创炼油、化工生产专用设备制造项目 | 续建 | 2024.08 | 2025.12 | 年度计划：完成厂房及配套用房建设，订购设备，建成投产。 | 永川高新区 管委会 |
| 5 | 铭昇钢构新型装配式建筑金属构件研发及制造项目 | 续建 | 2024.07 | 2025.12 | 年度计划：完成厂房及配套用房建设，完成设备安装，投产运营。 | 永川高新区 管委会 |
| 6 | 融可电子元件生产项目 | 续建 | 2024.09 | 2026.02 | 年度计划：完成厂房及附属设施建设，竣工并调试设备。 | 永川高新区 管委会 |
| 7 | 永川高新区模具产业园 | 新开工 | 2025.07 | 2030.12 | 年度计划：完成土地招拍挂，启动项目建设。 | 永川高新区 管委会 |
| 8 | 永川高新区科创园 | 新开工 | 2025.11 | 2028.10 | 年度计划：完成公开招投标，完成场地平整60%和基坑开挖10%。 | 永川高新区 管委会 |
| 9 | 永川智能新能源房车（一期）厂房建设项目 | 新开工 | 2025.05 | 2026.11 | 年度计划：完成厂房主体结构施工40%。 | 永川综保区 管委会 |
| 10 | 追觅智能新能源房车零碳产业基地（一期）建设项目 | 新开工 | 2025.11 | 2026.12 | 年度计划：完成设备调试及整车试制。 | 永川综保区 管委会 |
| 11 | 闻泰医疗总部项目 | 新开工 | 2025.08 | 2026.08 | 年度计划：完成一期场地装修、生产线安装调试，建成投产。 | 区新城建管委 |
| 12 | TKT熨经仪研发生产基地项目 | 新开工 | 2025.06 | 2025.12 | 年度计划：完成场地装修、研发平台及3条生产线建设并投产。 | 区新城建管委 |
| 13 | 国家中医紧急医学救援基地项目 | 新开工 | 2025.03 | 2027.06 | 年度计划：完成场平土石方工程，17万立方米。 | 区卫生健康委 |
| 14 | 乐和乐都设备购置更新项目 | 续建 | 2024.06 | 2026.09 | 年度计划：完成动物小火车、飞行影院设备定制及安装。 | 区文化旅游委 |

附件3

2025年区级重点项目优化调整年度目标名单

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 预计 开工 年月 | 预计 完工 年月 | 调整后 2025年 工作目标 | 牵头 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万吨玻璃纤维全产业链项目 | 续建 | 2024.09 | 2030.04 | 年度计划：完成土地摘牌、设备订购、黄瓜山矿区购置。 | 永川高新区 管委会 |
| 2 | 理文110万吨绿色新材料全产业链项目 | 续建 | 2024.08 | 2029.04 | 年度计划：完成第一批土地摘牌及场平，化学浆附属固废处置项目建成投用。 | 永川高新区 管委会 |
| 3 | 双洋年产800万平方米高端智能家居地板及配套项目 | 新开工 | 2025.09 | 2027.12 | 确定施工单位，并取得施工许可证，开工建设。 | 永川高新区 管委会 |
| 4 | 鑫帼大汽车摩托车标准紧固件项目 | 新开工 | 2025.11 | 2026.12 | 年度计划：完成土地摘牌、厂房基础建设的80%。 | 永川高新区 管委会 |
| 5 | 中工互联（重庆永川）智能制造产业园一期 | 新开工 | 2025.05 | 2027.12 | 年度计划：完成土地摘牌、厂房基础建设50%。 | 永川高新区 管委会 |
| 6 | 锐盛动力建设汽摩凸轮轴（重庆）研发、制造项目 | 新开工 | 2025.11 | 2026.12 | 年度计划：完成土地摘牌、厂房基础建设80%。 | 永川高新区 管委会 |
| 7 | 茂峻制冷设备零部件及商用制冷配套设备研发与生产项目 | 新开工 | 2025.11 | 2026.12 | 年度计划：完成基础建设。 | 永川高新区 管委会 |
| 8 | 韵航玻璃研发、生产及销售项目 | 新开工 | 2025.11 | 2026.12 | 年度计划：完成土地招拍挂并启动项目建设。 | 永川高新区 管委会 |
| 9 | 沃亚工业风机、通用机械、机电产品等生产项目 | 新开工 | 2025.10 | 2026.12 | 年度计划：完成厂房基础建设80%。 | 永川高新区 管委会 |
| 10 | 圣喆水箱风道、家用电器钣金件生产项目 | 新开工 | 2025.11 | 2026.12 | 年度计划：完成基础设施建设。 | 永川高新区 管委会 |
| 11 | 玉龙车身轻量化部件智能制造生产项目 | 续建 | 2024.09 | 2025.08 | 年度计划：完成办公楼装修、厂房等附属设施建设，设备安装调试完成30%并进行试生产。 | 永川高新区 管委会 |
| 12 | 成渝高速改扩建 | 续建 | 2024.09 | 2028.12 | 该项目为市级部门牵头实施项目，按照市级工作安排推进。 | 区交通运输委 |
| 13 | 永川至璧山高速公路建设项目 | 续建 | 2023.06 | 2025.06 | 年度计划：项目完工。 | 区交通运输委 |
| 14 | 三环高速永川陈食至江津油溪段建设项目 | 续建 | 2022.07 | 2025.06 | 年度计划：项目完工。 | 区交通运输委 |
| 15 | 永川综合保税区建设二期项目 | 续建 | 2023.09 | 2027.12 | 年度计划：第一批项目竣工，二、三批项目开展招标前期准备工作。 | 永川综保区 管委会 |
| 16 | 永川区中山路街道双龙村城中村改造项目 | 续建 | 2024.10 | 2027.12 | 年度计划：完成拆迁协议签订569户。 | 区新城建管委 |
| 17 | 永川区陈食街道菜茵岩村、朱龙花村城中村改造项目 | 续建 | 2024.08 | 2026.05 | 年度计划：完成剩余10%征地拆迁、北部片区剩余25%场平工程、南部片区30%场平工程。 | 永川高新区 管委会 |
| 18 | 永川区陈食街道梓潼观村城中村改造项目 | 续建 | 2024.12 | 2026.12 | 年度计划：完成剩余征地拆迁80%。 | 永川高新区 管委会 |
| 19 | 永川区朱沱镇石碓窝村、龙宝山村城中村改造项目 | 续建 | 2024.09 | 2025.06 | 年度计划：完成剩余7%征地拆迁、剩余50%场平工程。 | 永川高新区 管委会 |
| 20 | 永川区排水管网及污水管网更新改造项目 | 新开工 | 2025.01 | 2026.06 | 年度计划：项目完工，专项资金随时序进度完成支付。 | 区住房 城乡建委 |
| 21 | 兴龙大道与永川南连接道互通立交工程 | 新开工 | 2025.06 | 2026.06 | 年度计划：完成道路土石方95%，完成桥梁主体施工20%。 | 永川高新区 管委会 |
| 22 | 莲花片区城市更新 | 新开工 | 2025.11 | 2027.11 | 年度计划：完成征地拆迁100%，外立面改造完成10%，雨污水管网排查清理完成，道路改造路基完成10%。 | 永川高新区 管委会 |
| 23 | 智能装备产业园 | 新开工 | 2025.06 | 2027.06 | 年度计划：完成厂房基础的10%。 | 永川高新区 管委会 |
| 24 | 重庆云谷大数据产业园F区（保障性租赁住房） | 新开工 | 2025.11 | 2027.12 | 年度计划：完成勘察、设计招投标工作，完成土地招拍挂。 | 区新城建管委 |
| 25 | 中德智能制造合作区项目（第二批） | 新开工 | 2025.05 | 2026.06 | 年度计划：完成主体结构施工。 | 永川综保区 管委会 |
| 26 | 永川食品加工产业发展基地 | 新开工 | 2025.11 | 2027.07 | 年度计划：完成厂房土地摘牌并开工。 | 永川高新区 管委会 |
| 27 | 大安通航产业制造基地 | 新开工 | 2025.12 | 2030.12 | 完成施工招标。 | 区新城建管委 |
| 28 | 重庆高端精密数控机床交易中心（一期） | 续建 | 2024.11 | 2026.12 | 年度计划：完成主体及附属工程施工并投用，持续招商引进企业入驻。 | 区新城建管委 |
| 29 | 凤凰湖片区场平及道路工程 | 续建 | 2023.10 | 2026.08 | 年度计划：完成征地拆迁至95%，五纵线（二期）工程总量的45％，凤莲路改线一期道路工程进场准备，其他项目完工。 | 永川高新区 管委会 |
| 30 | 三教片区场平及道路工程 | 续建 | 2022.10 | 2026.12 | 年度计划：完成剩余5%征地拆迁，鼎西路东侧地块场平工程、鼎铜路道路工程完工，金鼎大道西段改造及附属工程完成总工程量的60%、鼎西路道路工程完成雨污水管网。 | 永川高新区 管委会 |
| 31 | 港桥片区场平及道路工程 | 续建 | 2022.01 | 2026.10 | 年度计划：完成金翠路建设，完成万春路建设40%。 | 永川高新区 管委会 |
| 32 | 永川西部环球锦标产业园（二期） | 续建 | 2024.02 | 2025.12 | 年度计划：完成土地招拍挂并启动基础施工。 | 永川高新区 管委会 |
| 33 | 永高新创新工坊 | 续建 | 2024.07 | 2026.06 | 年度计划：项目复工，室内装修完成50%；二期厂房进场施工。 | 永川高新区 管委会 |
| 34 | 永川区农村供水管网巩固提升改造工程（一期） | 续建 | 2024.11 | 2026.12 | 年度计划：2025年完成农村供水管网改造300公里，累计完成330千米，达到总工程量的66%。 | 区水利局 |
| 35 | 浙江油田页岩气勘探开发项目 | 续建 | 2024.01 | 2025.12 | 年度计划：建成投产大安102、大安112、大安1H21共20口页岩气井。完成大安1H34、大安1H37、大安1H28、大安1H18、大安1H13平台钻井工作。 | 区发展改革委 |
| 36 | 中电建永川一期农光互补项目 | 新开工 | 2025.09 | 2026.02 | 年度计划：完成土地招拍挂工作。 | 永川高新区 管委会 |
| 37 | 临江－港桥产业园区输气管道项目（A段） | 新开工 | 2025.05 | 2026.02 | 年度计划：完成管道焊接29.64公里，场站工程主体完工，地貌恢复80%。 | 区发展改革委 |
| 38 | 永川区2025年高标准农田建设项目 | 新开工 | 2025.05 | 2026.05 | 年度计划：完成整体工程量30%，完成所有土地整治工程，完成提灌站、蓄水池的建设以及主体管道的铺设。 | 区农业农村委 |
| 39 | 永川区现代农业产业园 | 续建 | 2024.03 | 2025.12 | 年度计划：17个项目全部完工。 | 区农业农村委 |
| 40 | 永川区农村综合性改革试点试验项目 | 续建 | 2024.10 | 2025.12 | 年度计划：完成总工程量的100%。 | 区农业农村委 |
| 41 | 重庆现代制造职业学院二期工程 | 新开工 | 2025.06 | 2026.06 | 年度计划：3栋学生宿舍完工，2栋学生宿舍主体完成。 | 永川高新区 管委会 |
| 42 | 重庆智能工程职业学院建设项目扩建工程 | 新开工 | 2025.07 | 2026.09 | 年度计划：6栋学生公寓完成基础开挖。 | 永川高新区 管委会 |
| 43 | 重庆财经职业学院湖山社区学生宿舍及食堂项目 | 新开工 | 2025.07 | 2026.09 | 年度计划：学生宿舍和食堂完成基础施工。 | 永川高新区 管委会 |
| 44 | 重庆科创职业学院扩建二期工程 | 新开工 | 2025.06 | 2027.12 | 年度计划：风雨球场和产教基地主体开工建设，完成25%。 | 永川高新区 管委会 |
| 45 | 重庆城市职业学院新校区建设一期工程 | 续建 | 2023.09 | 2026.09 | 年度计划：校前区广场铺贴及景观完成；图文信息科技中心建成投用。 | 永川高新区 管委会 |