关于重庆市永川区2022年国民经济和社会

发展计划执行情况及2023年计划草案的报告

重庆市永川区发展和改革委员会

各位代表：

受区人民政府委托，现将2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划草案报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2022年国民经济和社会发展计划执行情况

2022年，面对疫情、高温等超预期因素的冲击，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面实施永川“2235”总体发展思路，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，把稳增长放在更加突出的位置，总体实现了经济平稳运行和社会大局稳定。全年地区生产总值增长3.5%；规上工业增加值增长5.5%；固定资产投资增长10.4%；社会消费品零售总额增长0.7%；一般公共预算收入下降4%，税收收入下降6.3%，扣除留抵退税因素后分别增长1.2%和0.7%；全体居民人均可支配收入增长4.5%，其中，城镇居民人均可支配收入增长4.3%，农村居民人均可支配收入增长5.7%。

表1：2022年主要指标完成情况表

| 序号 | 主要指标 | 预期目标 | 完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 增速（%） |
| 1 | 地区生产总值（亿元） | 7.5%以上 | 1202.8 | 3.5 |
| 2 | 规上工业增加值（亿元） | 9.5%左右 | 461 | 5.5 |
| 3 | 固定资产投资（亿元） | 8%左右 | 486.1 | 10.4 |
| 4 | 社会消费品零售总额（亿元） | 10%左右 | 509 | 0.7 |
| 5 | 一般公共预算收入（亿元） | -4.9%左右 | 42.1 | -4 |
|  | 其中：税收收入（亿元） | -6.3%左右 | 31.1 | -6.3 |
| 6 | 全体常住居民人均可支配收入（元） | 与经济增长 基本同步 | 41262 | 4.5 |
|  | 其中：城镇居民人均可支配收入（元） |  | 47732 | 4.3 |
|  | 农村居民人均可支配收入（元） |  | 25315 | 5.7 |

备注：“一般公共预算收入”“税收收入”2项指标预期目标已经区人大常委会第五次会议调整。

（一）勠力同心战疫情、战高温、稳大盘，发展韧性有力彰显

因时因势优化完善疫情防控措施，不放松、不过度、防反弹，全区各级各部门党员干部、医护人员、广大志愿者和社会各界群众同舟共济，有效应对多轮本土疫情，集中力量打赢疫情歼灭战，推动生产生活秩序有序恢复正常。全力帮助企业战疫情战高温保生产，指导企业建立疫情期间闭环生产管理机制，制定迎峰度夏电力保供“1+10”专项工作方案，支持企业错峰生产，帮助企业在全面恢复电力后第一时间全部复工复产。成立区政府稳住经济大盘领导小组和工作专班，建立区领导联系重点企业制度，加力落实稳经济一揽子政策和接续措施。梳理发布稳经济政策包134条，“永企惠”企业服务综合平台上线运行，助企纾困搭上“数字快车”。税费“红包”落地见效，全年减轻企业税费负担超20亿元，累计办理增值税留抵退税12亿元；新增减税降费3.1亿元；缓缴税费5.5亿元，其中，缓缴城市建设配套费6235万元。落实稳岗返还资金2942万元，兑现单位社保补贴、一次性扩岗补助等惠企补贴2499万元。落实中小微企业、个体工商户水气费补贴164万元。新发放中小企业风险补偿贷款40笔1.74亿元、央行再贷款和再贴现资金17.6亿元。保产业链供应链稳定，针对长城、理文等链主企业实行“问题零报告”制度，保证企业货物运输车辆正常通行。深入实施“抓项目稳投资”专项行动，推进手续线上办理、工地闭环管理，确保疫情防控和项目建设两不误。全年199个重点项目累计完成投资229.5亿元，其中，127个新开工项目累计完成投资128.9亿元，72个续建项目累计完成投资100.6亿元。全年共完工73个项目，其中星星冷链（一期）、动投轨道交通智能制造基地、自嗨锅等42个重点工业项目建成投产，带动工业投资增长8.1%。

（二）锚定主业抓增量、扩存量、促转型，产业能级稳步提升

现代制造业基地建设稳步前行。支柱产业集群产值实现1569.3亿元，增长4.8%，智能网联新能源汽车产业园启动建设，汽摩产业实现产值565.5亿元，增长22.3%。大力支持中小企业“专精特新”发展，新增国家“专精特新”重点“小巨人”企业1家、市级专精特新中小企业50家。“智改数转”步伐加快，新增智能化改造项目89个、数字化车间6家，工业技改投资完成169.3亿元，总量位居主城都市区第1名。鼓励企业加大技术研发投入，新认定市级企业技术中心5家、市级技术创新示范企业1家，红江机械获评国家企业技术中心，入选全国制造业“单项冠军”，成果入选“2022中国智能制造十大科技进展”。围绕13条产业链和“5+3”支柱产业集群，大力推进“双招双引”，深入实施“链长制”招商，新引进产业项目195个，合同引资844亿元。

服务业总体承压回稳。商贸消费有序恢复，“高铁东站－兴龙湖”商圈扩容升级，华贸中心获评国家级夜间文化和旅游消费集聚区，实施线上消费券发放、举办特色展会等举措，努力提振消费信心。金融业稳中有进，全年新增金融机构3家，成功申报普惠金融示范区，全区存贷款规模突破1800亿元，增长15.5%。文旅产业最大程度降低疫情不利影响，松溉古镇旅游综合开发项目一期工程顺利完工开街，入选全国非遗与旅游融合发展优选项目名录，推出以赏花采果为代表的乡村旅游精品路线6条，南大街街道入选全国乡村旅游重点村镇，全区接待游客人次与上年基本持平。

新经济新赛道加速布局。数字文创产业蓬勃壮大，出台“数字文创17条”专项政策，设立数字文创产业基金，人民大学文化科技园西部分园、爱奇艺文创园、完美世界等孵化器建成，西部科技影视基地加快建设，西部最大科技影视棚正式投用，数字内容制作能力进一步提升。自动驾驶稳步推进，路网、场景、规模全国领先，在全国率先实现全车无人自动驾驶商业示范运营。服务外包提质扩容，新落地华为云、科大讯飞等知名企业，全年新增坐席5000席。生物医药及大健康产业顺利起步，建成投运新领先（重庆）医药一体化研发服务基地、现代蚕桑产业基地、蚕丝蛋白化妆品研究中心、茶生物总部、干细胞医疗研究中心等项目，生物技术产业园开工建设。

农业生产平稳有序。重要农产品供给充足，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，全年粮食产量达到47.6万吨，基本保持稳定；生猪出栏量增长4%。特色产业稳步发展，茶叶、花椒产量分别增长2.4%、20%，食用菌和水果产量与上年持平，“永川秀芽”品牌价值再提升，达到28.8亿元，增长15%。积极融入成渝高效特色农业经济带，启动建设泸永江区域优质茶叶示范区、长江中上游晚熟龙眼荔枝产业带，建成优质粮油及稻田综合种养产业带31万亩、酿酒用糯红高粱产业带1万亩。持续实施“千年良田”建设工程，复耕撂荒地4401亩，新建成高标准农田11万亩，实施农田宜机化改造4.5万亩。

（三）铆足干劲强基础、提品质、促振兴，产城景融合与城乡融合协调推进

基础设施不断完善。区域综合交通物流枢纽加快建设，渝昆高铁永川段和永津、永璧、江泸北线等高速公路稳步实施，永川南站综合交通枢纽开工建设，市域（郊）铁路永川线（C4线）、成渝高速改扩建、永自高速、国道G246毛家坡至泸州界改建等项目前期工作加快推进。能源水利基础设施提速建设，威远至江津页岩气管道（永川段）建成投用，临江至港桥园区输气管道、永川500kV输变电工程、白鹤滩－江苏（浙江）特高压直流输电线路工程（永川段）、渝西水资源配置工程（永川段）等重大项目进展顺利。新型基础设施建设积极推进，新增5G基站1196个。

城市品质进一步提升。空间布局持续优化，国土空间规划编制有序推进，“三区三线”划定完成，积极开展临空、临港等规划研究。城市规模稳步扩大，科技生态新城重要骨干道路和基础设施启动建设，旺龙湖、高铁南站、城西探花公园等片区开发加快推进，中心城区拓展面积3.9平方公里，达到86.7平方公里。城市更新提升进入新阶段，出台《永川区城市更新提升“十四五”行动计划》，高标准实施北山片区更新改造示范项目，完成昌州社区、骑龙街等节点建设，强化“三师”进社区，共改造老旧小区132个。实施中心城区交通缓堵三年行动，启动化工路片区路网改造、箕山路拓宽改造等项目，新建慢行步道2.5公里，着力解决“瓶颈路”和路面破损问题。大力实施“增绿添园”工程，完成口袋公园建设18处。望城坡城市田园改革试点取得阶段性成效。加快智慧城市建设，持续推进智慧交通、智慧医疗、智慧城管、智慧应急等重点平台建设，新建成智慧环保等9个场景，成为川渝黔三地唯一的国家IPv6技术创新和融合应用综合试点城市。

西部职教基地建设成效明显。职教院校进一步扩容增量，重庆技术大学筹建工作积极推进，重庆现代制造职业学院开工建设，永川职教中心新校区建成投用。职教发展质效稳步提升，在全市首批成立职业院校学科（专业）中心教研组，新增国家级一流本科专业建设点5个、省级一流本科专业建设点7个。重庆文理学院正式成为硕士学位授予单位。2022年全国职业院校技能大赛中职组手工制茶大赛成功举办。产教融合持续深化，新增订单班、中国特色学徒制班64个，长安汽车工匠学院、中德工程师学院、西部数字创意产业学院等校企共建项目落地，2家企业入选重庆市第二批产教融合型企业建设培育名单。职业教育改革获市政府督查激励。

乡村振兴全面推进。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防返贫动态监测和帮扶工作，开展“两不愁三保障”及饮水安全“回头看”，对脱贫户和监测对象发展产业实施奖补1080万元。完善农村基础设施，完工“四好农村路”260公里，新增“村村通”运营车辆23辆，获评全国城乡交通运输一体化示范区，新建和改建城乡供水管网超50公里。改善乡村居住环境，启动市级美丽宜居示范乡镇建设，组织开展清洁村庄四季战役和“五清理一活动”，完成“厕所革命”改造3117户，创建市级美丽宜居示范乡村9个，全区所有行政村实现常态化保洁。创新乡村治理模式，乡村治理“积分制”“清单制”落地见效。农业农村改革持续深化，完成全国首单高标准农田新增耕地交易，全区农机化综合水平位居全市第一，农村集体产权制度改革全面完成，207个村集体经营性收入平均达到19.8万元，新增农村“三变”改革试点村52个。加快推进永川区国家城乡融合发展试验区建设，宅基地制度改革经验做法获农业农村部肯定。

（四）蹄疾步稳兴改革、重创新、拓开放，高质量发展活力更加激发

重点领域改革不断深化。印发《永川区营商环境创新试点改革方案》，95个创新试点改革任务全部完成。专题针对行政审批、要素保障、行政执法、资源配置、中介服务中存在的突出问题印发工作方案，全区依申请类政务服务事项实现减时间80.2%、减材料30%，即办事项占比达到62.2%，“全程网办”占比达到88.1%。进一步加强政府投资管理，确保新上项目投资控制有效、资金来源可靠、工作推进有序。投融资改革稳步推进，争取中央预算内资金4.9亿元，创近年来新高，发行地方政府专项债券14.1亿元，投放政策性开发性金融工具基金1.2亿元，签约设备购置与更新改造贴息贷款5.2亿元、中长期贷款21.6亿元，规范有序实施PPP项目2个。公共资源交易监管改革持续深化，全面推行交易全流程电子化，108个必须招标项目以保函形式提交“三金”共计1073笔7.6亿元，保函使用率达91.1%。完善国企市场化经营机制，实施区属国有企业改革重组，新组建2家集团公司。工业项目标准地出让改革经验在全市推广。

区域性创新中心建设起步良好。全年研发投入强度达到2.4%。创新平台提质扩面，新增市级以上研发平台12家，累计达到114家。创新主体培育再上台阶，新增科技型企业205家、高新技术企业35家，现代蚕桑产业基地、重庆绿色电池研究院、新领先重庆研究院建成投用，重庆西部宠物生命科学研究院、重庆绿色低碳能源科学技术研究院、成渝双城医学遗传及精准医学协同创新中心等新型研发机构加速落地。科技成果转移转化取得突破，全年登记技术合同50项，金额达到5659万元。创新生态更加完善，新增知识价值信用贷款2.8亿元，兑现科技型企业知识价值信用贷款担保服务费补贴139万元，发布“揭榜挂帅”项目4个，榜单金额合计200万元。实施“逐浪奔永”人才聚集工程，引进青年人才1300余人，16名高层次人才（团队）入选“重庆英才”。

对外开放合作不断扩大。大力推动成渝地区双城经济圈建设，《泸永江融合发展示范区发展规划》印发，85项年度重点工作任务完成投资100.8亿元。永川国家高新区铁路专用线通车。永川综合保税区顺利通过市级预验收，签约入驻项目23个，协议年进出口贸易额140亿元。重庆中新肿瘤医院开业运营。永川高新区列入重庆自贸区联动创新区首批建设名单。重庆海峡两岸产业合作区－永川产业园成功获批。抢抓RCEP等政策机遇推动企业“走出去”“引进来”，全年实现进出口总额83.9亿元，增长45.5%，实际利用外资484万美元，服务贸易额2.2亿美元。

（五）兜牢底线护生态、稳民生、防风险，创造高品质生活迈出坚实步伐

投入资金11.8亿元做好18件38项区级重点民生实事，一批增进民众获得感、安全感、幸福感的项目落地见效。

绿色低碳发展纵深推进。深入打好污染防治攻坚战，2个城区饮用水源地和20个乡镇集中式饮用水源地水质达标率均为100%，全年空气质量优良率88.2%，土壤、固废、噪音和农业农村污染防治取得进一步成效。临江河成为西部地区唯一入选全国首批7个幸福河湖建设试点。完成2022年度各级生态环保督察指出问题整改。大力推动生态系统保护修复，全区6个自然保护地优化整合取得阶段性成效，实施“两岸青山·千里林带”营造林建设5100亩。积极稳妥推进碳达峰碳中和，出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》《重庆市永川区碳达峰实施方案》《永川区2022－2025年绿色金融支持碳达峰专项行动计划》等多项政策文件，严格“两高”项目环境准入，强化能源消费强度和总量“双控”。区国有林场入选全国首批国有林场森林碳汇试点。加快推进制造业绿色低碳发展，成功创建国家级绿色工厂1家、市级绿色工厂12家、市级绿色园区1个、市级节水型企业4家、市级水效领跑者2家。大力推广清洁能源，加快推进页岩气增产扩能，全年产气5.4亿立方米，增长56.2%，永川燃机热电联产项目开工建设，积极推广应用天然气分布式能源，出台整区和工业园区用户侧屋顶分布式光伏开发试行方案，2个项目建成投用。

就业形势总体稳定。建立个性化就业援助长效机制，精准帮扶“4050”人员、高校毕业生、残疾人、脱贫人口等重点群体就业，全年城镇新增就业2.8万人、城镇登记失业人员再就业5786人、城镇困难人员实现就业4563人，城镇调查失业率控制在5.5%以内，开展职业培训8353人次。出台永川区大学生创新创业激励若干措施，发放创业担保贷款1.2亿元，扶持创业700人。实施推广以工代赈方式项目7个，吸纳务工群众4597人，发放劳务报酬1798.7万元。

基础教育更加优质均衡。教育资源不断丰富，新建、改扩建公办幼儿园3所，回购和无偿移交2所，新增幼儿学位1530个；永川中学文昌校区、红旗小学建成投用，上游小学整体搬迁完成，新增中小学学位6660个。办学条件不断改善，维修改造118所义务教育学校校舍。“双减”工作持续提质，智慧校园建设有序推进。

医疗卫生服务能力稳步提升。优化医疗资源配置，国家区域医疗中心江苏省中医院重庆医院项目落地永川，一期工程开诊运营，渝西区域医疗中心（应急医院）主体完工，重医附属永川医院新院区、重庆血液中心永川分中心、渝西精神卫生传染病救治中心等项目加快建设。医疗服务能力有效提升，区妇幼保健院成功创建三甲医院，新增一级甲等基层医疗机构3个。医药卫生体制改革更加深化，医共体建设、公立医院综合改革等成效明显。公共卫生保障能力不断提升，人均基本公共卫生服务补助标准提高至84元。

文化体育事业稳步发展。公共文化服务体系更加健全，大力推进“书香永川”建设，永川图书馆新馆建成投用，入选2022年“书香重庆”十佳最美阅读空间，永川博物馆云上博物馆上线运行。实施政府采购演出506场，流动文化进村服务1500余场次，惠及群众40余万人次。成功承办首届川渝春节联欢晚会永川分会场活动和重庆市第二届智力运动会。建成社会足球场4个、健身路径31条，石梁湖体育公园加快建设。

社会保障惠及更广。社会救助保障提标扩容，城乡低保、特困供养等5项救助政策保障标准提升12.8%，依托“一门受理、协同办理”体系发放救助金2.4亿元，约5.6万人直接受惠。城乡居民住院报销待遇进一步提高，开通异地就医直接结算医疗机构1012家，长期护理保险试点稳步推广。养老服务不断优化，新增社会办养老机构8所，建成镇级养老服务中心7个、村级养老互助点132个，5个公办养老服务机构实现“社会化、民营化”，贫困老人家庭居家适老化改造和爱心养老“三助”服务惠及5万余人次。积极构建生育友好型社会，建成投用“医育结合”普惠型托育中心1个，发展托育服务机构11个，设置托位1815个。

安全稳定大局全面保持。全力保障安全生产，落实国务院安委会“十五条硬措施”、市安委会“66项任务”和区安委会“67项任务”，持续推进重点行业领域专项整治，做好安全生产专项整治三年行动收官工作，自建房整治工作获国务院督察组通报表扬，全年未发生较大以上安全生产事故。全力打赢森林防灭火和抗旱救灾攻坚战。经济金融风险平稳可控，建立财政运行状况常态化分析评估机制，持续做好政府债务管控，稳妥处置金融风险，房地产“保交楼”专项工作扎实推进。社会治理水平全面提升，“枫桥经验”重庆实践永川行动深入推进，信访工作再获全国先进。

表2：2022年民生实事完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 计划任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老旧小区有机更新 | 实施北山片区等老旧小区改造项目、老旧小区供水设施改造、老旧住宅增设电梯等3个子项工程。 | 北山片区等老旧小区改造项目：完成昌州小区28号、骑龙街隧道、昌州社区等11个老旧小区改造工程。 老旧小区供水设施改造：完成15个小区供水管道改造，8套二次加压设备改造，5000只超期水表更换。 老旧住宅增设电梯：完成96件增设电梯部门会审及工程规划许可证核发。 |
| 2 | “四好农村路”建设 | “四好农村路”建设260公里。 | 完成260公里“四好农村路”建设。 |
| 3 | 教育惠民工程 | 实施学校能力提升及校舍维修改造工程，永五中改扩建工程，旺龙湖小学，新城校园周边有机更新及云谷幼儿园建设，青峰幼儿园建设等5个子项工程 | 学校能力提升及校舍维修改造工程：完成三官殿小学新建综合楼建设，完成汇龙小学逸夫楼、永红小学教学楼维修改造。 永五中改扩建工程：完成永五中一号综合楼、二号教学楼、三号食堂及报告厅、四号楼男生宿舍、五号楼女生宿舍工程建设。 旺龙湖小学：该项目采用PPP模式建设，完成PPP项目建议书、可研评审、两案一评、初设设计，正在办理财政入库信息工作。 新城校园周边有机更新及云谷幼儿园建设：完成新红旗、文昌中学交安设施改造，云谷幼儿园已启动招投标。 青峰幼儿园建设：完成土地划拨，建设工程规划许可证办理，正在进行初步设计。 |
| 4 | 发展普惠性学前教育 | 全区学前三年毛入园率达到98.5%，普惠性幼儿园覆盖率达85%以上，公办在园幼儿数占比达52%以上。 | 全区学前三年毛入园率达到98.5%，普惠性幼儿园覆盖率达90%，公办在园幼儿数占比达54.42%以上。 |
| 5 | 开展中小学课后服务 | 在全区开展中小学课后服务。规范面向中小学学生的校外培训机构办学行为，促进校外培训机构规范有序发展。 | 1.加强中小学课后服务课程实施管理，做好课程计划与课后服务课程统筹实施； 2.启动课后服务“百名博士进校园”行动。下达村小全年课后服务费共计179.5万元，保障村小学生1187人。全区学生参与率98.3%，满意度97.4%； 3.加强培训机构治理，94家校外培训机构分三批通过复核审批并纳入白名单，均已在全国平台上开通支付功能。永川教育行政执法工作获评全国“双减”工作优秀案例，全市仅3个；并作为重庆市唯一区县代表在全国校外培训监管行政执法培训班作经验交流。 |
| 6 | 医疗卫生服务能力提升工程 | 实施渝西区域医疗中心（应急医院）、永川区中医院中医药特色传染病病区建设及中医医技综合楼建设项目、永川区中医院内科住院及医养结合病房综合楼项目、永川区中医院外科住院及中医康复理疗综合楼项目、渝西精神卫生传染病救治中心等5个子项工程。 | 渝西区域医疗中心（应急医院）：工程建设已基本完工，正在配合重医附属永川医院做好医疗设备安装收尾工作。 永川区中医院凤凰湖分院二期项目（永川区中医院中医药特色传染病病区建设及中医医技综合楼建设项目、永川区中医院内科住院及医养结合病房综合楼项目、永川区中医院外科住院及中医康复理疗综合楼项目）：完成车库工程施工。 渝西精神卫生传染病救治中心：1号楼已完成地上二层施工，2号楼完成地上三层施工。 |
| 7 | 养老服务提升工程 | 实施居家适老化改造、爱心养老“三助”项目等2个子项工程。 | 居家适老化改造：完成居家适老化改造200户。 爱心养老“三助”项目：已开展助餐服务22800人次，助浴服务435人次，助医服务2175人次。 |
| 8 | 公共文化服务进基层 | 实施政府采购演出、永川美术馆工程等2个子项工程。 | 政府采购演出：完成演出506场次。 永川美术馆工程：完成选址。 |
| 9 | 就业创业帮扶 | 开展职业技能提升培训8000人，发放创业担保贷款6000万元。 | 开展技能培训8353人次，发放创业担保贷款15640.4万元，贴息413.7万元。 |
| 10 | “增绿添园”工程 | 实施望城坡生态屏障工程、桃花山生态屏障整治工程、“三小”建设等3个子项工程。 | 望城坡生态屏障工程：完成望城坡生态屏障工程建设。 桃花山生态屏障整治工程：已完成立项、概念设计、可行性研究报告编制，正在开展概算编制、施工图设计和土地整治方案设计。 “三小”建设：完成萱花北路绿地、官井路绿地、双龙路节点绿地、昌州大道监狱出口周边道路绿地等18个“三小”建设。 |
| 11 | 城乡厕所建设 | 实施城区厕所建设、农村卫生厕所改厕等2个子项工程 | 城区厕所建设：完成5座城区厕所建设。 农村卫生厕所改厕：完成农村卫生厕所改厕3117户。 |
| 12 | 背街小巷整治 | 对城墙边、同文里等10条背街小巷实施整治。 | 完成昌州社区、玉屏北路等10条背街小巷整治工程。 |
| 13 | 城市道路照明改造工程 | 在南大街、卧龙路等路段、治安盲点、三无小区新改建路灯200组。 | 已改造路灯200组，线路8100米。 |
| 14 | 城区交通缓堵工程 | 实施红专小学人行天桥新建工程、港湾式公交站改建工程、城区道路路面整治、交叉路口改造等4个子项工程。 | 红专小学人行天桥新建工程：已完成管网改迁、地面铺装、桥梁、桥墩浇筑、桥梁箱体制作，受前期疫情及春节停工影响，预计2023年2月中旬完工。 港湾式公交站改建工程：完成探花路、永青桥站、中山大道中段职教中心站、川东农贸市场站、棠城佳苑等10座港湾式公交站改建。 城区道路路面整治：维修老城区及新城移交区域车、人行道51055平方米，维修更换井盖1910个。 交叉路口改造：完成博物馆路口、玉清路口2个交叉路口改造。 |
| 15 | 智慧环保建设 | 结合永川区生态环境治理现有业务系统，打造统一的永川区生态环境智慧综合监管平台。 | 完成综合管理平台及展示平台建设，于4月27日上线试运行。 |
| 16 | 群众身边的体育设施建设 | 实施农村体育中心户建设、健身设施建设、慢行步道改造项目等3个子项工程。 | 农村体育中心户建设：完成30户农村体育中心户建设。 健身设施建设：完成30个健身点建设。 慢行步道改造项目：完成渝西大道中段、文曲路、肖家冲等路段人行步道改造2.5公里。 |
| 17 | 基层派出所服务能力提升 | 新建3所三类派出所。 | 来苏派出所业务技术用房（含区交巡警第六勤务大队）待立项；板桥派出所正在协调区教委落实建设用地问题，待土地问题落实后进行招投标；金龙派出所已确定调整为新建松溉派出所，待土地问题落实后开展前期工作。 |
| 18 | 残疾人家庭无障碍改造 | 对344户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。 | 完成无障碍改造344户。 |

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。2022年取得的成绩殊为不易，付出的努力极为艰辛。面对国内需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，以及疫情、高温等多重因素冲击，2022年部分经济指标没有达到预期。这使我们更加清醒地认识到困难的复杂性和挑战的艰巨性，经济社会发展中还存在一些薄弱环节和短板弱项，主要表现在：产业结构还不优，传统产业占比较高，高技术产业增加值占比不高，生产性服务业发展不够，缺乏上市公司、龙头企业；科技创新支撑能力较弱，企业创新投入不足；民生保障还不够，就业、教育、社会保障、医疗卫生等方面，对照高品质生活要求和群众期盼还有差距。必须正视困难，聚智汇力，妥善应对。

二、2023年国民经济和社会发展计划总体考虑

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济社会发展各项工作意义重大。我们正处于转变发展方式的关键时期，内外部不确定性因素相互交织，必须着力提升经济增长动能，将更多的资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）宏观形势判断

2023年，从国际形势看，外部环境不稳定、不确定、不安全因素仍然较多，地缘政治动荡和供应链瓶颈缓解有待时日，全球经济滞涨风险可能仍将延续。从国内情况看，经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。具体到永川而言，党的二十大提出的一系列新论断、新思路将充分发挥思想上的“定心丸”作用，市委六届二次全会开启新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆，为我们高质量发展注入强大精神力量、指明发展方向。实施减税降费、加快地方政府专项债发行等稳住经济大盘一揽子政策和接续措施的红利持续显现，成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”协调发展等区域战略走深走实，永川“2235”总体发展思路不断细化落实为全区干事创业的具体行动，建设西部智能网联新能源汽车城、中国职教名城、科技影视城、西部欢乐城、营商环境示范区等举措不断激发永川内生发展动力。经过前期的蓄势聚能，一批试点示范取得突破，一批重大项目提速放量，一批新签约招商引资项目陆续开工投产，积极因素不断累积，经济恢复合理区间有底气和支撑。

（二）总体要求

2023年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次全会精神和市委经济工作会议精神，主动把永川发展放到全国和全市大局中谋划推进，把推动成渝地区双城经济圈建设作为经济社会发展的总抓手总牵引，深入实施永川“2235”总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展与安全，持续提振信心、扩大内需、深化供给侧结构性改革，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，加快建设成渝地区双城经济圈桥头堡城市、“双百”区域性中心城市，打造高质量发展先行区、高品质生活示范区，书写好新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆永川篇章。

（三）主要发展目标

2023年全区经济社会发展的主要目标是：地区生产总值增长7%以上，规上工业增加值增长9%以上，固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长7%以上，一般公共预算收入增长7%以上，城乡居民收入增长快于经济增长。

（四）重大项目安排

为有力支撑2023年经济社会发展，要深入开展“抓项目促投资”专项行动，出台促进各行业投资实施方案，抢抓“政策包”，策划“项目包”，形成“谋划一批、开工一批、在建一批、投产一批”的良性循环。2023年暂安排实施150个区级重点项目，项目总投资1096.8亿元，年度计划投资311.5亿元。其中，重大项目16个，总投资590.2亿元，年度计划投资130亿元；重点项目134个，总投资506.6亿元，年度计划投资181.5亿元。确保制造业投资增长12%以上，基础设施投资增长11%以上。

表3：2023年区级重点项目暂定安排

| 序号 | 类别 | 个数 | 总投资 （亿元） | 年度计划投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 150 | 1096.8 | 311.5 |
| 按投资来源分类 |  |  |  |  |
| 1 | 政府主导类 | 34 | 348.2 | 82.8 |
| 2 | 市场主导类 | 116 | 748.6 | 228.7 |
| 按投资用途分类 |  |  |  |  |
| 1 | 交通 | 8 | 269.8 | 35.5 |
| 2 | 市政基础设施 | 2 | 18 | 3.5 |
| 3 | 园区基础设施 | 7 | 181 | 32.9 |
| 4 | 社会事业 | 4 | 12.5 | 3.6 |
| 5 | 水利基础设施 | 4 | 39.9 | 8.6 |
| 6 | 农业基础设施 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 7 | 大数据类 | 6 | 3.6 | 1.4 |
| 8 | PPP项目 | 2 | 62.3 | 18.6 |
| 9 | 要素保障 | 13 | 48 | 24.4 |
| 10 | 工业 | 80 | 377.5 | 161.9 |
| 11 | 商贸物流及服务业类 | 4 | 27.6 | 2.1 |
| 12 | 职业教育 | 10 | 27 | 13.6 |
| 13 | 旅游 | 3 | 22.2 | 2.2 |
| 14 | 软件与信息 | 6 | 5.6 | 1.4 |

三、2023年实现国民经济和社会发展计划的重点工作

（一）深入推动产业能级提升，在构建现代化产业体系上实现新突破

坚持把发展经济的着力点放在实体经济，巩固优势产业领先地位，推动战略性新兴产业融合集群发展，聚焦制造业高端化、智能化、绿色化发展方向，围绕“5+3”产业体系，聚力建设高端汽摩生态产业园、新材料产业园、生物技术产业园等，打造更高质量的现代制造业基地。

专栏1：2023年现代制造业发展重点事项 汽车摩托车：依托长城汽车、雅迪电动车等龙头企业，抢抓智能网联汽车发展机遇，推动产业加快向高端化、智能化、绿色化转型，加快建设高端汽摩生态产业园。重点围绕整车制造、智能座舱设备等汽车零部件核心产品的研发、生产与制造，全力提升先进汽车电子、电动零部件供给能力，着力推进智能网联新能源汽车产业园及配套设施（一期）工程项目建设，打造智能网联新能源汽车生产制造基地。完善汽车零部件供应链体系，启动建设太平洋精工汽车零部件生产基地、海洋世纪家电及汽车零部件生产基地等项目，建成五龙庆洪、久恒、屹马等汽摩零部件生产项目。 电子信息：围绕“芯屏端核网”全产业链，发挥永川特色，重点发展智能终端及配套、液晶显示屏等领域。开工建设德朔背光模组等电子产品生产项目，推动汉达电子信息智能终端零配件项目一期投产，建成浩鈜燿电子元器件生产项目。 智能装备：把握新一轮科技与产业变革趋势，重点发展高端数控机床、机器人、能源装备、动力装备等领域。开工建设铭诺智能装备制造及精密钣金加工项目，建成乔柏智能加工中心生产、瑞悦智能制造生产项目（二期）等项目。 智能家居及材料：聚焦智能化和环保化方向，重点发展新型建材、先进金属材料、新型非金属材料、精细化工等领域，加快建设新材料产业园。启动建设长青轨道交通装备新材料、东鹏智能家居创意产业园（三期）、新明珠西南绿色智能生产基地等项目，建成特业法兰再生铝及铝压铸件、金诺建筑用新型材料等项目。 特色消费品：聚焦居民消费需求升级和消费行为变化趋势，着力推动纸制品、食品等特色消费品丰富品种、提升品质、创建品牌，推动组建西南食品研究院和豆豉集团。建成青柠檬高端生活用纸、理文牛皮箱板纸造纸迁建及原料替代技术改造一期项目，投产香辣嫂调味品、铁木盛德绿色火锅食材等食品生产加工项目。 战略性新兴产业：瞄准细分领域，全力招引头部企业，实施一批组链延链补链强链项目，推动产业集群发展。生物医药及大健康产业方面，重点发展数字医疗产品、创新化学药及高端制剂、现代中药和生物材料、康复辅具、生产用耗材等，建成普康医疗器械产业园（一期），加快建设生物技术产业园。新能源产业方面，积极推动培育上游装备制造业，抢抓“双碳”机遇，重点发展锂电池、氢能源、光伏、页岩气等项目，开工卓生绿色清洁能源页岩气液化项目。民用航空产业方面，依托重庆新机场和永川大安通用机场，完善飞行服务、固定运营、飞机维修等通用航空配套设施，围绕重点领域，谋划一批产业链重大招商项目。 数字化转型：推动构建“产业大脑”体系，深化“一链一网一平台”部署，新增创新型中小企业300家、市级“专精特新”企业20家，实施智能化改造项目50个，新增企业上云上平台30家，新增智能工厂和数字化车间10个。 企业引育：围绕“5+3”产业体系，以“虎口夺食”的勇气，强化“双招双引”，全面实施链长制招商、驻外招商、以商招商、基金招商，力争协议引资1000亿元以上。加大优质企业梯度培育力度，内培外引一批行业领军企业、链主企业、单项冠军企业、高技术性和高成长性企业、上市企业。

构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。

专栏2：2023年服务业发展重点事项 数字经济：依托重庆云谷·永川大数据产业园，紧紧围绕数字文创和自动驾驶等重点领域，加快发展数字经济。充分整合九紫录音棚、瑞云渲染、数字版权交易等公共平台，精准招引影视后期、游戏动漫、虚拟数字人、声音特效等领域内容制作企业，启动建设腾讯数字内容审核基地、元宇宙示范应用场景及数字版权交易平台，建成投用西部科技影视基地影棚拍摄系统项目。开工建设百度地图数据服务中心、西部自动驾驶基地云控平台二期等项目，推动开通智慧高速测试道路，扩大自动驾驶商业示范运营规模及范围，积极创建国家L3级智能网联汽车准入管理试点。持续壮大服务外包产业集群，建成重庆云谷大数据中心，力争席位总量突破2万席，建成全国服务外包产业高地。 商贸物流：推动永川里·奥特莱斯开业运营，加快打通华茂中心—协信星光广场—永川里·奥特莱斯—世通大厦—会展中心等消费载体通道，整合升级消费业态，支持更多知名品牌设立品牌旗舰店、体验店。大力拓展夜间消费场景，提质发展华贸风情街、万达夜间星空集市。线上线下联动开展多形式购销活动，激发消费活力。推动永川会展中心投入运营，举办永川特色节会展会活动，组织参加“西洽会”“进博会”等国内外大型展会，激活会展经济。引进大型物流快递企业，开工建设西南智慧供应链中心，提升物流通道服务效能。 现代服务业：推进区域性金融中心建设，开业运营华夏银行永川支行，持续丰富金融业态，引进融资租赁、汽车金融等功能性金融机构，力争全区存贷款规模突破2000亿元；运用好首贷中心、金融服务港湾等平台纾解企业融资难题，争创绿色金融改革创新试验区重点区，积极推进普惠金融示范区建设，持续加强企业上市培育。大力促进文化旅游产业恢复性增长，启动《西部欢乐城国家级旅游度假区规划》编制，加快推进茶山竹海、松溉古镇旅游基础设施建设项目，启动松溉古镇国家4A级旅游景区创建工作，打造茶山竹海生态康养度假区，举办国际茶文化旅游节等节会活动，推动乐和乐都运用数字技术打造未来乐园。

（二）深入推动创新发展，在科教兴区和人才强区建设上厚植新优势

坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，加快建设区域性创新中心，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。

专栏3：2023年教育科技人才发展重点事项 西部职教基地建设：持续推动西部职教基地扩容增效，启动建设重庆科创职业学院工商实训中心等项目，扩建重庆城市职业学院、重庆科创职业学院等院校，建成重庆现代制造职业技术学院等项目。优化职业教育类型定位，出台西部职教基地激励措施，统筹推进职普融通、产教融合、科教融汇，实体化运行西部职教集团。举办西部职教基地第二届高峰会等重大节会活动。加快构建现代职业教育体系，有序推进中职、高职、职业本科、应用型本科贯通培养，推广使用共享优质师资网络平台，加快建设“成就工程师的城市”。 创新驱动：加快推进永川科技创新中心前期工作，加大新领先重庆研究院、西南大学生物技术研究院、重庆交通大学永川研究院建设力度，力争新增市级以上研发平台10个。持续实施高企、科企倍增计划，力争新增高新技术企业30家、科技型企业100家，全社会研发投入强度达到2.5%。提高科技成果转化和产业化水平，提质建设环重庆文理学院创新生态圈，力争全年成功转化科技成果5项以上，技术合同交易金额达到1亿元以上。持续优化科技创新生态，推进科技金融服务“十百千万”专项行动。新增知识价值信用贷款2亿元以上。 人才引领：深入实施“逐浪奔永”人才集聚工程，力争引进培养高层次人才400人、高技能人才500人，入选“重庆英才”6人（团队）以上。高标准承办“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛，新增高技能人才培训基地、大师工作室、世界技能大赛项目重庆集训基地、“巴渝工匠”市级及区级乡村驿站等人才培养平台5个以上。持续深化人才发展体制机制改革、人才评价机制改革，完善产学研用的协同育人模式。 教育优先发展：新增公办幼儿园6所，新增学位1770个，普惠性幼儿园覆盖率巩固在90%。持续实施新城校园周边有机更新及云谷幼儿园项目，加快推进萱花中学凤凰湖校区、旺龙湖红旗小学建设。深化教育领域综合改革，加快推进义务教育集团化办学，稳妥推进义务教育招生制度改革，落实区管校聘、教师交流轮岗制度，深入推进“双减”。

（三）深入推动毗邻地区合作，在成渝地区双城经济圈桥头堡城市建设上干出新业绩

紧扣川渝合作“桥头堡”战略定位，贯彻全市建设成渝地区双城经济圈工作推进大会精神，落实“十项行动”和重点任务清单，加快推进毗邻地区深度合作，突出做好泸永江融合发展这篇文章，在唱好“双城记”、共建经济圈上扛起新使命、谱写新篇章。

专栏4：2023年双城经济圈建设重点事项 实施一批牵引性项目：扎实做好永自高速、成渝高速改扩建、永川区朱沱镇至合江县白沙镇快速通道、G246永川毛家坡至泸州界段改线工程等项目前期工作，力争江泸北线永川段建成通车。加快推进川渝天然气千亿立方米产能基地和中国“气大庆”建设（永川）等能源基础设施建设。推动泸永江三地共建现代高效特色农业产业带，建成泸永江100万亩优质粮油及稻田综合种养产业带建设项目（三期）、100万亩优质茶叶产业带建设项目（三期）、50万亩长江中上游晚熟龙眼荔枝产业带建设项目（三期）、1.5亿袋食用菌产业带建设项目（一期）。 做强一批支撑性平台：加强规划统一管理和政策协同联动，完成《泸永江融合发展示范区三年行动计划》，编制《川南渝西融合发展试验区发展规划》。依托永川西部智能网联新能源汽车城建设，加强与龙泉驿、蒲江等区县在新能源汽车、智能网联汽车等领域的务实合作，举办永川·龙泉驿·蒲江汽摩零部件及电子信息产业供需对接等产业活动，推动“双核”联动联建。举办泸永江装备产业联盟大会和泸永江装备产业对接活动、成渝地区双城经济圈“数字经济行”大会等产业活动，搭建企业交流合作平台。争创川渝两省市第二批产业合作示范园区。加快融入成渝地区双城经济圈重点建设的电子信息、汽车、装备制造、消费品产业等四个万亿级产业，积极谋划白酒等消费品产业合作。优化泸永江科技创新资源配置，推动建立泸永江科技资源共享服务平台，探索建立三地产业技术创新联盟。 落实一批关键性事项：坚持为民惠民便民，落实好第三批便捷生活行动，项目化、清单化、事项化推进重点合作任务。注重职教联动抓产业，推动西部职教基地各院校与雅安市、蒲江中德产业园深度开展政、校、企合作，推动泸永江职教院校及中小学开展交流合作。举办“春风行动”泸永江专场网络招聘会等多场招聘活动，开展永宜安人力资源劳务协作。推动泸永江养老服务信息互通共享。强化区域医疗合作，推进跨区域医联体、专科联盟建设和跨区医师多点执业，推动泸永江医保基金监管协同发展，组建永川·泸州·自贡消化内科临床研究中心、永泸儿科耳鼻喉科专科联盟等交流合作平台，促进优质医疗资源共享。开展长江流域生态保护泸永江联合执法等毗邻地区联防联控等活动。常态化联合开展泸永江边界矛盾纠纷调解。促进川南渝西文化旅游合作发展，举办“川渝乐翻天”巴蜀文旅走廊喜剧幽默节目展演等活动。 加快融入主城都市区同城化：积极开展渝西新区、临空经济区研究，争取获得市级支持。积极承接中心城区功能和产业外溢，争取市级层面出台产业、人口、土地、基础设施、公共服务等方面配套政策，增强产业功能和人口集聚功能，辐射带动周边城市组团发展。

（四）深入推动城市更新提升，在主城新区大城建设上实现新作为

在城市形态、功能、承载力上发力，统筹推进交通、能源、水利和新型基础设施建设，完善公共设施，提升公共服务，实现产业集聚、人口集聚、城市功能提升，加快建设重庆主城新区大城。

专栏5：2023年基础设施建设重点事项 交通：开工建设市域（郊）铁路永川线（C4线），加快开展永川至中心城区东西快速物流通道等项目前期工作，协调加快渝昆高铁（永川段）、永川南站综合交通枢纽、永津高速、永璧高速等项目建设，实施永川城区至港桥产业园南北快速通道工程。持续推动永川港区前期工作，开展港桥产业园港桥新城铁路专线建设研究，打造集多式联运、分拨集散、跨境物流、临港加工、船舶服务等功能为一体的现代化物流园区。 要素保障：加快水利基础设施建设，全力推动渝西水资源配置工程等重点水利工程建设，扎实推进水系连通及水美乡村国家试点项目建设。持续推进页岩气勘探开发，力争全年新增产气井40口以上，全区日产能达300万方以上。强化能源基础设施保障，启动建设来三线至港桥工业园区燃气管道、重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程、重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程（二期）、重庆渝昆高铁友助村牵引变220千伏外部供电工程等工程，建成投用永川燃机热电联产、重庆永川500千伏输变电工程、重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程（一期）等项目。 新型基础设施：推进网络基础设施优化升级，加快千兆光纤宽带进企业、进小区、进家庭建设部署。加快5G网络规模化部署应用，新建5G网络基站500个。

坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变城市发展方式，大力实施城市更新提升行动，打造宜居、韧性、智慧、绿色、人文城市。

专栏6：2023年城市更新提升重点事项 城市规划：科学编制国土空间分区规划，启动全区详规、专项规划及12个镇国土空间规划编制，深化完善“多规合一”国土空间规划体系。加快推进科技生态新城片区设计及首开区12平方公里控详规编制。 城市建设：力争科技生态新城首开区路网、智汇湖、长江上游水土保持生态科技示范园二期工程（铁山小流域项目）、水电油气综合管廊等项目启动建设。以打造国家级城市更新示范区为重点，加快实施永川区老旧小区配套基础设施改造项目，改造老旧小区200个以上。持续推进交通缓堵三年行动，着力畅通城市微循环，优化提升城区对外通道、组团间道路及次支道路，继续实施老城片区道路工程，改造修复老城化工片区和城西片区路网。提高城区供水能力，实施管道直饮水入户5000户，加快推进城区四水厂、三教水厂启动建设，力争卫星湖片区水厂改扩建及配套设施项目完工。持续优化街道空间环境，建设山城花境10处，提速建设望城坡、桃花山“城市田园”，加快建设现代化田园城市。 城市治理：推进城市管理体系和治理能力现代化，提速“数字底座”构建和信息资源统筹整合，完成城市综合管理服务平台及四大行业应用建设，完善“一网通管”“一屏通览”“一键联动”的智慧城市管理模式。健全城市环境卫生常态化管理机制，强化城市道路精细化管养，着力做好城市生活污水溢流专项整治，加快推进长江流域场镇雨污分流改造，加强停车管理规划调控，塑造秩序井然的城市风貌。

（五）深入推动乡村振兴，在促进城乡融合发展上迈出新步伐

坚持农业农村优先发展，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，大力改善乡村面貌，稳步提升乡村管理水平，畅通城乡要素流动，推动城乡融合发展。

专栏7：2023年城乡融合发展重点事项 产业融合：全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全责任，大力实施“千年良田”工程，改造提升高标准农田10万亩。持续壮大特色农业产业，扎实推进智慧农业试点项目建设，加快建设制袋菌丝培育中心、机械化茶叶示范园、高端设施蔬菜基地，建成国家生猪技术创新中心清洁级猪项目基地，持续做强乡村品牌，全年新增茶叶种植面积0.2万亩，“永川秀芽”品牌价值增长5%。做大做强豆豉（豆制品）、花椒油、纸业、木材加工、休闲食品等农产品加工产业，力争全年农业总产值增长5%。深挖农业生产、研学、旅游为一体的融合发展潜能，建设“一村一景、一村一韵”的永川美丽乡村精品。 乡村建设：全面提升农村公路畅达深度，建设“四好农村路”200公里，推动公交线网向周边重点镇延伸。提高城乡水安全保障能力，提档升级现有水厂（站），改造农村供水管网50公里，城乡供水实现同源同质同服务。大力推进农业农村信息化建设，深入实施数字乡村战略，推动实现农村地区5G网络全覆盖。建设宜居宜业和美乡村，有序开展农村人居环境连片整治，深入开展村庄清洁行动和“五清理一活动”，完成农村户厕改造2500户，推进农村生活污水治理和农村生活垃圾治理，基本消除较大面积农村黑臭水体，建设清洁示范院落50个。加强乡村治理，发挥好“文明积分榜”作用，弘扬新乡贤文化，建设平安乡村。启动黄瓜山乡村振兴示范区建设。 涉农改革：积极推进永川区国家城乡融合发展试验区建设，统筹推进“1+5+3”改革，努力把资源优势转化为发展优势。稳慎推进农村宅基地制度改革，有效盘活利用闲置宅基地和农房。全面完成农村土地承包经营权确权颁证工作，推进土地确权档案数字化。实施一村一策、一镇一策，盘活资源，推动村集体经济发展。保障进城落户农民合法土地权益，鼓励依法自愿有偿转让。持续推动农村土地经营权流转履约保证保险等工作，开展农业设施及地上种植物登记，推进农村产权流转交易市场规范化建设。

（六）深入推动高水平改革开放，在营造发展环境上跃上新台阶

强化改革的先导和突破作用，推进高水平对外开放，为永川高质量发展增添新活力、开拓新空间。

专栏8：2023年改革开放重点事项 深化改革：进一步推进改革创新，建立经济报表、党建报表、改革报表、平安报表，推动改革见成效。深化国资国企改革，健全出资人监督管理制度，完善国企市场化经营机制，优化考核激励约束指标，加快国有经济布局优化和结构调整，推动永高新集团、永发展集团创新发展、做大做强。深化预算绩效管理改革，推动建立永川区对综保区财政管理体制，完善结余资金收回使用机制。纵深推进投融资体制改革，落实《深化投融资体制改革的实施方案》，加快形成投资主体自主决策、政府调控有力有效、融资方式丰富多元、投资服务高质高效、市场环境公平开放的投融资体制机制。 优化营商环境：聚焦打造营商环境最优区，深入推进营商环境创新试点改革，落实《进一步优化营商环境实施方案》《进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本工作任务清单》等文件及配套方案。持续深化放管服改革，用好“渝快办”“渝快政”平台，推动政府管理服务数字化、智能化，构建水电气讯“一站式”服务平台，推动更多事项证明免提交。深化区领导联系服务重点企业机制，深化“双随机、一公开”联合执法检查，完善“永企惠”等平台服务功能，全面落实新的减税降费政策，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。抓好“信易贷·渝惠融”平台的推广应用。 扩大开放：加快开放通道建设，依托长江黄金水道、中欧班列、西部陆海新通道、渝满俄班列，牢牢抓住新时代西部大开发新机遇，力争将永川作为中老班列始发站，更好融入长江经济带、“一带一路”、中蒙俄经济走廊等，推动中缅通道建设研究，打通出境出海大通道。提升开放平台能级，封关运行永川综合保税区，推动铁路支线进综合保税区论证，加快推进永川国家高新区自贸联动创新区建设，有序推进服务业扩大开放综合试点工作，做大做强重庆海峡两岸合作区—永川产业园，进出口贸易额突破100亿元。抓住用好RCEP发展机遇，鼓励区内企业开展国际业务。深化与彭水协同发展。持续完善直接投资、跨境贸易外汇管理，优化相关外汇管理流程，更好对接高水平对外开放。

（七）深入推动绿色低碳发展，在建设山清水秀美丽永川上探索新路子

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态环境一体化保护和系统治理，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

专栏9：2023年绿色低碳发展重点事项 污染防治：坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强污染物协同控制，力争全年空气质量优良天数达到324天以上，基本消除重污染天气。统筹水资源、水环境、水生态治理，完成临江河综合治理工程，巩固城市黑臭水体治理成效，水功能区水质达标率100%。加强土壤污染源头防控，严格管控和修复受污染建设用地，开展新污染物治理，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。实施噪声污染防治工程，加强建筑施工、工业企业噪声监管。稳步推进“无废城市”建设。 生态保护修复：严格落实生态保护红线、自然保护地管控要求，推动完成自然保护地优化调整。实施好长江十年禁渔。完成临江河全国幸福河湖工程建设。大力推进水土流失治理、历史遗留和关闭矿山生态修复等生态系统保护和修复工程。统筹推进林长制改革，积极推进大规模国土绿化行动，实施营造林1万亩以上，加快推进30万亩国家储备林建设。 碳达峰碳中和：坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。稳妥促进天然气、屋顶光伏等分布式能源项目推广应用，力争长城汽车屋顶分布式光伏项目、东鹏智能家居天然气分布式能源项目完工，全区清洁能源年发电量达到10亿千瓦时。推进主要行业减污降碳协同，探索建立碳排放监管系统和统筹推进工作体系。推进产业园区循环化改造，提升生态系统碳汇能力，健全碳排放权市场交易制度，建设市级绿色工厂5家、绿色园区1家。

（八）深入推动民生改善，在创造高品质生活上取得新成效

坚持量力而行、尽力而为，兜牢民生底线，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，在发展中保障和改善民生，不断实现人民对美好生活的向往。

专栏10：2023年社会民生事业重点事项 促进居民增收：完善重点群体就业支持体系，持续开展线上线下就业服务，加大高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员的就业帮扶力度，支持用人单位挖掘开发就业岗位，推行以工代赈，支持灵活就业、新就业形态的发展，开发更多公益性岗位，全年城镇新增就业2.4万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。完善促进创业带动就业的保障制度，依托创业服务平台支持和规范发展新就业形态，力争发放创业担保贷款6000万元，新增市场主体1万户以上，带动就业2万人以上。健全终身职业技能培训制度，开展职业技能培训7000人。落实促进共同富裕的有关政策，着力壮大中等收入群体，不断提高人民收入水平。 卫生医疗：更好统筹疫情防控和经济社会发展，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力防风险、降重症、强能力、保健康、促发展。促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，运行投用渝西区域医疗中心（应急医院），加快建设国家区域医疗中心（江苏省中医院重庆医院建设项目）、渝西精神卫生传染病救治中心等项目，推进三甲人民医院、三甲疾控中心创建。深化医药卫生体制改革，纵深推进紧密型城市医联体试点及医共体三通建设，推动公立医院综合改革，积极开展互联网医疗服务。加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力，重视心理健康和精神卫生。深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，创建3个国家卫生镇，3个市级卫生村，10个区级卫生村。 社会保障：实施全民参保计划，力争基本养老保险、基本医疗保险参保率保持在95%以上。完善大病保险和医疗救助制度，落实异地就医直接结算，推进长期护理保险提质扩面。深化“一门受理、协同办理”社会救助综合改革，持续简化救助流程、完善监测预警等功能，深入实施社会救助多维度委托调查评估服务模式，开工建设永川区救助站。持续开展爱心养老“三助”服务，实现全区镇街老年食堂（老年人助餐点）全覆盖。保障妇女儿童合法权益。 文化：启动永川美术馆建设，提档升级群众文化艺术馆、文化艺术中心，建设3-5个乡情陈列馆及城乡新型文化空间，积极创建国家一级图书馆。坚持以人民为中心的创作导向，办好永川区新春文艺晚会、棠城之秋艺术节等群众文化活动，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。创新实施文化惠民工程，常态化做好公共文化服务进基层、川剧月月演。深化全民阅读，加快建设“书香永川”。推动永川豆豉国家级非遗生产性保护示范基地建设，积极申报第七批市级非遗保护项目，促进非遗保护传承。 体育：加快推进石梁湖体育公园建设，完成体育中心真冰场建设。高水平承办永川马拉松、永川国际女足锦标赛、“中国杯”茶山竹海定向越野赛等赛事，争创全国围棋之乡。广泛开展全民健身活动，促进群众体育和竞技体育全面发展，建成城区健身点30个、农村体育中心户30户。

专栏11：2023年重点民生实事 老城有机更新：改造老旧小区200个以上、燃气设施600处、供水管道10处，增设电梯60台。 “四好农村路”建设：建设“四好农村路”200公里。 教育惠民工程：建设云谷幼儿园、红河小学综合楼，改建东皋书院幼儿园，投用湖山1号幼儿园。 开展青少年心理健康教育：全区中小学心理辅导室（中心）覆盖率达到90%以上，区级培训中小学心理健康教育专兼职指导教师不少于50名。青少年心理健康核心知识知晓率达到70%以上。 适龄女性接种HPV疫苗补助：开展初中二年级在校女学生宫颈癌（HPV）疫苗接种定额补助。 医疗卫生服务能力提升工程：完成江苏省中医院重庆医院（永川区）主体施工，建设渝西精神卫生传染病救治中心。 开展“百千万惠残助残行动”：实施困难重度残疾人家庭无障碍改造633户，建设渝馨家园22个。 实施老年人照顾服务计划：设立村（社区）老年食堂8个、养老助餐点23个。 就业创业帮扶：开展职业技能培训7000人，发放创业担保贷款6000万元。 “增绿添园”工程：建设体育文化公园1个，建设口袋公园6个。 城乡厕所建设：新改建城区公厕10座、农村户厕2500户。 地下“有限空间”安全监测整治：完成窨井盖治理500个。 城区道路照明提升工程：改建路灯170组，更换路灯电缆线8100米。 城区交通缓堵工程：改建港湾式公交站10座，实施老城区路面整治。 群众身边的体育设施建设：建设农村体育中心户30户、健身点30个。

（九）深入推动社会治理现代化，在建设更高水平的平安永川上彰显新担当

坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持安全第一、预防为主，提高防范化解重大风险能力，提升公共安全治理水平，健全共建共治共享的社会治理制度，以新安全格局保障新发展格局。

专栏12：2023年平安永川建设重点事项 公共安全：统筹传统领域和非传统领域安全，加强风险预警、防控机制和能力建设，牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格落实国务院安全生产“十五条硬措施”，进一步压实属事属地监管责任和企业主体责任，加强重点行业、重点领域安全生产专项整治。强化食品药品安全监管，强化全链条质量安全保障。加快区域性应急救援中心建设，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，健全完善“专常群”兼备、反应灵敏的应急救援队伍体系。 重大风险防范：加强地方政府融资平台公司治理，不断提高债券资金使用效益，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，牢牢守住不发生债务违约风险底线。认真落实《防范和处置非法集资条例》，继续加强非法金融活动风险监测预警，力争实现刑事案件“零发生”、市级挂牌督办案件“清零”。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，有效防范化解优质头部房企风险。 社会治理：推进一站式社会矛盾纠纷联调中心迭代升级，充分发挥“社工三级服务体系”和“乡贤评理堂”作用，深化“枫桥经验”重庆实践永川行动，加快实现“综治中心+网格化+信息化”治理体系一体化高效运行。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。深化领导干部“定期接访”“灵活下访”“包案化解”机制，加强和改进人民信访工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。

各位代表！新征程有新使命，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，坚定信心、踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写永川高质量发展高品质生活新篇章，在全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的新征程上作出新的贡献！