关于重庆市永川区2024年国民经济和社会

发展计划执行情况及2025年计划草案的报告

重庆市永川区发展和改革委员会

各位代表：

受区人民政府委托，现将2024年国民经济和社会发展计划执行情况及2025年计划草案提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2024年国民经济和社会发展计划执行情况

2024年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实中央、市委经济工作会议精神，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，统筹抓好一揽子增量政策和重大存量政策落地见效，扎实做好经济运行监测、改革攻坚突破、风险防范化解，全年经济运行稳中有进、进而有质。预计全年地区生产总值增长2%，固定资产投资完成275亿元，社会消费品零售总额增长5.5%，一般公共预算收入增长6%，全体居民人均可支配收入稳步增长。

（一）抢抓重大战略机遇，成渝地区双城经济圈建设积厚成势

一是推动成渝地区双城经济圈建设走深走实。组织召开永川区建设成渝地区双城经济圈工作推进大会，迭代升级永川区“十项行动”，全面推进2024年度208项任务落实，5个纳入市级“十项行动”项目完成投资16.5亿元，占年度计划投资的124.1%；5个永川直接牵头实施的川渝两省市共建双城经济圈2024年重大项目完成投资66.9亿元，完成年度计划投资的100.3%。联合印发《川南渝西融合发展试验区发展规划》，成功举行2024成渝地区八方协同共建世界级先进装备制造产业集群、川渝自贸协同开放示范区产业对接会等活动；西部职教基地联合周边地区发起的“职教出海”项目—“长江工坊”在永川正式成立；成渝地区首个跨省市强村公司—重庆市永泸强村农业开发有限公司签订首笔“千万级”订单；创新拓展“川南渝西”四市四区政务服务通办事项40个；“一业一证”川渝通办改革、科技影视摄制全链条服务制度改革入选2024川渝自贸协同开放十大典型案例。

二是推动重大战略谋划及高质量规划落地落细。加快谋划推进市域副中心城市建设，全区现已形成《永川区加快培育建设重庆市域副中心城市》等“1+4+13”调研成果，《永川建设市域副中心城市规划研究》已经区规委会审议通过，《重庆市国土空间总体规划实施工作要点（2024—2027年）》明确“培育万州、永川等向市域副中心城市发展”。有序推进全区“十五五”规划编制工作，印发《永川区“十五五”规划编制工作方案》，收集整理永川区纳入市级“十五五”规划基本思路的“四个重大”清单65项。

三是推动内陆开放综合枢纽主阵地建设见行见效。高水平开放通道建设加快，渝昆高铁（渝宜段）建成通车，永川成为全市除中心城区外首个拥有高铁双通道的区县；永津、永璧高速全线贯通，成渝高速改扩建开工建设，永川站—朱沱港综合性物流枢纽建设纳入《重庆市加快建设现代化集疏运体系实施方案（2024—2029年）》。开放平台加快建设，渝西国际开放枢纽和渝西国际开放枢纽新城已纳入《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》等文件，利勃海尔机床、埃斯维数控机床、西门子等相继落户，综合保税区二期项目加快建设，栏杆滩海关监管作业场所及集装箱装卸铁路专用线开工建设。制度型开放成果体现，汽车KD件出口“一票多车、分送集报”通关模式全国复制推广，首票西部陆海新通道海铁江联运“一单制”货物成功抵达永川。开放经济质效提升，“永川造”长城汽车开拓南美洲，首次“水公铁”联运整列整车实现出口，全年经西部陆海新通道货运量预计达到1万标箱、增长28%；经中欧通道发运JSQ笼车预计达到20列（商品车4100辆）；实际使用外资预计完成8412万美元、增长58.5%。

（二）强化新质生产力赋能，现代化产业体系加快构建

一是工业提质发展。产业体系迭代升级，举办全国首届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛暨创新大会和2024年智能检测装备产业推进大会，智能网联新能源汽车产业园、生物技术产业园、豪斯特汽车零部件等建成投产，长城汽车第100万辆整车下线，“永川造”二代哈弗H9上市，7家企业上榜2024重庆企业100强榜单。产业转型升级成效明显，印发《永川区培育“专精特新”企业高质量发展若干措施》，新培育创新型中小企业22家、市级“专精特新”企业55家，成功创建市级企业技术中心、工业设计中心4家，建成数字化车间4家、智能工厂3家。基金招商初见成效，新设立30亿元渝创科永基金，全年引进追觅智能新能源房车零碳产业园、瞰瞰智能驾驶视觉研发制造等项目128个、合同额达711亿元。

二是数字经济产业建设提速。科技影视再获佳绩，新开工科技片场（二期）等项目，成功举办首届中国·重庆科技电影周活动、2024成渝影视发展大会，建成全国首个全域“一站式影视拍摄服务平台”，获批国家级文化和科技融合示范基地。自动驾驶持续领跑，中国西部自动驾驶示范应用中心、重庆移动智算数据中心等关键配套设施建成投用，成功申报交通运输部智能交通先导应用试点，参与《智能网联汽车自动驾驶功能测试规范》等2项地方标准制定，成为首个投放百度“萝卜快跑”最新车型开展示范运营的城市，“萝卜快跑”规模达到50台。永川寄递物流共配中心新增3条智能分拣线，快递无人车率先在永常态化开展运行。服务外包提质扩容，抖音电商客服中心成功落户，全年新增服务外包坐席5000席，规模突破2万席。

三是新兴产业加速集聚。地理信息产业起步较快，获自然资源部授牌“测绘地理信息创新高地”，编制首个地信产业发展规划，组织全国测绘甲级赛事，依托建设重庆市测绘技术科学院渝西分院契机，在永打造西部地理信息产业园。低空经济初见成效，加速编制低空经济产业园区发展规划，签约四川腾盾等项目，举办首届低空飞行消费周，纳入全市低空装备产业发展试点区县，获批全市低空经济先行试验区。生物医药及大健康产业加速发展，达硕基因编辑与实景仿真人类疾病动物模型创新中心实验室运行良好。轨道交通装备产业加快发展，举办轨道交通装备产业高质量发展永川推荐会，国家铁路创新研究院挂牌运行，铁信诚认证服务（北京）有限公司重庆分公司正式揭牌。

四是现代服务业稳步发展。全区规上其他服务业企业营业收入预计增长5%左右。金融业平稳发展，有序推动“1+2+N”普惠金融到村基地和“1+5+N”金融服务港湾迭代升级，累计为3400余户市场主体发放贷款超50亿元；全区制造业中长期贷款余额增长45.9%；12月末，金融机构本外币存、贷款余额分别预计增长8%、10%，分别高于全市3.5个、3个百分点。交通运输业稳定发展，永川南站建成运营，铁路旅客、货物到发量分别达621.6万人、125.7万吨；公路旅客、货物周转量分别达到2.8亿人公里、42.7亿吨公里；水运货物周转量5.9亿吨公里，永川港完成集装箱吞吐量3.9万标箱。邮政快递业保持高速增长，全年预计累计快递业务量1.3亿件、排全市第6、增长21.8%。会展业加快发展，会展中心举办川渝携手同心助力成渝中线科创走廊行动启动会等20余场活动，接待超1.5万人次。

五是生态高效农业加快发展。重要农产品生产供给充足，严格落实耕地保护和粮食安全责任制，新增区级储备规模3000吨，全年共完成粮食种植面积达99.4万亩、产量达9.7亿斤，超额完成市级目标。扎实开展特色产业培育行动，秀珍菇、双孢菇实现周年化生产，白灵菇、黄背木耳试种成功，“稻+”综合种养面积达5.4万亩，蔬菜、水果产量分别达到78.3、16.4万吨。加强特色农产品品牌建设，“永川秀芽”品牌价值评估达34.3亿元，发布全国首个非物质文化遗产领域豆豉地方标准，“永川秀芽”“永川豆豉”成功入选生态产品区域公用品牌，“‘永川秀芽’地理标志带动区域经济发展”是全市唯一入选知识产权强国建设第三批典型案例。培育壮大食品及农产品加工产业，重庆西南茶业（集团）茶叶加工厂运行投产，永川联合豆豉（集团）有限公司正式成立。农业服务质效提升，改造提升高标准农田5.3万亩，主要农作物耕种收机械化率达76.5%，排全市第1。

（三）扩投资促消费协同发力，经济发展内需潜力持续增强

一是有效投资持续扩大。深入推进“四个一批”重点项目工作机制，紧盯“三个”转化率，推动10件区级重点民生实事全面完成，135个区级重点项目完成投资162.7亿元，顺利完成年度计划投资任务，抓项目促投资工作获市政府办公厅2023年真抓实干表彰激励。积极抢抓国家扩大有效投资增量政策机遇，扎实推动“两重”建设，加力支持“两新”工作，成功争取中央预算内、增发国债、超长期特别国债和专项债等项目51个，获批资金25.7亿元、增长154.1%，重点保障老旧隐患小区、燃气设施老化更新、城市排水管网、产业园区基础设施、卫生健康配套等关键领域项目建设，撬动项目投资80亿元。

二是区域消费中心加快建设。重点商圈提质升级，启动兴龙湖及高铁站片区商圈商业提升工作，支持永川里、凤凰湖惠民夜市等4家商业载体提质升级，积极打造“高—兴”（高铁东站—兴龙湖）CBD特色品牌商圈。政策活动齐发力，开展新春年货节、川渝美食文化消费节暨中马美食文化交流周等商贸促销活动50余场，以旧换新政策有效释放汽车、家电市场消费潜力，全区限上单位汽车销售额预计增长5%左右，11类家电销售额增长150%—260%。消费场景持续丰富，启动协信中心“兴龙湖网红街”夜经济项目，试点推行“潮汐摊区”，全区批发业、零售业销售额预计分别增长35%、5%，住宿业、餐饮业营业额预计分别增长6%、6%。旅游品质全面提升，松溉古镇成功创建国家4A级旅游景区，茶山竹海—乐和乐都旅游度假区通过市级旅游度假区复核；2024年松溉古镇中秋追月灯会暨古镇消费季活动获央视专题播报，并入选2024旅游促消费创新实践典型案例；全年共接待游客约3500万人次，游客总花费实现246亿元，分别增长16.2%和13.6%。

（四）统筹城市建设和乡村振兴，城乡融合发展深入推进

一是城市品质稳步提升。高标准推进城市规划，《永川区国土空间分区规划（2021—2035年）》获市政府批复，深化渝西国际开放枢纽新城规划研究、制定永川重要标志性功能区域高铁片区新型城镇化建设规划方案等。统筹城市更新提升行动，完成城镇老旧小区改造105个、113万平方米，城市更新工作经验获全国推广。城区公共空间提质提档，完成道路路面改造2.3万平方米，新增管道直饮水入户5000户，城市污水处理率和污水处理厂出水水质达标率稳定在100%；新改建、品质提升城区公厕14座，新建小微停车场13个、新增泊位501个，投用“错时共享”停车泊位6113个。深入开展“增绿添园”行动，完成水景公园改造、张家坡社区体育公园、石梁桥体育田园项目建设，新增城市绿地面积62.1万平方米，建成口袋公园3处。城市治理水平持续提高，区数字化城市运行和治理中心挂牌成立，累计受理事件流转任务超28万件、办结率达99%；举办“发言人来了”—永川区现代社区建设发布活动，打造2个现代社区试点。

二是乡村振兴纵深推进。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，优化落实防止返贫监测帮扶机制，投入财政衔接推进乡村振兴补助资金6895万元。深化农村人居环境整治提升，农村生活污水治理率、卫生厕所覆盖率、农村生活垃圾分类行政村覆盖率分别达到82.1%、91.2%、97.5%，创建巴渝和美乡村引领镇1个、先行村5个、推进村97个、巴渝和美院落100个。提升乡村治理能力，全覆盖推进实施乡村治理“积分制”“清单制”“院落制”和“数字化”建设，五间镇、何埂镇、仙龙镇“四治融合”乡村治理项目建设加快推动。全面激活农业农村发展活力，系统集成推进强村富民综合改革，“飞地经济”联合体项目扶持7个村，农村集体经营性收入达到7500万元，10万元及以上的村占比预计达到95%。

三是城乡基础设施互联互通。交通路网日益完善，新改建“四好农村路”100公里，全区公路密度达到327.5公里/百平方公里，顺利通过全国“城乡交通运输一体化示范县”年度复核工作，获评“重庆市农村物流三级服务体系融合发展示范区”称号。有效推动城乡供水一体化发展，印发实施《永川区城乡供水一体化实施方案》，积极探索农村供水县域统管；水利设施建设有序推进，改造老旧供水管网157公里，渝西水资源配置工程（永川段）、水系连通及水美乡村建设等项目加快建设。着力增强能源保障能力，铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程永川段、渝昆高铁友助村牵引变220kV外部供电工程建成投运，全区新增页岩气产气井43口，累计产气12.5亿方、增长78.6%。强化新型基础设施建设，建成5G基站1086个、通信管道14.7公里、光缆1204.8公里，改造千兆网络端口27.1万个，行政村5G通达率达100%。

四是城乡融合发展有序推进。推动以人为本的新型城镇化，加快推动农业转移人口市民化进程，全区农业转移人口落户城镇4335人。城乡要素流动持续畅通，积极引导290余家民营企业参与“万企兴万村”行动，通过项目支持、消费帮扶、公益捐赠等方式，结对帮扶140余个村、投入资金超4亿元；培育壮大乡村建设队伍，选派市级科技特派员、专家45名参与下乡入村行动，培育致富带头人、农村经营管理人才、“头雁”人才578人，入选全市技能大师、技术能手等31人，总量位居全市前列；搭建区、镇、村三级流转服务体系，引导农村土地有序流转，已办理交易鉴证17笔、资金690万元，备案流转面积16.2万亩。

（五）着力推进重点领域改革，经营主体活力动力不断增强

一是重点领域改革取得新突破。数字重庆建设深入推进，成立永川数智变革研究中心，获批西部数据交易中心（永川专区），创建“一表通”智能报表助推基层减负增效入选中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例。“三攻坚一盘活”改革取得阶段性成效，园区开发区改革加快推进，印发《永川区园区开发区产业发展地图（2024年）》；清晰界定永川高新区管委会、区新城建管委、永川综保区管委会、港桥产业促进中心与属地镇街、区级部门的职责边界；政企分离涉改企业脱钩、纳入集中统一监管、职工妥善安置均实现100%；国企改革提速推进，区属国有企业从71户压降至40户、产权层级从4级压缩至3级，全区国有企业亏损面由年初的33.9%下降至2.5%，国企带息负债平均融资成本较去年下降77个基点；优化盘活国有资产，全年共盘活存量资产168.7亿元，盘活回收资金92.9亿元，分别完成目标值117.1%、115.9%。“大综合一体化”体制机制改革有序有力，成立区城市治理委员会，起草《建立健全“大综合一体化”城市综合治理体制机制 加快建设市域现代化治理示范区的实施方案》，梳理具有永川辨识度的专项行动28个，基层行政执法办案时间平均缩减30%以上。

二是营商环境持续向好。组建优化营商环境专项行动工作专班，印发《永川区优化营商环境专项行动方案2024—2027年》等。政务服务质效提升，政务服务事项集中进驻率达99.6%，累计办理“一件事一次办”3.7万件、“川渝通办”异地代收代办4.1万件、跨镇街通办1.1万件。法治环境公平公正，推进涉企行政复议“三跨三办”增值化服务改革试点，实现企业线上申请“零跑腿”、线下申请就近办；在全市率先实现公平竞争审查工作机制建设部门、镇街全覆盖。做细企业服务，印发《永川区招商引资项目“招、落、服”一体化工作方案》，建立“四单一表”助企纾困解难工作机制，依托民营企业双月恳谈会、“企业吹哨、部门报到”机制，为企业解决企业发展各项问题。强化要素保障，建立燃气报装“容缺”受理机制，企业用户可“零材料”申报，用气用电报装全流程时长减少19.5%。加快推动民营经济高质量发展，建立促进民营经济“两个健康”工作协调机制，形成推动民营经济高质量发展“1+7+N”政策文件体系，全年累计新增各类民营经营主体1.3万户、增速为11.6%。2023年营商便利度考核位列全市第3，优化营商环境工作获市政府办公厅督查激励。

三是科技创新水平不断提高。持续壮大创新主体，深入实施“663”行动计划，新增科技型企业263家，全区总量达1964家，完成全市双倍增目标任务112.2%；高新技术企业预计净增57家，总量达337家、增长20.4%。实施16个“揭榜挂帅”联合攻关，升科精锻、佳研新材料获评瞪羚企业。创新平台系统重塑，加快建设西部电影科技创新中心等重大创新平台，全区共新增市级以上创新平台10个、市级科技奖励4项。科技创新生态持续优化，引进清华科技园启迪之星，技术合同登记金额预计增长170%，知识价值信用贷款放款金额、在贷余额分别排全市第1位、3位。研发投入强度达到2.68%。

四是西部职教基地加快建设。职教院校提质扩容，重庆现代制造职业学院建成投用，在永院校达到18所，在校学生近20万人；重庆文理学院新增7个硕士点，3所市级“双优”院校通过验收。深化产教融合发展，入选全市唯一、国家首批市域产教联合体，组建行业共同体15个，打造现代产业学院23个、现场工程师学院8个，校企共建“校中厂”“厂中校”2个，示范性区域产教融合实践中心1个、实训基地36个，对接重庆市重点产业学生占比达87%以上，推进产教融合经验做法获《人民日报》整版刊载。优化发展环境，迭代升级“职教24条”政策，出台《高水平建设西部职教基地若干激励措施》，探索促进职教学生毕业生留永就业机制，2024年在永高校大学生就业率预计达到95%，留永就业率16%。

五是引才育才成效显著。引育人才并举，实施“逐浪奔永”人才集聚行动，全年引进人才4200人、新认定人才5400人，市级及以上高层次人才超500人、人才资源总量达20.2万人；推进“巴渝工匠”创新发展聚集区建设，认定技能人才1.1万人、培育高技能人才2248人。夯实人才服务平台，建成重庆数智产业人才创新创业服务港、技能人才创新服务示范中心，举办“永创汇”创新创业大赛、第十三届全国创新创业大赛永川分赛区等活动，新增国家级、市级博士后科研工作站2家。构筑暖心温馨港湾，印发《〈关于进一步加强人才工作的若干措施〉实施细则》，推行人才专员服务制，实现人才创新创业“一件事一站式全周期”服务，全年兑现人才政策补助资金近2000万元，人才服务专线满意率100%。永川人才工作经验做法被多家国家级主流媒体宣传报道，连续两年获评“中国年度最佳引才城市”。

（六）全力保障和改善民生，社会事业繁荣发展

一是就业形势稳中有进。做大就业增量，打造“云谷社区就业驿站”“万达商圈零工驿站”“科技片场群演就业服务驿站”，成立环文理学院就业联盟，发布就业岗位8.8万个，匹配就业7.3万人次。赋能就业存量，出台助企纾困提能措施27条，发放就业补助资金、创业担保贷款超2亿元，稳定就业岗位18.3万个，扶持市场主体680户。提升就业质量，培育数字经济劳动者5500余人，企业留用率超60%，相关工作经验获央视专题报道。严防就业变量，以工济困稳定脱贫人口、监测对象就业699人，离校未就业高校毕业生就业率95.8%，位居全市前列。全区城镇新增就业2.5万人、登记失业人员就业6384人、就业困难人员就业3962人，分别完成目标任务的113.6%、125.2%、123.8%。

二是基础教育高质量发展。教育民生工程建设加快，临江小学食堂建设等7项工程加快推进，新建成公办幼儿园4所，新增公办学前教育学位540个。不断深化教育数字赋能，永川教育城域网在全市率先实现整网开通IPv6服务，获评全国中小学人工智能教育基地。教育改革成效明显，获评首批全国中小学科学教育试验区、“成渝协同”重大教育改革试验项目优秀试点单位，大中小学思政教育一体化建设、“百名博士进校园”等工作经验全国推广，义务教育阶段集团化办学改革经验获全市推广。

三是医疗卫生服务优质高效。医疗资源提档升级，全国基层中医药工作示范市、国家慢性病防控示范区通过市级评审，区人民医院、区精神卫生中心分别成功晋级国家三级综合医院、三级精神卫生中心，区疾控中心创成三甲疾控机构，区妇幼保健院成为首批国家妇幼中医药特色建设单位。优质资源布局均衡，渝西区域应急医院、区人民医院肖家冲院区建成投用，国家区域医疗中心二期、渝西精神卫生传染病救治中心、重庆医科大学附属永川医院兴龙湖院区主体完工。健康服务拓展增效，构建整合型五级医疗卫生服务体系，与西南、新桥医院等组建医联体3个，全覆盖建设涵盖6家民营医院在内的区域医联体3个，组建专科联盟11个；新增社区医院3家、甲级基层医疗卫生机构2家，2家镇卫生院顺利通过区县域医疗卫生次中心建设验收，5家基层医疗卫生机构在“优质服务基层行”活动中获国家卫健委通报表扬。医药卫生体制改革不断深化，持续推进优质医疗资源靠近老百姓改革，基层诊疗量占比预计达到65%，卫生人才“县聘乡用”改革等工作获央视新闻、《人民日报》专题报道。

四是社会保障更加有力。社会保险提质扩面，社会保险参保累计124.6万人次，全区居民医疗保险参保率、基本养老保险参保率分别巩固在95%、97%以上，居民养老保险缴费水平和待遇水平分别提升13.4%、22.4%。社会救助提标扩容，特困供养等5项救助政策保障标准平均提升6.6%，累计救助44.6万人次，发放各类救助金2.2亿元。拓展老龄普惠供给，全区床位总数达4332张，新建成社区老年食堂及助餐点4家，打造“市级优质食堂”4家、“市级满意食堂”4家，“三助”服务老人超24万人次。托育服务多元发展，开工建设集嫒医院区托育示范服务中心，区妇幼保健院获评全国首批“医育结合托育实践基地”，全区托育学位达到4800个，每千人口3岁以下婴幼儿托位数达4.3个，“八师共育”特色托育工作获央视新闻专题报道。全力打造100亿级康复辅助器具产业示范区，康复辅具综合创新试点通过评估验收，试点经验成效获民政部肯定。

五是文体事业繁荣发展。公共文化服务配套进一步完善，陈子庄故居陈列馆开馆，完成云谷书屋等10处新型文体空间建设，新增书香漂流点3个，中山路街道获评重庆市首批公共文化服务示范乡镇。成功举办2024永川马拉松文旅节、第七届“书香重庆·阅读之星”有声阅读大赛决赛、庆祝中华人民共和国成立75周年群众歌会、第五届全民健身运动会等文体活动，2024永川国际女足锦标赛暨首届足球文旅节被中央电视台体育频道现场直播，圆满完成中国女子足球超级联赛11场主场赛事。成功举办2024全国新闻媒体围棋精英赛及重庆市业余围棋联赛。完成政府购买演出服务299场次，组织开展流动文化服务进村1800场次、全民阅读推广活动235场次、送辅导培训进村406场次。

（七）统筹高质量发展和高水平安全，经济社会发展全面绿色转型

一是统筹推进污染防治和生态系统修复。深入打好污染防治攻坚战，印发《永川区深入推动长江经济带污染治理和生态保护攻坚战行动方案（2024—2027年）》，全区市考断面水质均值Ⅲ类，幸福河湖建设经验获全国推广；空气质量优良天数达319天、同比增加16天，PM2.5累计平均浓度33.6微克每立方米、下降12.9%；辐放射、固危废、土壤、声环境总体安全稳定。强化生态系统保护修复，长江上游水土保持生态科技示范园（二期）完成建设。严格落实长江“十年禁渔”，建成生态湿地1.1万平方米、生态涵养林1.9万平方米；做实林长制工作，累计完成营造林1.7万亩、桢楠碳汇造林试点5500亩；已完成729.8亩历史遗留和关闭矿山生态修复，完成率124.7%。

二是持续推进绿色低碳转型发展。加快推动工业园区循环化和节能降碳改造升级，成功创建市级绿色工厂3家、市级能效领跑者企业1家、市级“无废快递网点”9个。提高城市安全韧性，全面发展绿色建筑、智能建造和建筑绿色化产业，2024年城市建成区45%以上的面积达到海绵城市要求，城镇绿色建筑占新建建筑比例达到100%。开展重庆市首批“金融服务高新区绿色低碳发展示范工程”试点建设，绿色贷款余额增长47.8%。开展2024年“全国节能宣传周”和“全国低碳日”活动，央视专题报道我区电力再生资源循环利用中心运营成效。持续发展清洁能源，已建成并网工商业光伏项目54个，合计装机规模10万千瓦，其中，长城汽车分布式光伏项目预计可为企业节约电费300万元/年。

三是持续提升风险防控能力。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，全区未发生较大以上生产安全事故，发生一般生产安全事故起数、死亡人数分别下降8.3%、7.7%，积极推动基层基础“五有”建设工作获全市通报激励。提速推进水毁工程修复及山洪沟治理工程以及系列抗旱应急工程，全面抓实防汛抗旱保供。制定《2024年迎峰度夏电力负荷管理方案》，开工建设信义玻璃9兆瓦余热发电项目，启动燃气管道“带病运行”专项治理，有力有效保障了群众生活和企业生产用电。经济金融领域风险可控，严格执行债务风险预警机制，积极开展隐性债务展期重组，全面防范化解债务风险；全力打好“保交房”攻坚战，“保交楼”“保交房”项目交付率均达100%，“三保两久”工作成效获全市通报激励。探索矛盾纠纷多元化解新模式，打造“家嘉金牌调解室”“双石花金牌调解室”“和解港湾边界联调室”等三个品牌调解室，全区重点领域矛盾纠纷排查化解率达99.8%，信访领域精准化普法入选全市典型案例，信访总量、到市集访量、进京走访量实现“三下降”。

在肯定成绩的同时，我们清醒地看到，受外部环境复杂、国内需求不足、政府投资减弱，以及我区统计数据修正等多种因素影响，部分发展指标没有达到预期，规上工业增加值、固定资产投资、进出口总额分别下降3%、17%、23%。同时，全区发展还面临一些困难和问题：招商引资“招大引强”更加艰难，产业结构仍需优化；新质生产力培育力度不够，科技支撑能力有待增强；开放水平还不够高，渝西国际开放枢纽建设‌亟待加快；财政收支矛盾依然突出，社会事业发展、民生保障还需持续加强；部分干部破解难题、改革创新本领不高，能力素质需加快提升。我们要直面困难问题，有效应对解决。

二、2025年国民经济和社会发展计划总体考虑

2025年，是习近平总书记视察重庆一周年的节点之年，是“十四五”收官、“十五五”谋篇之年，也是加快培育建设市域副中心城市、打造渝西国际开放枢纽的关键之年。必须全面把握经济社会发展的机遇和挑战，既要正视困难，千方百计解决困难问题，更要坚定信心，努力把各方面积极因素转化为发展实绩，推动全区经济保持稳进态势、实现量质齐升。

（一）宏观形势分析

2025年，从国际形势看，世界经济不稳定性增强，当前经济处于持续性低增长的过程，IMF将2025年全球经济增长预测3.2%。同时，国际政治不确定性增大，全球贸易保护加剧，一些国家的围堵打压持续加码，全世界的政府债务、财政赤字上升，新兴经济体分流效应逐渐显现，经济发展的外部环境不确定性增加。从国内情况看，虽然仍面临国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多等问题，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，随着存量、增量政策组合效应持续释放，积极因素和有利条件将不断增多，可以有力应对供求双向冲击，推动经济高质量发展。从重庆情况看，随着“两大定位”、发挥“三个作用”新定位新使命聚焦做实，高质量发展加快推动，推动成渝地区双城经济圈建设走深走实，“33618”现代制造业集群体系深入完善，新质生产力加快培育，经济发展向好的动力增强。从永川自身发展看，我们既面临挑战，也面临现代化新重庆建设纵深推进的机遇，但总体来看机遇依然大于挑战。市域副中心城市、渝西国际开放枢纽建设将进一步提升永川的区位价值和区位优势，区委十五届八次全会部署的各项改革正在加快落地，必将有力破除制约高质量发展的深层次问题和体制机制弊端。2025年，在中央、市委一系列利好政策引领下，将迸发出更多新亮点、新成效。

（二）总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届五次、六次全会精神和市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，推动成渝地区双城经济圈建设等重大战略落地见效，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，更加注重扩大内需，更加注重产业支撑，更加注重改革开放，更加注重协调发展，更加注重改善民生，更好统筹发展和安全，扎实推动高质量发展，确保“十四五”收好官、“十五五”谋好篇，加快培育建设市域副中心城市、打造渝西国际开放枢纽，为奋力谱写中国式现代化重庆篇章作出永川贡献。

（三）发展目标

全区地区生产总值增长6.5%，规上工业增加值增长8%，固定资产投资增长5.5%，社会消费品零售总额增长5.5%，一般公共预算收入增长4.5%，力争全体居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。

三、2025年实现国民经济和社会发展计划的重点工作

（一）加快建设成渝地区双城经济圈“桥头堡”，不断增强区域发展活力

推动成渝地区双城经济圈建设走深走实，迭代升级“十项行动”，深入实施年度重点任务，做强泸永江融合发展示范区、川南渝西融合发展试验区等合作平台，唱好新时代西部“双城记”，助力“两中心两地”建设取得更大成效。

专栏1 2025年成渝地区双城经济圈建设重点事项 政策机制协同：深化例会交流机制，组织召开川南渝西融合发展试验区联席会议、泸永江联合办公室会议等会议，共同研究推进重大合作事项落实。印发永川区推动双城经济圈建设、泸永江融合发展示范区2025年度重点任务，推动成渝地区双城经济圈建设取得更多实际成果。 特色产业联动：抓住用好中西部产业转移发展机遇，着力建设国家装备制造业备份基地。联合泸州、江津共同培育发展汽摩产业集群，协同推进插电式混合动力汽车、纯电动车和燃料电池等新能源汽车及零部件的研发制造，积极发展清洁能源、电动化等节能环保摩托车及零部件产业。深化农业产业合作，推动实施渝西地区现代粮油全产业链示范项目、成渝地区现代高效特色设施农业示范片建设等项目。持续推进“强村公司”改革，建立健全“村办公司”法人治理机制，拓宽新型农村集体经济发展空间。 创新人才协作：推动建设泸永江成果转化合作平台，探索川渝博士后工作常态联络机制，推动跨省域博士后工作站人才、信息、技术共享。优化科技创新资源配置，支持高校院所开展产学研一体化建设，协同泸州、江津收集技术需求和对接科技成果10项以上。常态化推进泸永江三地干部互派交流学习。 公共服务共享：积极融入巴蜀文化旅游走廊建设，充分发挥川南渝西文旅融合发展联盟、成渝古道中段沿线“两市五区”协作机制等现有合作平台机制作用，联合开展旅游宣传推广。推动第四批“川渝通办”事项在泸永江地区落地。联合泸州市深入推进城乡义务教育一体化发展试验区建设。依托西南医科大学附属医院、重庆医科大学附属永川医院、重庆大学附属江津医院，开展医联体合作，推动形成资源共享、分工协作管理模式。

（二）持续扩大高水平对外开放，加快建设渝西国际开放枢纽

积极融入和服务西部陆海新通道建设、共建“一带一路”、推动长江经济带高质量发展等国家战略，争创内外贸一体化发展先行区，持续提升综合保税区等开放平台能级，完善国际物流大通道集疏运功能，做好“枢纽+通道+物流+经贸+产业”文章，加快推动内陆开放综合枢纽形成标志性成果。

专栏2 2025年枢纽建设重点事项 开放平台：建成永川综合保税区二期第一批、中德智能制造合作区项目（第二批）、渝西汽摩整车及零部件进出口基地、数字综保区等项目，开工建设永川栏杆滩海关监管及集装箱装卸作业场所铁路专用线、永川综合保税区建设工程项目二期第二批和第三批建设项目。 开放通道：推动永璧高速、永津高速完工，加快建设成渝高速改扩建等项目，加快推动成渝铁路（江津—永川—隆昌段）扩能改造、国道G246改扩建工程、永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）、大足至永川高速公路、铜梁至新机场高速公路、永川港前期工作，全力争取中缅通道（永川新起点）纳入国家规划，渝宜（宾）铁路、渝毕城际等铁路纳入国家项目库。探索开行短途货运航线、高铁快运路线各1条。加快港口、园区铁路直联线建设，加快应用“一单制”数字提单。提升永川港现有运营能力，充分利用现有理文码头，推动港口资源整合、规模化发展。力争实现陆海新通道、中欧班列永川始发，经西部陆海新通道货运量增长10%以上。 开放经济：主动对标国际高标准经贸规则，对接实施中新项目标杆行动，服务推动自贸试验区制度创新，争取对接创新试点。持续参与“百团千企”国际市场开拓行动，助力“渝车出海”行动。举办境外投资促进活动、境内投资考察活动，组团参展“西洽会”、上海“进博会”等国内外知名展会。推动跨境贸易高水平开放、跨境投融资高质量发展先行先试政策在永落地。力争全年进出口总值、实际使用外资分别增长10%左右。

（三）大力推动消费投资扩量提质，加速形成扩大内需强劲合力

更好发挥消费对经济发展的基础性作用，用足用好国家增量政策，深挖消费潜能，集聚消费资源，增强消费供给，加快建设区域消费中心城市。

专栏3 2025年促消费重点事项 商贸活动：印发《2025年永川区创建区域消费中心城市活动方案》。抢抓国家政策机遇，积极争取将更多品类纳入消费品以旧换新政策补贴范围，积极开展新能源惠民汽车展、绿色智能家电展等促销活动，着力稳定重点商品消费。与市级联动开展“爱尚重庆”四季主题促销活动，适时发放消费券，激励引导重点商贸市场主体采取满减打折、积分兑换等方式持续开展促销活动，不断稳定和扩大传统消费。

消费场景：提档升级高铁东站—兴龙湖商圈，推进华贸3567微醺广场、协信等夜市经营场景错位发展。着力引导新兴商业主体创新发展沉浸式、体验式、融合式消费新业态、新模式，建设电影集市，打造文、商、旅、体融合发展的创意消费街区。大力发展冰雪经济、银发经济、亲子业态、家政服务、大健康等服务消费，满足多元化、个性化、品质化的消费需求。推动体育赛事、文艺演出、特色市集进商圈、进街区、进景区，全面激发夜间消费、假日消费活力，力争80%以上街道社区建成一刻钟便民生活圈。依托永川国际会展中心，推动一批国际性、区域性展会活动在永举办，不断提升永川会展经济能级。 消费品牌：着力推进“四首（首店、首牌、首发、首秀）经济”“潮经济”，招引具有国际品牌运作能力的投资商、运营商来永发展，推动高品质消费资源集聚发展。以“巴渝文化”为核心，传承精湛传统技艺，支持特色商品做优做强，持续开展评审认定永川老字号项目。推进跨境电商综合试验区建设，优化“永川云商”商务信息平台功能，积极发展直播电商、即时零售等新模式，助力企业发展线上销售。 旅游业：加快推动石笋山旅游开发项目、乐和乐都设备购置更新项目建设进度，推动乐和乐都加快创建5A级景区，打造中国西部主题游乐度假标杆。以泛黄瓜山片区为龙头，打造一批特色景点、乡村民宿及乡村度假酒店。加快业态融合、市场融合，做靓松溉古镇中秋追月灯会品牌，打造写生基地，拓展开发研学、旅拍、主题演艺、非遗体验、NPC互动等沉浸式文旅项目。探索“演唱会+开幕式”模式，举办永川国际茶文化旅游节。

统筹好“硬投资”和“软建设”，优化投资方向，进一步挖掘投资潜力，充分发挥投资对扩大内需、优化供给的关键作用，夯实经济硬支撑。

专栏4 2025年扩投资重点事项 工业投资：强化招商引资，主动适应招商引资新形势，依托链长链主企业以商招商，推进“招落服”一体化，力争全年签约合同额600亿元以上。加快先进设备更新、绿色装备替换、国产化替代和安全生产设备推广，加大对中小企业技改支持，用好“技改专项贷”等市级技改政策，提速推进工业技改项目建设。围绕我区产业发展优势，谋划储备一批央地合作项目，全力争取将成熟项目通过市级和国家层面进行推介。 基础设施投资：大力实施基础设施项目建设，全力推动水源工程、中小河流治理、三峡后续、临港线A段、来三线至港桥园区天然气管道、重庆永川城东220千伏输变电工程等重点工程建设，推动渝西水资源配置工程（永川段）、九龙河流域综合治理等项目完工，建成投用重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程（二期）等项目。全年新增页岩气产气井30口，年产气达到15亿方；新建5G基站1170个。

房地产投资：精细化管理正常开发建设的项目，紧盯城市建设这一重要突破口，大力实施排水管网建设改造、城市片区更新、城中村改造等城市功能完善项目。开展“房地产企业永川行”活动，集中推介宣传7宗计划出让的商住用地，吸引优质房企来永开发高品质楼盘。进一步梳理全区房地产项目融资需求，分类分批将住房开发贷款项目纳入“白名单”，实现“应进尽进”“应贷尽贷”，支持项目建设交付，促进房地产市场止跌回稳。

（四）以科技创新引领新质生产力发展，持续推进现代化产业体系建设

坚持科技创新的战略先导地位，加强关键核心技术攻关，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的科技项目，创造更多高水平科技供给，建设具有竞争力的开放创新环境，加快建设成渝地区具有影响力的区域创新高地。

专栏5 2025年科技创新重点事项 创新主体：着力构建创新主体梯次引育体系，持续做好“高企培育后备库”，力争新增高新技术企业50家、科技型企业200家以上。鼓励企业加大研发投入，推动研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等惠企政策“应享尽享”，鼓励企业加速组建研发中心、研究院等专门研究机构，推进关键核心技术产学研协同攻关，力争研发投入增长10%以上。 创新平台：深化与国内外知名高校合作，支持与有条件的企业共建联合研发中心。持续建设高能级产业技术创新平台，开工建设永川高新区科创园（一期），力争全年新增新型研发机构或孵化器3个，新建市级以上科技平台5个。 创新生态：升级建设环文理学院创新创业生态圈，建立健全从创新链到产业链的“基础研究+技术攻关+成果产业化”转化接力机制。积极承接市级“成果快转”应用示范试点，探索先使用后付费成果转化机制。加快推动国家铁路创新研究院等建设，争取重大科技成果转移转化5项以上。做优科技金融支持，技术合同成交额达15亿元以上，新增知识价值信用贷款1亿元以上。

因地制宜发展新质生产力，统筹推进传统产业转型升级、战略性新兴产业壮大、未来产业培育，提质建设现代制造业基地。

专栏6 2025年现代制造业发展重点事项 两大主导产业集群： 1.智能网联新能源汽车产业：积极抢抓成渝“氢走廊”“电走廊”“智行走廊”建设机遇，推动长城汽车生产效率技改提升项目达产，引导燃油车升级性能、打造经典、稳住销量、提高利润。开工建设重庆新格铝制汽车零部件产业园、永川智能新能源房车（一期）厂房建设、追觅智能新能源房车零碳产业基地（一期）、永川高新区凤凰湖汽车生态产业园及配套设施（二期）工程等项目，推动越东汽车精密配件生产、金桥汽摩关重部件（凸轮轴）生产、仕佳新能源汽车轻量化零部件制造项目等项目建成投产。 2.先进材料产业：加快建设100万吨玻璃纤维全产业链等项目，建成投产佛吉亚辊压电池箱和电池托盘生产、信义特种优质浮法玻璃及Low-E镀膜玻璃生产线等项目。 五个特色优势产业集群： 1.电子信息产业：围绕全市“芯屏端核网”全产业链，优化产业结构，积极导入高清摄录机等终端产品，重点发展芯片封测、新型显示、服务机器人等产业，加快推动融可电子元件等项目建设，推动瞰瞰智能驾驶视觉研发制造等项目建成投产。 2.新能源摩托车产业：推动绿佳电动车整车及配套生产、名震汽摩配减震系列项目、玺丰汽摩配轮毂系列项目、玉龙车身轻量化部件智能制造生产等项目建成投产。 3.消费品产业：启动建设永川食品加工产业发展基地，新开工双洋年产800万平方米高端智能家居地板及配套等项目，加快推进理文110万吨绿色新材料全产业链等项目，推动高档卫生用纸后加工生产线及研发中心。 4.高端装备产业：开工建设智能装备产业园和永川高新区模具产业园。构建轨道交通产业集研发、认证、检测、转化等为一体的全产业链体系。建成投用重庆高端精密数控机床交易中心（一期）、名图数字影像设备整机及零部件。 5.生物医药及大健康产业：围绕蚕桑产业、宠物大健康、动物实验服务、化学药研发、现代健康服务、医疗器械6条产业赛道，组建5亿元生物医药及大健康产业基金，全力扶新扶优、培大育强，推动产业集群发展。开工建设闻泰医疗总部等项目，加快推进达硕人类疾病动物模型全球中心（绿e康谷）。 15个高成长性细分产业集群：启动建设大安无人机制造基地、退役锂电池绿色高值循环利用产业化、北京申城生物科技产业园、中工互联（重庆永川）智能制造产业园一期、北京机电新能源汽车轻量化关键零部件智能制造产业创新基地（一期）等项目，加快建设生物技术产业园项目（一期），完工理文公司固废回收利用项目、永高新创新工坊（一期）、永川城西智慧产业园。

产业转型升级：积极支持优势产业“智改数转网联”和传统产业改造升级，支持企业建设数字化车间、智能工厂、智能生产线，建立健全数字化转型分类指导机制，助力企业创建市级中小企业技术研发中心、市级企业技术中心等研发机构，争取培育数字化车间和智能工厂7家、“专精特新”企业10家。开工建设永川高新区科创园，聚焦新能源汽车、摩托车、高端装备等优质制造业领域新质生产力培育，打造以生产性服务业、研发孵化与人才引进为核心产业生态的共享生态科创园。

大力发展数字经济，提质发展现代服务业，培育壮大物流、文旅等产业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，加快建设区域综合服务高地。

专栏7 2025年现代服务业发展重点事项 生产性服务业：出台《永川区加速推进现代生产性服务业高质量发展行动方案（2024—2027年）》，开展生产性服务业质量标准品牌赋值行动和服务业数字赋能行动，着力打造高能级生产性服务业集聚区。加快建设一批技术领先的检验检测公共服务平台，支持龙头企业创建国家级质检中心，逐步培育具有国际影响力的检验检测品牌。加大工业设计企业引育力度，推广“互联网+工业设计”新型服务模式，推动制造企业与设计企业在技术转化、产品设计、工艺设计、外观设计等产业链各环节开展深度合作。 数字经济：重庆云谷大数据产业园F区开工建设。健全数字经济“1437”发展体系，推动数字经济和实体经济深度融合。重点发展元宇宙及科技影视产业，筹办第二届“中国·重庆科技影视周”，推动“电影金数字荣誉”“中国电影技术创新奖”永久落户永川，建成投用科技片场（二期）等项目。提质发展自动驾驶产业，推进交通运输部智能交通先导应用试点、智能网联汽车准入试点等国家级平台建设，加快推进酷哇西南总部项目建设，扩大百度“萝卜快跑”运营规模，举办第二届智能汽车开放道路应用场景挑战赛及系列赛事活动。升级发展服务外包产业，打造服务外包数智创新产业园，力争全年坐席规模突破2.5万席。拓展地理信息产业新赛道，打造西部测绘地理信息创新高地。 金融业：深入推进“智融惠畅”工程，积极推动普惠金融发展示范区，力争获批开展科技金融创新示范试点。深入推进金融服务永川高新区绿色低碳示范工程建设，力争全区绿色贷款余额实现140亿元。健全区内基金体系，探索“基金+招商”新模式，加快组建模具产业园等重点项目基金。持续推进企业上市培育工作。持续优化征信便民服务，推动川渝征信服务一体化标准网点提质增效。 物流业：大力发展跨境物流、冷链物流、电商物流、航空物流、应急物流等重点行业。探索成立永川现代物流协会，引导区内现有物流企业积极申报A级物流企业，

力争新招引A级或新获评A级物流企业1家以上；争取在永川东站开展高铁快运物流试点，引入相关物流企业共同建设高铁快运集散转运中心，争取西部陆海新通道、中欧班列在永始发。 房地产业：持续支持市民刚性和改善性购房需求，策划房地产相关促销活动，组织开展2次房交会，针对多子女家庭、新市民、青年人才等群体组织团购优惠活动。扎实做好住房保障工作，持续推进存量房收购用作保障房工作；计划发放廉租房租赁补贴150户，确保低收入家庭住房需求“应保尽保”；拟筹集保障性租赁住房2200套，及时解决新市民、新青年的住房困难问题；推进城中村货币化安置，引导城中村改造安置群体购买存量商品房。

（五）坚持推进改革系统集成，全力打造更多标志性改革成果

发挥经济体制改革牵引作用，顺应时代发展新趋势、实践发展新要求、人民群众新期待，强化数字重庆和重点领域改革双轮驱动，将人才优势转化为发展优势，推动集成式标志性改革举措落地见效。

专栏8 2025年改革创新重点事项 重点领域改革：深入推进数字重庆建设，建成贯通实战的数字化城市运行和治理中心；强化“一本账”应用开发及建设，推动政务数字化项目全生命周期统筹管理；完善数据交易基础制度，依托“西部数据交易中心（永川专区）”，在地理信息时空、智能驾驶、数字文创、服务外包、乡村振兴等领域，开展数据交易和公共数据授权运营；提速推动“一表通”与基层智治平台贯通融合，进一步迭代升级“一表通”功能，扎实做好全市复用准备。深化国企改革，编制国资国企改革发展“十五五”规划和“人才强企”战略规划，全面推进“三改一加强”工作落实，推动国企“去行政化”改革取得更多实质性成果，区属国有企业亏损面控制在5%以内、利润增长5%以上。强化“大综合一体化”城市治理综合统筹，加快完善我区《建立健全“大综合一体化”城市综合治理体制机制加快建设市域现代化治理示范区的实施方案》；深化“一城统管”体制机制改革，加快园区开发区成熟区域的城市管理职能承接过渡；探索完善“大综合一体化”体制机制与三级治理中心衔接机制，加速具有永川辨识度的应用场景贯通运行。

民营经济高质量发展：全面落实全国统一大市场建设，有效破除隐形壁垒，更大力度支持民营企业参与重大项目建设。深化与民营企业常态化沟通交流机制，大力推广国家民营经济综合服务平台，让更多惠企政策直达经营主体，实施降低物流成本专项行动，通过民营企业双月恳谈会、企业服务专员、企业管家制度，深化“四单一表”助企纾困解难工作机制等方式，支持企业技改创新、开拓市场、降本增效。持续推进优化营商环境专项行动，制定我区年度任务清单；着力抓好政务窗口服务质效提升，推行镇街政务服务事项“只进一门”“就近办”；深入实施“双随机、一公开”联合执法监管，深入推进公平竞争审查第三方评估、交叉互评、督查考核，加快建设“清廉市场”。 西部职教基地建设：开工建设重庆财经职业学院湖山社区学生宿舍及食堂项目、重庆科创职业学院扩建二期工程等项目，加快推动重庆城市职业学院新校区建设一期工程、重庆现代制造职业学院二期工程等项目建设，完成重庆城市科技学院改扩建三期工程、重庆市工业高级技工学校产教融合综合实训大楼等项目建设。支持重庆水利电力职业技术学院与重庆城市职业学院整合升格为重庆职业技术大学，支持重庆水利电力职业技术学院、重庆城市职业学院、重庆财经职业学院等高职院校创建新一轮国家“双高”院校。探索“综合高中”“职教高考”等“职普融通”培养模式，大力推进“3+2”“3+4”中高本贯通培养改革试点。出台《高水平建设西部职教基地的若干激励政策实施细则》，抓好西部职教基地产教联合体“产教融合一件事”应用，加快建设西部职教基地开放性产教融合实践中心和重庆市永川区公共实训基地，积极争取国家第二批产教融合试点城市。 人才强区建设：实施百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计划、“逐浪奔永”人才集聚行动计划，建强重庆数智产业人才创新创业服务港，引进各类紧缺人才800人以上、吸纳高校毕业生来永就业创业3000人以上。打造川渝技能人才综合服务示范中心国家级高技能人才培训基地，新增技能人才8000人以上，其中高技能人才1500人以上。

（六）加快打造宜居韧性智慧的品质之城，奋力开创城乡融合乡村振兴新局面

深入践行人民城市理念，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设，打造承受适应能力强、恢复速度快的韧性城市，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展、共同繁荣。

专栏9 2025年城乡融合发展重点事项 城市提升：强化城市规划引领，编制“七个一”城市重要标志性功能体系规划、渝西国际开放枢纽新城规划等，修编城西片区详细规划和城东片区整体规划。加快推动街道增设调整工作。有序推动城市建设，老旧隐患燃气设施改造惠及2.5万户，改造老旧小区125个，新开工城中村改造项目3个。持续推进市政基础设施建设，加快推动永川区城区第四水厂及配套管网工程建设，改造老城区人行道1万平方米，新改建、提档升级公厕8座，改造垃圾收集点20个，建成新能源汽车充电桩526个。继续推进“增花添彩”“增绿添园”行动。推进现代社区建设，新建现代社区3个。 乡村振兴：深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。全面贯彻粮食安全党政同责，坚决守住耕地保护和粮食安全红线。持续推进乡村产业提质增效，加快建设渝西地区现代粮油全产业链示范项目，实施农业生产社会化服务面积6万亩、新建和改造提升高标准农田约6万亩，全区计划粮食播栽总面积98.95万亩、油料种植面积19.7万亩。持续优化“1331”现代农业产业体系，完工永川区现代农业产业园项目，加快建设成渝地区现代高效特色设施农业示范片建设等项目，建设“茶叶产业大脑”，全年茶叶生产面积达到11.2万亩，蔬菜、水果种植面积分别达到44.3万亩、24.1万亩。引进规模化养殖场1家。推进和美乡村建设，新改建“四好农村路”50公里，改建农村供水管网100公里，户厕改造1200户；创建3个市级巴渝和美乡村先行村、60个巴渝和美院落。建强农村基层党组织战斗堡垒，持续打造永川特色的“一心一堂三院三制”乡村治理模式。深化强村富民改革，力争全区农村集体经营性收入年增长10%以上。 城乡融合发展：加快推动永川区国家城乡融合发展试验区建设，统筹推进“1+5+3”项改革。实施新一轮农业转移人口市民化行动，进一步深化户籍制度改革，促进农业转移人口在城镇稳定就业，保障随迁子女在流入地受教育权利，完善农业转移人口多元化住房保障体系。畅通要素流动渠道，加大闲置农房盘活力度，实施规划、科技、经营、资金进乡村和能人、青年、务工人员回乡村“四进三回”行动，积极引导民营企业参与“万企兴万村”。深化农业农村改革，在五间镇合兴村、景圣村、何埂镇沙坪村、狮子村等10个村，实施农村综合性改革试点试验。健全城乡服务消费网络，大力实施县域商业建设行动。

（七）协同推进降碳减污扩绿增长，坚持走好绿色低碳发展之路

全面筑牢长江上游重要生态屏障，一体推进治水、治气、治土、治废、治塑、治山、治岸、治城、治乡，持续加强生态系统保护修复，深入实施绿色低碳转型行动，争当美丽重庆建设排头兵。

专栏10 2025年绿色低碳发展重点事项 污染防治：全力推进圣水河流域河道水质提升及生态修复、一龙河鱼剑滩生态修复工程和九龙河重点支流河道生态修复项目，实施工业园区“污水零直排区”建设行动、饮用水水源地专项检查、入河排污口专项整治，全力保障水环境安全。完成餐饮油烟抽测、加油站储油库抽测、非道路移动机械抽检、温室气体排放清单编制等任务，力争空气质量优良天数达314天以上，PM2.5浓度稳步下降。切实推进“深化农村生活污水治理（管控）行动”，抓好农村黑臭水体整治长效监管维护，确保重点建设用地安全利用率达100%、土壤环境安全。 生态修复治理：健全长江“十年禁渔”长效机制，加强长江国家级自然保护区、茶山竹海国家森林公园生态环境监管。深入落实河长制，持续巩固临江河全国幸福河湖建设成果，深化部门联动、流域联治。抓细林长制落实，全面推行落实“一长三员”基层管护责任及“十户联防”工作机制，做好林业有害生物防治和野生动植物保护工作。持续跟进自然保护地整合优化方案，持续打造百竹园30亩，逐步完成大熊猫食用竹基地建设。积极推进国土绿化，完成营造林1万亩、国土绿化任务4000亩。继续开展历史遗留及关闭矿山生态修复。 碳达峰碳中和：加快构建绿色低碳循环经济体系，加强能耗“双控”政策实施情况评估。深化产业绿色发展，推动企业、园区开展清洁化诊断、节能节水环保改造，力争全区新增市级绿色工厂3家。逐步提升清洁能源供给占比，有序推进整区屋顶分布式光伏开发试点工作，新增工商业屋顶分布式项目备案30个，并网装机容量3万千瓦以上，建成中电建27万千瓦集中式光伏项目。因企制宜推广应用冷热电三联供的天然气分布式能源，建成投用长城汽车天然气分布式能源项目。持续推动“无废城市”建设，创建“无废城市细胞”47个以上。完成碳汇造林试点工作任务。全区单位地区生产总值能耗比2020年累计下降14.5%。

（八）聚力解决人民群众急难愁盼问题，加快在发展中保障和改善民生

坚持中国式现代化民生为大，加快社会事业发展，健全多层次社会保障体系，兜牢民生底线，切实增强群众获得感、幸福感、安全感和认同感。

专栏11 2025年社会事业重点事项 就业：建设高质量充分就业示范社区，“免申即享”落实就业政策，做靓“永创汇”品牌，推动创业带动就业，实现城镇新增就业2.4万人以上、城镇调查失业率控制在5.5%以内。实施“就在永川”重点群体就业帮扶工程、高校毕业生等青年来永留永行动计划，帮助困难群体就业5000人以上，确保高校毕业生年底就业率90%以上。开展“新型学徒制”企业职工培训，组织职业技能培训5400人次以上。 教育：优化城乡教育资源配置，启动建设义务教育学校1所、新投用公办幼儿园4所，改扩建萱花中学等4所学校综合楼，全年新增学位4880个。深化集团化办学和课程教学改革，扎实推进义务教育新卓越学校、新卓越课堂、新卓越教研建设。持续巩固拓展“双减成果”，深化校外培训机构管理和学科类培训隐形变异专项治理。建设1—2个社区教育示范基地，构建校家社协同育人新格局。 医疗卫生：推动医疗资源扩容提质，建成投用国家区域医疗中心二期、渝西精神卫生传染病救治中心等项目，加快建设综合救治、中医、妇幼、传染病、疾控“五大区域中心”，促进中医药传承创新发展，力争打造市级重点实验室1个。夯实基层医疗服务网底，加快推进3个区县域医疗卫生次中心建设，拓展“县聘乡用”改革、医检互认，建设区级基层临床特色科室20个。深化医药卫生体制改革，推动“三医”协同发展和治理，加快建设紧密型区域医共体2个，探索组建基层横向医共体2个，推动基层医疗卫生机构“上云”全覆盖。加强全生命周期健康管理，建设区域公共卫生中心，居民健康素养水平提升至36%以上。 社会保障：兜牢社会保障底线，深化社保制度改革和全民参保计划，确保全区基本养老保险、基本医疗保险参保率分别巩固在97%、95%以上。深化“机构建中心带站点进家庭”运营模式，提质助餐、助医、助浴、照护等居家老年人服务，完成困难老年人家庭适老化改造1400户以上。扩大托位供给，每千人口托位数每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个，塑造“医育结合”品牌，打造永川区托育示范服务中心。 文体事业：进一步完善公共文化服务体系，全力打造川剧院剧场、永川里“龙”书房等新型文化空间。策划举办各类主题展览，在板桥老街、松溉古镇策划开展端午、中秋等节庆文化活动，持续丰富文化供给。启动巴蜀文化生态保护实验区（国家级）申报工作，进一步加强非物质文化遗产整体性保护。高水平举办永川国际女足锦标赛、永川马拉松等赛事活动以及全民健身运动会、“镇BA”等群众体育活动，做好2025年全民健身活动状况调查。

专栏12 2025年10件重点民生实事项目 1.更新改造45公里排水管网。 2.更新改造125个老旧小区。 3.新改建100组城区路灯、3000盏农村太阳能路灯。

4.持续加强13万中小学生身心健康教育。 5.提升改造100公里农村供水管网。 6.实施20所中小学电力设施升级改造。 7.新改建50公里“四好农村路”。 8.就业创业帮扶5000人。 9.提质扩容3所普通中学。 10.举办15场体育赛事活动、建设43处文化体育设施。

（九）有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线

贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，打好安全生产保卫战，健全社会治理体系，深入推进全面依法治区，维护社会大局和谐稳定。

专栏13 2025年安全稳定重点事项 安全生产：深入开展安全生产治本攻坚“八大行动”，切实提高风险隐患排查整改质量以及发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平，落实一批“人防、技防、工程防、管理防”措施，坚决遏制重特大事故发生。 防灾减灾：深入开展防灾减灾救灾固本强基三年行动，开展全区应急避难场所专项规划修编工作。利用冬春窗口期，加强森林草原火灾高风险区综合治理、防火应急道路、生物防火隔离带等项目建设，提升城乡基础设施、重大工程的设防水平。加强防汛抗旱综合统筹，进一步更新升级山洪灾害预警监测设备，完成水文、山洪等监测站网建管统筹，做好抗旱保供水的全方位准备。高质量推动预警指挥、基层防灾能力提升工程，不断完善应急救援体系。 经济金融安全：严格执行债务风险动态预警监测机制，统筹做好隐性债务置换、资产处置变现、非标债务压降、金融机构协调等工作，确保不新增隐性债务，牢牢守住债务“不爆雷”底线。加强非法金融活动风险监测预警，加快非法集资案件处置进度，确保金融活动风险打早打小。扎实开展金融放贷领域扫黑除恶专项整治，落实风险为本和法人监管原则，强化反洗钱监管，优化完善金融风险监测预警体系。持续稳妥化解房地产领域风险，积极协调“白名单”项目融资，加力实施城中村和危旧房改造，着力释放需求、改善供给，推动构建房地产发展新模式。 社会治理：深入开展涉企类矛盾纠纷化解专项行动，建立“人民调解+行政调解

+司法调解+市场化调解”多元解纷协作机制，力争涉企类矛盾纠纷调解成功率不低于90%。加强风险源头防控，健全治安防控体系，依法严打突出犯罪，持续拓展“141”基层智治体系实战效能，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定。